**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **муниципальной программы** | администрация муниципального образования Мостовский район |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район;  районное управление образованием |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании Мостовский район |
| **Задачи муниципальной программы** | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район:  - в сфере образования;  - в сфере культуры. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов  в Мостовском районе,  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Мостовском районе,  доля базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Краснодарском крае, доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Мостовского района |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2018 -2020 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **муниципальной программы** | Общий объем финансирования  составляет 580,0 тыс.руб.,  в том числе по годам:  2018 год – 190,0 тыс.руб.;  2019 год - 90,0 тыс.руб;  2020 год– 300,0 тыс.руб. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями здоровья. Общая численность инвалидов муниципального образования Мостовский район 4364 человека из них: I группы - 408 чел., II группы – 1997 чел., III группы – 1959 чел., дети – инвалиды – 242 чел.

Ратификация Российской Федерацией Конвенци[и](consultantplus://offline/ref=A72538169841D2986A5DE4E4B32FE1699EEC9F7875D3ACE30F3D5A25gBO1A) ООН "О правах инвалидов", фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

В положениях [Конвенции](consultantplus://offline/ref=A72538169841D2986A5DE4E4B32FE1699EEC9F7875D3ACE30F3D5A25gBO1A) ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» законодательно закреплено обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов в Российской Федерации.

Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с одной стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающейся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, обучению и трудовой деятельности, с другой - способность среды адаптироваться к возможностям и потребностям жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия:

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов,

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Несмотря на предпринимаемые меры (создание безбарьерного доступа к учреждениям социальной, транспортной инфраструктуры), социальная среда в большинстве своем остается неприспособленной для инвалидов.

С 2014 года в районе началась реализация муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 – 2017 годы.

За годы реализации программы также проведены мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2015-2017 годы, в Мостовском районе выполнены следующие мероприятия: установлен пандус при входе в здание МБУ ДО «Псебайская ДШИ»; приобретено реабилитационное оборудование, проведен капитальный ремонт по обеспечению доступности в МБОУ СОШ № 30 поселка Мостовского; установлен пандус, навес, произведен ремонт наружных ступеней в зданиях МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай и МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» поселка Мостовского; приобретено реабилитационное оборудование для МБОУ СОШ № 30 поселка Мостовского. Оплачена справка о возможности (невозможности) расширения дверных проемов, установки перил для доступа маломобильных групп в образовательном учреждении МБОУ СОШ № 30 поселка Мостовского. В рамках формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов проведено 11 культурно-массовых мероприятий для инвалидов, посвященных международному женскому дню, дню Победы, международному дню инвалида, международному дню слепых. Проведение комплекса мероприятий по реализации программы позволило повысить уровень удовлетворенности инвалидов доступностью социально значимых объектов и усилиями администрации к ее формированию.

Таким образом, решение проблем доступности на уровне муниципального района остается актуальным, поскольку отсутствие достаточного внимания со стороны органов местного самоуправления к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья влечет за собой негативные последствия: возникает риск возрастания социальной напряженности в обществе, снижается уровень доверия к действиям администрации муниципального района со стороны населения.

Принятие Программы позволит улучшить социальную и транспортную инфраструктуру района, адаптировав ее к потребностям граждан с ограниченными возможностями здоровья, создаст условия для интеграции инвалидов в жизнь общества.

В течение всего периода действия Программы будут реализованы меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа к физическому окружению, информации, объектам и услугам, созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является: формирование условий

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании Мостовский район.

Задачи программы:

1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район:

- в сфере образования;

- в сфере культуры.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе, формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2020 годы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной форме (приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда»).

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в соответствии с задачами муниципальной программы включают следующие разделы и подразделы:

В целях выполнения задачи 1 «Реализация мер, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

раздел 1 «Повышение уровня беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район»:

подраздел 1.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»:

мероприятия по комплексному обустройству и приспособлению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обеспечение доступности культуры и искусства, образовательных учреждений.

Реализация мероприятий указанного подраздела предусматривает обеспечение доступности зданий путем обустройства прилегающих территорий, входной группы, путей движения внутри здания, зон оказания

услуг инвалидам и маломобильным гражданам.

В целях выполнения задачи 2 «Реализация мер, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мостовском районе» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

подраздел 2.2 «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»:

проведение информационно-просветительской кампании по тематике толерантного отношения к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведение совместных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, направленных на создание возможностей для инвалидов развивать и использовать свой творческий, художественный, физический и интеллектуальный потенциал. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе «Доступная среда».

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составляет из средств муниципального бюджета 580,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы предлагается направить

в 2018 году – 190,0 тыс. рублей, в 2019 году – 90,0 тыс. рублей, в 2020 году-300,0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По годам реализации (тыс. рублей): | | | |
| Источники финансирования | 2018г. | 2019г. | 2020 г. |
| Всего, в том числе: | 580,0 | | |
| - муниципальный  бюджет | 190,0 | 90,0 | 300,0 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе «Доступная среда».

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы, проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Мостовский район от 27 января 2016 года № 34 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район»).

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Мостовский район.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с исполнителями и участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень исполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений исполнителей, участников муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников муниципальной программы;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы;

организует проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на сайте администрации муниципального образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет;

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, координатором программы в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район представляются отчеты о ходе реализации муниципальной программы, по формам мониторинга в соответствии Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мостовского района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 27 января 2016 года № 34.

Участники и исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы.

Отчеты по мониторингу муниципальных программ используются для корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

В реализации муниципальной программы принимают участие: отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район и районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд Краснодарского края, заключаемых в установленном порядке государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Распределение средств между исполнителями муниципальной программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке.

Основной контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Мостовский район.