|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16.03.2021 г. № 240 |

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Мостовский район до 2030 года

| № | Раздел стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия |  |  | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат |  | Ответственный, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Муниципальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проектной деятельности | Внедрение проектной деятельности в систему муниципального управления |  |  | 2021 год | Создание проектного комитета Создание проектного офиса |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Инициирование и планирование проектов или программ |  |  | На постоянной основе | Повышение инвестиционной привлекательности; Повышение эффективности деятельности администрации |  | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Реализация и управление изменениями проектов программ - |  |  | На постоянной основе | Повышение эффективности взаимодействия команды проекта или программы посредством применения единых подходов к управлению проектами или программами |  | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Мониторинг реализации проектов или программ |  |  | На постоянной основе | Достижения результатов органами участвующими в проектной деятельности; Повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Мостовский район |
| 1.2 | Муниципально-частное планирование | Расширение практики использования механизмов муниципально-частного партнерства |  |  | На постоянной основе | Привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективного использования муниципального имущества, сохранение целевого назначения имущества, привлечение инвесторов для решения муниципальных задач |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 1.3 |  | Реализация серии крупных инфраструктурных проектов, включая проекты по строительству дорог и инженерных сетей к якорным объектам лечебно-оздоровительного бальнеологического кластера «Краснодарские термы», транспортному и инфраструктурному обеспечению существующего и планируемого расселенческого каркаса Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий для проживания. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; Повышение комфортности проживания населения в поселениях, через которые будут проложены новые либо реконструированы существующие дороги |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Формирование имущественного комплекса, в отношении которого заключается концессионное соглашение, перечня объектов, в отношении которых панируется заключение концессионного соглашения |  |  | До 1 февраля ежегодно | Привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективного использования муниципального имущества, сохранение целевого назначения имущества, привлечение инвесторов для решения муниципальных задач |  | Управление имущественных и земельных отношений, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 1.4 |  | Разработка механизма подписания концессионных соглашений на принципах муниципально-частного планирования |  |  | На постоянной основе | Инвестиции в создание (строительство и/или реконструкцию) объекта концессионного соглашения (муниципального имущества) |  | Управление имущественных и земельных отношений, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Увеличение оборота промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение активной инвестиционной политики в промышленности | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция швейной фабрики» - ИП Ковтун Анастасия Юрьевна |  |  | 2021 год | Полное освоение инвестиций в сумме 30 млн. рублей, создание50 рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в размере 100 тыс. рублей в год |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по установке минитеплоэлектростанции ООО «ГКЗ» |  |  | 2020-2022 годы | Полное освоение инвестиций в сумме 18,5 млн. рублей, введение в эксплуатацию ТЭС на 300 кВт |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Производство строительных материалов»; |  |  | 2020-2025 годы | Заключение и реализация инвестиционного соглашения |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству мебели и деревообработка» |  |  | 2020-2025 годы | Заключение и реализация инвестиционного соглашения |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов на площадки предприятий находящихся в различных стадиях банкротства |  |  | Ежегодно | Восстановление производственной деятельности на площадках банкротных предприятий |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Участие промышленных предприятий в инвестиционных форумах, проводимых на территории Краснодарского края |  |  | Ежегодно | Привлечение инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест, продвижение промышленного потенциала района |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
|  |  | Разработка инвестиционных площадок в промышленной отрасли |  |  | Ежегодно | 3 инвестиционные площадки: 2- в п. Мостовской, и 1 –в п. Псебай |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 2.2 | Усиление мер имущественной, административной, консультационной, маркетинговой и иной поддержки предприятий | Проведение мониторинга объемов отгруженных товаров и оказанных услуг добывающими предприятиями района |  |  | Ежегодно | Прогноз социально экономического развития промышленной отрасли |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Обеспечение работы центра поддержки предпринимателей на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Проведение консультаций и сопровождение промышленных предприятий района в получении мер государственной поддержки |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Формирование каталога продукции выпускаемой предприятиями промышленной отрасли района |  |  | Ежегодно | Продвижение промышленной продукции на территории Краснодарского края (Выпуск печатной версии Каталога промышленной продукции, публикация электронной версии Каталога в СМИ) |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 2.3 | Создание условий для повышения производительности труда на промышленных предприятиях за счет модернизации рабочих мест, закупки нового оборудования | Организация участия промышленных предприятий района в Национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» при условии соответствия требованиям |  |  | Ежегодно | Участие предприятий района в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Информирование промышленных предприятий о федеральных мерах государственной поддержки (Фонд развития промышленности, государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и т.п.) и региональных (УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», Фонд микрофинансирования Краснодарского края и Фонд развития бизнеса Краснодарского края) |  |  | На постоянной основе | Получение мер государственной поддержки промышленными предприятиями Мостовского района |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
|  |  | Проведение обучающих семинаров и встреч, при содействии департамента промышленной политики и министерства экономики Краснодарского края |  |  | Ежегодно | Обучение руководителей и сотрудников промышленных предприятий бережливым технологиям и финансовой грамотности |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 2.4 | Создание Ассоциации предприятий добывающей промышленности | Обеспечение баланса интересов между предприятиями добывающей отрасли, и населением района, органами местного самоуправления, предпринимателями иных секторов экономики |  |  | 2022 год | Обеспечение развития предприятий отрасли как единого производственного комплекса; Уменьшение возможных рисков и негативных последствий развития добывающей промышленности для окружающей среды и иных отраслей экономики; Формирование класса ответственных недропользователей |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 2.5 | Привлечение промышленных предприятий муниципального образования к участию в государственных и муниципальных закупках | Организация обучающих семинаров для сотрудников промышленных предприятий по вопросам развития сбыта, участия в государственных и муниципальных закупках |  |  | На постоянной основе | Заключение муниципальных контрактов на поставку промышленной продукции с предприятиями района |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 2.6 | Снижение незаконного оборота промышленной продукции в муниципальном образовании | Проведение мониторинга рынка промышленной продукции муниципального образования |  |  | На постоянной основе | Недопущение фактов незаконного оборота промышленной продукции на территории муниципального образования |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 2.7 | Реализация мероприятий направленных на снижение дефицита деловой древесины на территории района | Проведение лесоустройства на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2020-2024 годы | Увеличение сырьевой базы для промышленных предприятий |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 2.8 | Создание промышленного Технопарка | Производство эксклюзивной продукции с высокой добавленной стоимостью из местного древесного сырья |  |  | 2020-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 2.9 | Создание Научно-образовательного опытного цента рационального лесопользования | Проведение инвентаризации лесных ресурсов и мониторинг экологической обстановки в районе, реализация мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению, осуществлению искусственного и комбинированного лесовосстановления |  |  | 2020-2025 годы | Сохранение лесов на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
|  |  | Аккумулирование и внедрение современных технологий в области рационального лесопользования |  |  | 2020-2025 годы | Сохранение лесов на территории района |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 2.10 | Создание Кластера экологического домостроения | Ориентирование промышленных предприятий на производство продукции необходимой для экологического домостроения |  |  | 2024-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 3 | Увеличение объема строительных работ в строительной отрасли района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение работы Кластера экологического домостроения | Обеспечение поддержки строительства жилья из экологически чистых материалов, создаваемых с использованием местных природных ресурсов и высоких технологий в соответствии с принципами зеленой экономики |  |  | 2025-2030 годы | увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 3.2 | Содействие реализации проектов по модернизации действующих, созданию новых, и восстановлению банкротных предприятий стройиндустрии | Привлечение мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли |  |  | Ежегодно | Модернизация оборудования строительных организаций, Увеличение объема строительных работ |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 3.3 | Привлечение строительных организаций района муниципального образования к участию в государственных и муниципальных закупках | Организация обучающих семинаров для сотрудников строительных предприятий по вопросам развития сбыта, участия в государственных и муниципальных закупках |  |  | Ежегодно | Заключение муниципальных контрактов с строительными организациями района |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 3.4 | Содействие обеспечению строительной отрасли края квалифицированными кадрами | Проведение ярмарок вакансий организаций строительной отрасли |  |  | Ежегодно | Удовлетворение потребности строительных организаций в квалифицированных кадрах |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 3.5 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» | Обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования Мостовский район посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |  |  | Ежегодно | Увеличение количества объектов строительства |  |  |
| 4 | Увеличение объема промышленной продукции, произведенной предприятиями, вошедшими в кластеры и профессиональные ассоциации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание промышленного Технопарка | Объединение промышленных предприятий для производства эксклюзивной продукции с высокой добавленной стоимостью из местного древесного сырья |  |  | 2020-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства предприятиями, вошедшими в кластеры и профессиональные ассоциации |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 4.2 | Кооперация промышленных предприятий | Проведение мероприятий направленных на улучшение взаимодействия промышленных предприятий района |  |  | Ежегодно | Увеличение объема производства промышленной продукции |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| Развитие отраслей животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности и экологизированного АПК на территории муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции | Информирование сельхозтоваропроизводителей района о существующих мерах государственной поддержки |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение государственных мер поддержки не менее: 2020 – 10 человек 2021 –11 человек 2022 –12 человек 2023 – 13 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Информирование сельхозтоваропроизводителей района о проводимых министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края обучающих семинарах |  |  | 2020 - 2023 годы | Принятие участия не менее: 2020 – 30 человек 2021 – 35 человек 2022 –40 человек 2023 – 45 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 5.2 | Обновление основных фондов и стимулирование инвестиционной деятельности субъектов агропромышленного комплекса | Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение льготных кредитов не менее: 2020 – 7 хозяйств 2021 – 9 хозяйств 2022 – 11 хозяйств 2023 – 12 хозяйств |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по программе «Росагролизинга» |  |  | 2020 - 2023 годы | Приобретение техники по программе не менее: 2020 – 5 хозяйств 2021 – 6 хозяйств 2022 – 7 хозяйств 2023 – 8 хозяйств |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 5.3 | Развитие малых форм хозяйствования | Информирование владельцев личных подсобных хозяйств и глав крестьянских (фермерских) хозяйств о существующих мерах государственной поддержки и проводимом обучении представителей малых форм хозяйствования в «Учебно-методическом центре развития малых форм хозяйствования» ст. Брюховецкая |  |  | 2020 - 2023 годы | Обучение не менее: 2020 – 8 человек 2021 – 10 человек 2022 – 11 человек 2023 – 12 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Субсидирование МФХ за произведенную и реализованную продукцию |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение государственной поддержки: 2020 – 492 человек 2021 –500 человек 2022 – 510 человек 2023 – 520 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 5.4 | Стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации | Оказание консультационной, методической и практической помощи специалистам поселений, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам по вопросам создания, деятельности, государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов (поддержка начинающих и действующих кооперативов, на развитие материально- технической базы кооператива), проведение сходов граждан по вопросам развития кооперации |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение количества кооперативов в районе до: 2020 – 4 единиц 2021 – 5 единиц 2022 – 6 единиц 2023 - 6 единиц |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 5.5 | Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Информирование о проводимом обучении и повышении квалификации работников агропромышленного комплекса и пищевой и перерабатывающей промышленности на базе учебных заведений края |  |  | 2020 - 2023 годы | Обучение не менее: 2020 – 3 человек 2021 – 5 человек 2022 – 7 человек 2023 – 9 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 6 | Увеличение производства продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Стимулирование увеличения производства продукции растениеводства во всех формах хозяйствования | Информирование о проводимых краевых тематических совещаниях и проведение районных с участием представителей научно – исследовательских организаций края, представителей компаний осуществляющих реализацию сельскохозяйственной техники и оборудования, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрения и средств защиты растений |  |  | 2020 - 2023 годы | Принятие участия не менее: 2020 – 3 человек 2021 – 5 человек 2022 – 7 человек 2023 – 9 человек |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Увеличение посевных площадей рентабельных культур (кукуруза, соя, рапс) |  |  | 2020- 2023 годы | Увеличение площади под посевами кукурузы, рапса и сои: 2020 – 106 % 2021 – 104% 2022 – 103% 2023 - 103% |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Увеличение площадей многолетних насаждений, всего |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение площади под садами до: 2020 – 47 га 2021 – 57 га 2022 – 70 га 2023 – 80 га |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 7 | Увеличение производства продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стимулирование увеличения производства продукции животноводства во всех формах хозяйствования | Наращивание поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение поголовья КРС во всех категориях хозяйств: 2020 – 103,1% 2021 – 103,3% 2022 – 103,5% 2023 – 103,7% |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Увеличение производства мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства мяса в живом весе до: 2020 – 7,4 тыс. тонн 2021 – 8,0 тыс. тонн 2022 – 8,5 тыс. тонн 2023 – 8,7 тыс. тонн |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства молока до: 2020 – 34,5 тыс. тонн 2021 – 34,5 тыс. тонн 2022 – 36,3 тыс. тонн 2023 – 37,4 тыс. тонн |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  |  | Реализация инвестиционного проекта по реконструкции (восстановлению) молочно-товарной фермы ООО «Зал Дис», тонн молока в год |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства молока на: 2020 – 200 тонн 2021 – 300 тонн 2022 – 350 тонн 2023 – 400 тонн |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 8 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Увеличение производства молочной продукции на территории района | Строительство молочного завода в ст. Губской ИП Вербовская Н.В. |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение количества перерабатываемого молока: 2020- 0 2021- 0 2022 - 0 2023- 0 2024 - 0 2025 - 0,36 тыс. тонн в год |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
| 9 | Производство органической продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение производства органической продукции | Проведение работы по ориентированию сельхозтоваропроизводителей района по переходу на экологизированное АПК и производство органической продукции |  |  | 2020 - 2023 годы | Популяризация органического земледелия и производства органической продукции |  | Управление сельского хозяйства администрации МО Мостовский район |
|  | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне, создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка информационно-консультационных материалов по проблемам малого и среднего бизнеса для публикации в СМИ | Публикации материалов о деятельности предпринимателей, о мерах государственной поддержки |  |  | ежемесячно | Повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 10.2 | Проведение мероприятий в рамках «Дня открытых дверей для малого и среднего предпринимательства» | Организация выездных заседаний с участием представителей контролирующих организаций, с целью решения возникающих проблем, а также информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по интересующим вопросам |  |  | ежеквартально | Проведение не менее 8 заседаний ежегодно |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 10.3 | Проведение заседаний Совета по предпринимательству, совещаний и семинаров | Подготовка информационных, методических и справочных материалов (в т.ч. брошюр, пособий, буклетов и т.п.) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности |  |  | ежеквартально | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, упорядочивание государственного и муниципального контроля за предпринимательской деятельностью; обучение представителей малого и среднего предпринимательства обмен опытом, расширение применения прогрессивных технологий поддержки малого и среднего бизнеса, показ достижений субъектов МСП, укрепление экономических, научных и торгово-производственных связей между субъектами МСП; выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства. |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 10.4 | Создание для малого бизнеса информационных ресурсов в сети интернет. Размещение на официальном сайте муниципального образования и инвестиционном портале | Подготовка материала для мероприятий, а также информационных, методических и справочных материалов по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. для размещения |  |  | 2021-2030 годы | Повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 10.5 | Оказание услуг по информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация работы Центра поддержки предпринимательства на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | ежегодно | Оказание консультационной ,информационной, практической помощи вновь созданным, а также действующим субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 11 | Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, районных конкурсов, участие в региональных выставках, конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение выставок-ярмарок, не менее 2-х ежегодно, участие представителей МСП в краевых мероприятиях, в том числе в ежегодном инвестиционном форуме, проведение районо конкурса «Лучший предприниматель Мостовского района» |  |  | ежегодно | Популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства расширение применения прогрессивных технологий развития малого и среднего бизнеса, показ достижений субъектов МСП, выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства. содействие расширению рынка сбыта для субъектов МСП и повышения статуса предпринимательской деятельности, содействие субъектам МСП в развитии межрегиональных и международных деловых связей, продвижение товаров и услуг субъектов МСП на российские региональные рынки |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 12 | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде выдачи кредитов для развития бизнеса организациями, образующими инфраструктуру | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении денежных средств в кредитных организациях, в том числе в Фонде микрофинансирования Краснодарского края |  |  | 2021-2030 годы | Повышение эффективности деятельности субъектов МСП, организация новых рабочих мест, увеличение количества субъектов МСП, в т.ч. в сельской местности |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 12.2 | Предоставление производителям товаров(сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих), которые являются субъектами малого предпринимательства преференций | Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных объектов торговли производителям товаров на безвозмездной основе, без конкурсных процедур |  |  | 2021-2030 годы | Не мене 3 мест ежегодно с целью оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации продукции собственного производства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 12.3 | Организация дополнительных мест на ярмарках для реализации продукции сельхозпроизводителей Мостовского района | Популяризация товаров местных и краевых производителей Организация ярмарок «выходного дня», в том числе придорожных сельскохозяйственных ярмарок |  |  | 2021-2030 годы | Проведение ярмарок, выставок ярмарок, придорожных ярмарок |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; главы городских и сельских поселений Мостовского района |
| 12.4 | Увеличение мест для размещения нестационарных торговых объектов | Предоставление сельхозпроизводителям торговых мест для реализации собственной продукции на безвозмездной основе без проведения конкурсных процедур |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение торговых мест, оказание поддержки сельхозпроизводителям в реализации продукции, увеличении товарооборота |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; главы городских и сельских поселений Мостовского района |
| 12.5 | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг. | проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания и бытовыми услугами |  |  | 2021-2030 годы | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания в общедоступной сети. |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; главы городских и сельских поселений Мостовского района |
| 12.6 | открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания в общедоступной сети. | проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания и бытовыми услугами |  |  | 2021-2030 годы | Повышение качества оказываемых услуг, развитие конкуренции, обеспечение территориальной доступности услуг общественного питания для различных категорий граждан |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 12.7 | Размещение в средствах массовой информации и в системе «Интернет» информации о состоянии и перспективах развития объектов потребительского рынка и услуг | Подготовка информационных, методических и справочных материалов (в т.ч. брошюр, пособий, буклетов и т.п.) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в потребительской сфере |  |  | 2021-2030 годы |  |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 13 | Проведение мероприятий по имущественной поддержке малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Формирование и обновление базы данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса на сайте администрации муниципального образования Мостовский район, в доступной сети интернет | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об имуществе находящимся в муниципальной в собственности городских и сельских поселений во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 2021-2030 годы | Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 13.2 | Мониторинг перечней с целью увеличения количества имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства для передачи во временное пользование | Мониторинг и обновления перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 14 | Мероприятия в области подготовки и переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация самозанятости, консультирование желающих организовать собственное дело | Консультирование жителей Мостовского района о возможности организации собственного дела посредством веделения денежных средств через Центр Занятости |  |  | 2021-2030 годы | Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 15 | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного самоуправления в сфере регулирования направлений, условий и форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовка нормативно правовых актов на муниципальном уровне | Своевременное информирование субъектов предпринимательства Мостовского района об изменениях нормативно - правового характера, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства |  |  | 2021-2030 годы | Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| 16 | Развитие туристко-рекреационного потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Брендинг территории Мостовского района |  | Ребрендинг пройдет в два этапа. На первом создание платформы бренда и новый логотип. На втором этапе разработка подробного брендбука Мостовского района: документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом | 2021 год |  | Создание территории Мостовского района узнаваемой в информационном пространстве, на рынке курортных и туристических услуг. Повышение туристической привлекательности в сознании представителей внешней и внутренней аудиторий за счёт использования передовых инструментов продвижения и повышения общей эффективности коммуникационной политики | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию), представители бизнес сообщества |  |
| 16.2 | Развитие лечебно-оздоровительного бальнеологического комплекса, в том числе геотермального комплекса | Проведение научно-практических конференций, в том числе в дистанционном формате |  |  | Ежегодно | Продвижение и популяризация санаторно-курортного лечения и оздоровления, привлечение граждан к оздоровлению на уникальных природных источниках с минеральной, термальной водой |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию), представители бизнес сообщества |
|  |  | Проведение ознакомительных туров, в том числе для сотрудников туристских агентств, популярных медийных личностей и иных заинтересованных лиц |  |  | Ежегодно | продвижения туристских и бальнеологических возможностей района |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию), предприятия туристской отрасли |
|  |  | Сопровождение приоритетного инвестиционных проектов в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса |  |  | До 2024 года | Реализация инвестиционных проектов и государственная поддержка особенно крупных и знаковых, из них, выводящих сервис и туризм Мостовского района на новый уровень позиционирования, является формирование туристко-рекреационного кластера с ядром – СПА-комплекс «Кремниевы термы» |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
| 16.3 | Развитие туристско-рекреационного потенциала района | Формирование и актуализация реестра субъектов и объектов санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Мостовского района |  |  | Ежеквартально | Число предприятий коллективных средств размещения в 2021 году -37 в 2022 году – 37 в 2023 году – 38 в 2024 году – 39 в 2025 году – 40 в 2027 году – 42 в 2030 году – 45 Количество мест в коллективных средствах размещения ед. в 2021 году -1787 в 2022 году – 1812 в 2023 году – 1835 в 2024 году – 2557 в 2025 году – 2570 в 2027 году – 2605 в 2030 году – 2624 |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Проведение сверки имеющихся данных об объектах и субъектах туристской индустрии, оказывающих услуги по кратковременному размещению туристов, с УФНС России по Краснодарскому краю, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |  |  | 1 раз в полгода (20 мая и 20 декабря) | Инвентаризация малых средств размещения санаторно-курортного и туристического комплекса с целью постановки на налоговый учет в Краснодарском крае собственников, арендаторов и других правообладателей малых средств размещения независимо от места их регистрации |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
| 16.4 | Организация работы межведомственной комиссии по анализу состояния объектов и субъектов туристской индустрии в рамках постановления администрации муниципального образования Мостовский район от 30.04.2019 № 400 «О создании межведомственной комиссии по организации мониторинга санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса Мостовского района» | Рассмотрение показателей деятельности хозяйствующих субъектов курортно-туристского комплекса, в том числе малых средств размещения, на заседаниях межведомственных комиссий по мобилизации дополнительных доходов, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам в бюджет муниципального образования Мостовский район и другие уровни бюджетной системы Российской Федерации |  |  | На постоянной основе | Принятие участия в межведомственной балансовой комиссии по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края и урегулирования задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и неналоговым доходам. Легализация средств размещения санаторно-курортного и туристического комплекса |  | Финансовое управление, управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Мероприятия, направленные на легализацию налоговой базы |  |  | Ежемесячно | 1) Увеличение налоговых доходов в консолидированный бюджет края 2) Разработка концепции гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса местного сообщества. 3) Повышение эффективности администрирования имущественных налогов (формирования налоговой базы, взыскание задолженности, повышение налоговой грамотности налогоплательщиков) |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Разработка рекомендаций по созданию благоприятных условий для развития комплекса |  |  | На постоянной основе | Разработка концепции гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса местного сообщества |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов власти и иных организаций в реализации отдельных направлений по развитию санаторно-курортного и туристско-реакреационного комплекса Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Повышение эффективности администрирования имущественных налогов (формирования налоговой базы, взыскание задолженности, повышение налоговой грамотности налогоплательщиков) |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Подведение итогов межведомственного взаимодействия, формирование отчета, определение приоритетных концептуальных направлений для организации работы в последующие периоды |  |  | Ежеквартально | Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями по формированию условий устойчивого развития санаторно-курортного и туристско- рекреационного комплекса Мостовского района. |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами туристской индустрии, направленной на прохождение средствами размещения классификации и повышения уже присвоенной категории. Мониторинг классификации объектов туристической инфраструктуры |  |  | На постоянной основе Ежемесячно до 30 числа | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг. Повышения уровня доверия потребителя к средству размещения и оказываемым им услугам, а также к государственной системе классификации гостиниц и иных средств размещения |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов и предложений |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Формирование инвестиционных проектов и инвестиционно - привлекательных земельных участков в санаторно-курортной сфере |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, управление имущественных и земельных отношений, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Мониторинг по количеству функционирующих объектов, из заполняемости, а также о количестве туристов, посетивших район |  |  | Ежемесячно до 1 числа и до 16 числа отчетного месяца | Обеспечение прироста туристического потока на объектах санаторно-курортного и туристического комплекса Количество туристов посетивших Мостовский район в течение года тыс. чел. в 2021 году -319 в 2022 году – 338 в 2023 году – 366 в 2024 году – 392 в 2025 году – 477 в 2027 году – 506 в 2030 году – 632 |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Мониторинг занятых работников в санаторно-курортной и туристической отрасли и средней заработной платы |  |  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным | Выявление и легализация неофициальных трудовых отношений, содействие кадровому обеспечению в сфере туризма |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Анализ налоговых и неналоговых поступлений по отрасли |  |  | Ежемесячно до 15 числа | Увеличение доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Интеграция планов развития туризма и потребительского рынка с планами развития дорожно-сетевой инфраструктуры (например, учет туристских маршрутов, объектов размещения и достопримечательностей при строительстве и реконструкции дорог, в том числе к ядру будущего туристко-рекреационного кластера – СПА-комплексу «Кремниевы термы», -- прокладке оптоволоконных кабелей и т.п. |  |  | На постоянной основе | Увеличение капитализации уже существующих предприятий отрасли туризма и формирование устойчивой платформы по созданию экономики в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию), представители бизнес сообщества. |
|  |  | Участие в презентационно-выставочных мероприятиях (международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях и др.) |  |  | На постоянной основе | Популяризация санаторно-курортного и туристического комплекса муниципального образования Мостовский район, его продвижения на внутреннем и международном туристических рынках, распространения информации о районе, как о месте с богатым культурным и рекреационным потенциалом, а также в целях позиционирования муниципального образования, как района, благоприятного для туризма |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию), представители бизнес сообщества |
| 16.5 | Создание туристическо-рекреационного кластера | Формирование туристско-рекреационного кластера, с брендом «Краснодарские термы» |  |  | 2021-2022 годы | Интеграция ресурсов санаторно-курортных и туристических организаций, расширение масштабов деятельности |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, глава Ярославского сельского поселения (по согласованию), представители бизнес сообщества |
|  |  | Организационное оформление туристско-рекреационного кластера |  |  | 2022-2023 годы | Положительное решение о создании туристско-рекреационного кластера |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, глава Ярославского сельского поселения (по согласованию), представители бизнес сообщества |
|  |  | Создание туристическо-рекреационного кластера |  |  | 2023-2025 годы | В кластер входит более 10 организаций, среди которых ведущая роль принадлежит СПА-комплексу «Кремниевы термы» |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, глава Ярославского сельского поселения (по согласованию), представители бизнес сообщества |
|  |  | Участие в программе развития внутреннего и въездного туризма |  |  | 2025 год | Субсидии из федерального бюджета на поддержку инфраструктурного развития туристской индустрии |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, глава Ярославского сельского поселения (по согласованию), представители бизнес сообщества |
| 17 | Инвестиционное развитие района |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Повышение инвестиционной привлекательности района | Продвижение инвестиционных возможностей Мостовского района в России и за рубежом; медиапланирование освещения инвестиционной деятельности в местных, краевых и федеральных средствах массовой информации; проведение инвестиционных туров по инвестплощадкам |  |  | Ежегодно | Формирование позитивного имиджа инвестиционной деятельности на территории района. Увеличение количества подписанных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в 2021 году -5 в 2022 году – 5 в 2023 году – 5 в 2024 году – 6 в 2025 году – 7 в 2027 году – 9 в 2030 году – 10 |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории района в форме консультационного, информационного, а также организационного содействия инвестору |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Работа комиссии по вопросам улучшения инвестиционного климата Мостовского района и методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования Мостовский район, Выработка предложений по формированию и реализации мер направленных на улучшение условий для осуществления хозяйствующими субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику района в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории в 2021 году -596,6 млн.руб. в 2022 году – 669,3 млн.руб. в 2023 году – 766,3 млн.руб. |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
|  |  | Осуществляет ведение единого реестра инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | Ежеквартально до 10 числа | Актуализация единого реестра инвестиционных проектов и инвестиционных площадок с целью привлечения потенциальных инвесторов |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Мостовского района |  |  | Ежеквартально до 10 числа | Достижение планируемого объема привлеченных инвестиций в экономику района. Фильтрация инвестиционных проектов, выделения среди них приоритетных, согласно целям и задачам настоящей Стратегии, выявление недобросовестных инвесторов |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
| 17.2 | Обеспечение инвестиционной деятельности | Работа по популяризации государственной поддержки среди субъектов инвестиционной деятельности, а также по их информированию, в том числе путем информирования на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | На постоянной основе | Не менее 5 хозяйствующих субъектов |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности |  |  | На постоянной основе | Снижение административных барьеров путем совершенствования локальной нормативной базы в части уменьшения количества согласований и сокращения сроков формирования и предоставления земельных участков; 25 показателей, 3 целевые модели. |  | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Мостовский район |
| Раздел II. Инфраструктурное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное (ул. Калинина от ул. Красная до ул. Первомайская в пгт Мостовской, ул. Гоголя от ул. Садовая до ул. Ленина в пгт Мостовской, ул. Садовая от ул. Красная до ул. Кирова в пгт Мостовской) |  |  | 2022 год | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 1,2 км |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Мостовского городского поселения |
|  |  | Перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное 0,345 км автомобильных дорог (ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от пер.Маяковский до пер.Пионерский, пер.Пионерский от ул.Советская до ул.Маяковская в пгт.Псебай) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 0,345 км |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Псебайского городского поселения |
|  |  | Реконструкции 2,2 км автомобильных дорог (Реконструкция ул.Советской от ул.Ленина до ул.Кооперативной, ул.Кооперативной от ул.Советской до ул.Ленина, ул.Ленина от ул.Кооперативной до дома № 1 в ст-це Костромской) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 2,2 км |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Костромского сельского поселения |
|  |  | Реконструкции 2,2 км автомобильных дорог (Реконструкция автомобильных дорог местного значения: ул.Набережная от ул.Первомайской до ул.Чапаева, ул.Чапаева от ул.Набережной до пер.1-й Чапаева, пер. 2-ой Чапаева от ул.Чапаева до пер. 1-й Чапаева, пер. 1-й Чапаева от пер. 2-ой Чапаева до ул.Ленина Ярославского сельского поселения) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 2,2 км |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Ярославского сельского поселения |
| 2 | Увеличение объема пассажирских перевозок общественным транспортом, тыс. чел. | Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта частной формы собственности – 5 % ежегодно |  |  | 2021-2030 годы | Обновление 50 % подвижного состава общественного пассажирского транспорта частной формы собственности |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
|  |  | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2021-2023 годы | Стабильное обеспечение населения транспортными услугами на территории Мостовского района |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
|  |  | Организация регулярного муниципального маршрута пос. Бугунжа – пос. Мостовской |  |  | 2021-2022 годы | Доведение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района до 99,8 % |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
| 3 | Уменьшение доли обращений граждан по вопросам коммунально-бытового обслуживания, в общем числе обращений, % | Проведение мониторинга общественного мнения с целью выявления уровня удовлетворенности населения предоставлением коммунальных услуг, уровнем организации предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2021-2030 годы | Уменьшение количества обращений граждан вопросам коммунально-бытового обслуживания |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Главы городских и сельских поселений |
|  |  | Проведение работы с субъектами по вопросу улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2021-2030 годы | Уменьшение количества обращений граждан вопросам коммунально-бытового обслуживания |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Главы городских и сельских поселений |
| 4 | Уменьшение протяженности тепловых сетей, требующих замены, км. Уменьшении теплопотерь в сетях теплоснабжения | Замена изоляции теплотрассы верхний поселок от котельной №27 СОШ №20 – 1300м. Замена теплотрассы котельных №10-12 на трубу ППУ – 493м. Замена участка теплотрассы ст. Костромской от СОШ №12 до ДК – 208м. |  |  | 2021 год | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, МУП «Мостовские тепловые сети» |
|  |  | Замена участка теплотрассы отопления и ГВС от котельной №27 СОШ №20 до 60 лет Октября №16 «Березка» на трубу ППУ - 688 м. Замена участков теплотрассы отопления и ГВС от теплотрассы котельной №27 СОШ №20 до вводов в здание МКД 60 лет Октября, 8,10,12,22,24 – 400м. Замена участка теплотрассы отопления и ГВС от ТК№1 до ТК №20 котельной №22 СОШ №30на трубу ППУ – 896 м. |  |  | 2022 год | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, МУП «Мостовские тепловые сети» |
|  |  | Ремонт изоляции теплотрасс |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ, МУП «Мостовские тепловые сети» |
| 5 | Увеличение % обеспечение домохозяйств централизованным водоснабжением от количества поданных заявок на технологическое присоединение | Выполнение технических мероприятий для осуществления технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения |  |  | 2021-2030 годы | Достижения 100 % показателя выполнения полученных заявок на технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Главы городских и сельских поселений |
| 6 | Замена водопроводных сетей | Ежегодная замена ветхих водопроводных сетей не менее чем 5% от их общей протяженности |  |  | 2021-2030 годы | Замена водопроводных сетей ежегодно не менее 15,0 км |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Главы городских и сельских поселений |
| 7 | Увеличение уровня газификации района | «Строительство подводящего газопровода высокого давления от ст-цы Переправной до ст-цы Бесленеевской, Мостовского района» |  |  | 2020-2023 годы | Установка 5 ШГРП для строительства газораспределительной сети по станице Бесленеевской |  | МКУ «Единая служба заказчика» |
|  |  | «Строительство распределительного газопровода х. Пролетарский, Мостовского района» |  |  | 2021 год | Обеспечение 44 домовладения централизованным газоснабжением |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Мостовского городского поселения |
|  |  | «Строительство газопровода высокого давления с установкой 2 ШРП и распределительные газопроводы низкого давления по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, х. Садовый и строительство разводящих сетей низкого давления х. Садовый» |  |  | 2022-2024 годы | Обеспечение 102 домовладения централизованным газоснабжением |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация Мостовского городского поселения |
| 8 | Увеличение доли утилизируемых твердых бытовых отходов | Организация мест раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 2021-2025 годы | Уменьшение объема отходов поступающих на объекты размещения твердых коммунальных отходов |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Администрации городских и сельских поселений |
| 9 | Снижение уровня преступности на территории муниципального образования Мостовский район | Мониторинг проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, профилактику употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции, в том числе среди несовершеннолетних, на популяризацию здорового образа жизни и занятиям спортом. |  |  | В течение всего периода | Ежегодное увеличение проведения количества мероприятий среди подростков и молодежи на 10% |  | Сектор по военным, казачьим и правоохранительным вопросам совместно со структурными подразделениями администрации МО и органами системы профилактики правонарушений (РУО, ОДМ, Отдел культуры, ОФКиС, ОДН, ЦРБ) |
|  |  | Профилактика правонарушений среди лиц, состоящих на всех видах профилактических учетов территориальными комиссиями по профилактике правонарушений в городских и сельских поселениях МО Мостовский район. |  |  | В течение всего периода | Ежегодное снижение правонарушений среди лиц, состоящих на всех видах профилактических учетов на 8% |  | Сектор по военным, казачьим и правоохранительным вопросам во взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений МО Мостовский район |
|  |  | Профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Мостовском районе. Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения в общественных местах в рамках реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на 2021-2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» |  |  | 2021-2023 годы | Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |  | Сектор по военным, казачьим и правоохранительным вопросам совместно с МКУ «Управление ГО и ЧС Мостовского района» |
| 10 | Уменьшение количества ДТП с пострадавшими в результате ДТП, на автомобильных дорогах местного значения | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дородного движения |  |  | 2021 год | Оснащение кабинета по безопасности дорожного движения в образовательном учреждении |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Обустройство улично-дорожной сети в местах пешеходных переходов: 11 пешеходных переходов - замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне на; 12 пешеходных переходов - устройство дополнительного освещения, 36 светильников; 8 пешеходных переходов - установить светофоры Т.7; 6 пешеходных переходов - устройство искусственных неровностей; 8 пешеходных переходов - установка перильного ограждения. Ремонт автомобильных дорог 12,0 км, строительство тротуаров 4,98 км, строительство освещения 3,0 км. |  |  | 2021 год | Снижение количества дорожно транспортных происшествий на территории Мостовского района в которых пострадали люди в сравнении с аналогичным периодом прошлого года |  | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Администрации городских и сельских поселений |
| Раздел III Население и человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание тенденции плавного роста численности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение качества жизни населения за счет создание комфортной городской среды | Благоустройство территорий для повышения качества уровня жизни в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  | 2020-2023 годы | Рост численности населения, улучшение качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Создание эффективной социальной инфраструктуры в рамках муниципальных программ муниципального образования Мостовский район |  |  | На регулярной основе | Рост численности населения, улучшение качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
| 1.2 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» в сфере здравоохранения | Строительство офиса врача общей практики, расположенный по адресу: Краснодарский край, ст-ца Махошевская, ул.Бойцовская, 82» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Строительство офиса фельдшерско-акушерского пункта, расположенный по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский, ул. Дубовая, д.54» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Строительство офиса врача общей практики, расположенный по адресу: Краснодарский край, с. Шедок, ул. Ленина, 15-В» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Повышение комфортности проживания населения в поселениях, через которые будут проложены новые либо реконструированы существующие дороги, а также увеличение объема пассажирских перевозок общественным транспортом |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием. Стабильное обеспечение населения транспортными услугами на территории Мостовского района |  | Администрация МО Мостовский район |
| 1.3 | Создание условий для ведения здорового образа жизни населения | Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул.Переправненская,11-Б» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Строительство малобюджетного спортивного комплекса, расположенного по ул.Комсомольская, д.137-Б в пгт Псебай» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Строительство малобюджетного спортивный комплекс», предполагаемый к размещению по адресу: ст.Ярославская, ул. Энгельса, 104» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Участие населения в федеральных и региональных проектах поддержки семей, материнства и детства, поддержка многодетных семей посредством льгот и субсидий |  |  | На регулярной основе | Улучшение качества жизни населения |  | Администрация МО Мостовский район |
| 2 | Увеличение ввода жилых домов в городских и сельских поселениях, млн. кв. м., увеличение обеспеченности жильем кв. м на человека | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  | 2020-2030 годы | улучшение жилищных условий граждан признанных нуждающимися в жилых помещениях; получение субсидий из краевого и федерального бюджетов; предоставление земельных участков под строительство ИЖС многодетным семьям; - льготная ставка 3% по ипотеке для покупки жилья в сельской местности |  | МКУ «Единая служба заказчика» Администрация городских и сельских поселений |
| 3 | Увеличение населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение оттока населения за счет стабильного экономического развития района | Реализация инвестиционных проектов |  |  | На регулярной основе | Создание новых рабочих мест |  | Администрация МО Мостовский район |
| 3.2 | Создания условий и содействие добровольному переезду на постоянное место жительства с крайнего севера и местностей приравненных к районам крайнего севера | Концепция гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от нерачительного потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса |  |  | На регулярной основе | Рост численности населения за счет экономического развития района и улучшения демографической ситуации |  | Администрация МО Мостовский район |
| 3.3 | Естественный прирост населения за счет сохранения человеческих ресурсов на территории района. | Переезд в район молодых активных жителей, разделяющих ценности здорового образа жизни, зеленой экономики, социального партнерства и увеличение рождаемости |  |  | На регулярной основе | Улучшения демографической ситуации |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Переориентация местных жителей на проживание и работу на территории района и увеличение числа приезжих трудоспособного возраста |  |  | На регулярной основе | Улучшения демографической ситуации |  | Администрация МО Мостовский район |
| 4 | Увеличение численности населения занятого в экономике района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие экономических и социальных условий жизни населения. | Сопровождение реализации инвестиционных проектов развитие новых видов деятельности и создание условий для модернизации существующих и привлечение новых инвестиций производств в приоритетных секторах экономики |  |  | На регулярной основе | Достижение высокого уровня устойчивости экономики |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Повышение эффективности деятельности предприятий путем привлечения инвестиций и увеличение производительности труда |  |  | На регулярной основе | Снижение оттока населения, рост инвестиционной и деловой активности |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Размещение на сайте информации о реализации имущественного комплекса предприятий находящихся в различных процедурах банкротства |  |  | На регулярной основе | Преодоление негативного влияния экономического и финансового кризиса, выход на траекторию устойчивого роста |  | Администрация МО Мостовский район |
| 4.2 | Дополнительное обучение работников, повышение | Реализация программ обучения для работников 50-ти лет и старше (пред-пенсионного возраста), а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 7 лет) |  |  | На регулярной основе | Увеличение количества работников в МСП |  | Администрация МО Мостовский район |
| 4.3 | Создание условий Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | В результате реализации инвестиционных проектов и инициатив местных предпринимателей уровень заработной платы будет доведен до средне краевого показателя. Создание условия для повышения производительности труда за счет модернизации рабочих мест, закупки нового оборудования, внедрение мер стимулирования рабочих за высокие производственные результаты |  |  | На регулярной основе | Повышение эффективности деятельности предприятий путем увеличения производительности труда, реализации продукции. Доведение заработной платы до средне краевой |  |  |
| 5 | Снижение безработицы на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий направленных на снижение безработицы на территории района | Организация и проведение ярмарок вакансий для соискателей работы |  |  | На регулярной основе | Снижение количества безработных |  | ГКУ ЦЗН «Мостовского района» |
| 5.2 | Проведение мероприятий направленных на снижение неформальной занятости | Работа межведомственной комиссии по принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | На регулярной основе | снижение неформальной занятости |  | Участники межведомственной комиссии |
| 6 | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района | Осуществление мер материального стимулирования – ежемесячная стипендия гражданам (будущим педагогам), обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения |  |  | 2020-2023 годы | Стимулирующая выплата обучающихся по договору о целевом обучении по очной форме обучения МБОУ СОШ №4,7,10,13,18,28,29; МБДОУ № 1,7,12. |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Организация и проведение тематических и досуговых мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений и пропаганду здорового образа жизни |  |  | 2020-2023 годы | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Проведение мероприятий по физическому совершенствованию допризывной молодежи и подготовке их к военной службе (проведение учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Мостовский район) |  |  | 2020-2023 годы | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Проведение районных детских праздников: день защиты детей, губернаторский бал, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок |  |  | 2020-2023 годы | Организация и проведение районных праздников и слетов: день защиты детей, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок. |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
| 6.2 | Развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования и востребованность выпускников образовательных организаций для получения профессионального образования | Выполнение мероприятий по устранению замечаний контролирующих органов (исполнительные листы, решения суда) |  |  | 2020-2023 годы | Устранение замечаний Роспотребнадзора согласно плану мероприятий |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Составление проектно-сметной документации, разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство универсального спортивного зала, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации по объектам образовательных организаций |  |  | 2020-2023 годы | Составление ПСД, разработка ПСД по объекту: строительство универсального спортивного зала, строительный контроль, экспертиза ПСД |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  |  | 2020-2023 годы | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
| 7 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей формирование условий для повышения качества, доступности, устойчивого функционирования и развития системы образования района, модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для обеспечения качества образования | Мера материального стимулирования – ежемесячная стипендия гражданам, обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения |  |  | 2020-2023 годы | Социальная поддержка молодых специалистов |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Организация, проведение и выплата работникам участвующим в проведении и подготовке единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений |  |  | 2020-2023 годы | Организация и проведение государственной итоговой аттестации |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
|  |  | Приобретение материалов, ремонт помещений, материально-техническое обеспечение в рамках регионального проекта «Современная школа» |  |  | 2020-2023 годы | Подготовка кабинетов к участию в мероприятии «Точка роста» |  | Районное управление образованием, МКУ «ЦБО» |
| 8 | Улучшение условий предоставления и качества предоставляемых услуг в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оптимизация сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район | Исключение из сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район клубных учреждений сельского клуба ст-цы Хамкетинской, сельского клуба ст-цы Баракаевской |  |  | 2021 год | Оптимизация расходов на содержание имущества, оптимизация и развитие новых форм досугового обслуживания жителей |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, администрация Губского сельского поселения Мостовского района, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Исключение из сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район клубных учреждений сельского Дома культуры пос.Перевалка |  |  | 2022 год | Оптимизация расходов на содержание имущества, оптимизация и развитие новых форм досугового обслуживания жителей |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, администрация Псебайского городского поселения Мостовского района, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 9 | Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство объектов культурного значения | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов культурного значения в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2022 год | Подготовка к строительству объектов |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, администрация Баговского сельского поселения Мостовского района, администрация Ярославского сельского поселения Мостовского района, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | 2.1.2. Строительство здания Сельского клуба пос.Узловой в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2023 год | Сохранение и развитие сети культурно-досуговых учреждений района, улучшение качества досугового обслуживания жителей Баговского сельского поселения Мостовского района |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, администрация Баговского сельского поселения Мостовского района, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 9.2 |  | Строительство концертного зала сельского Дома культуры ст-цы Ярославской в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2024 год | Сохранение и развитие сети культурно-досуговых учреждений района, улучшение качества досугового обслуживания жителей Ярославского сельского поселения Мостовского района |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, администрация Ярославского сельского поселения Мостовского района, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 9.3 | Ремонт, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, технического оснащения учреждений отрасли культуры | Укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры ст-цы Губской МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2021 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала сельского Дома культуры ст-цы Губской |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры ст-цы Костромской МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала сельского Дома культуры ст-цы Костромской |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Укрепление материально-технической базы Дома культуры пос.Мостовского МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Приобретение и установка светодиодного экрана в зрительном зале Дома культуры пос.Мостовского |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Капитальный ремонт сельского Дома культуры с.Унароково МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Проведение капитального ремонта сельского Дома культуры с.Унароково МБУК "Мостовская ЦКС" |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  |  | 2022 год | Проведение капитального ремонта кровли здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУДО "Псебайская ДШИ" |
|  |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  |  | 2023 год | Проведение капитального ремонта фасада здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУДО "Псебайская ДШИ" |
|  |  | Укрепление материально-технической базы Дома культуры пос.Псебай-1 МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2023 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала Дома культуры пос.Псебай-1 |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Расширение учебных площадей МБУДО "Мостовская ДШИ" за счет передачи помещений здания бывшего музея леса и осуществления их ремонта |  |  | 2024 год | Передача помещений здания бывшего музея леса МБУДО "Мостовская ДШИ" и проведение их ремонта с целью использования в процессе обучения |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУДО "Мостовская ДШИ" |
|  |  | Участие в конкурсных отборах на проведение ремонтов, укрепление материально технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений сферы культуры: сельского Дома культуры ст-цы Губской; сельского Дома культуры ст-цы Переправной; сельского Дома культуры х.Первомайский; сельского Дома культуры с. Шедок; сельского Дома культуры ст-цы Бесленеевской; сельского клуба культуры х.Северный |  |  | 2024 – 2026 годы | Включение мероприятий на проведение ремонтов, укрепление материально технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений сферы культуры в государственную программу Краснодарского края "Развитие культуры" |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, муниципальные учреждения сферы культуры |
| 9.4 | Укрепление материально-технической базы и модернизация муниципальных библиотек | Участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на проведение ремонтных работ и модернизацию общедоступных библиотек Мостовского района |  |  | 2024 – 2030 годы | проведение ремонтных работ и модернизация общедоступных библиотек Мостовского района |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская МБ" |
|  |  | Участие в конкурсных отборах на создание модельных муниципальных библиотек или переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (в рамках национального проекта «Культура») |  |  | 2022 – 2030 годы | создание модельной муниципальной библиотеки или переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (в рамках национального проекта «Культура») |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская МБ" |
| 9.5 | Повышение доступности услуг в сфере культуры за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | Разработка и размещение в сети на различных интернет-ресурсах виртуальных культурных проектов (программ) |  |  | 2021 – 2030 годы | Создание и размещение в сети Интернет на различных интернет-ресурсах виртуальных культурных проектов (программ) |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, муниципальные учреждения сферы культуры |
|  |  | Обеспечение 100% подключения общедоступных библиотек к сети Интернет |  |  | 2021 – 2022 годы | Подключение к сети Интернет Хамкетинской сельской библиотеки |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 10 | Развитие кадрового потенциала отрасли "культура" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации работников культуры, проведение иных образовательных и методических мероприятий | 4.1.1. Участие работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в повышение квалификации в рамках регионального проекта "Творческие люди" (федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура") на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры" |  |  | 2021 – 2024 годы | Повышение кадровой обеспеченности специалистами учреждений в сфере культуры, рост уровня квалификации специалистов |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, муниципальные учреждения сферы культуры |
|  |  | Участие работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в повышение квалификации на базе ГБОУДПО "Краевой учебно-методический центр |  |  | 2021 – 2030 годы | Повышение кадровой обеспеченности специалистами учреждений в сфере культуры, рост уровня квалификации специалистов |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, муниципальные учреждения сферы культуры |
| 10.2 | Поддержка обучающихся образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Выплата стипендий и премий администрации муниципального образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств |  |  | 2021 – 2030 годы | Выплата стипендий и премий администрации муниципального образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств не менее 8 учащимся ежегодно |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУДО "Мостовская ДШИ", МБУДО "Псебайская ДШИ" |
| 10.3 | Сохранение и развитие фестивального (конкурсного) движения | Проведение муниципальных фестивалей и конкурсов в области художественного творчества |  |  | 2021 – 2030 годы | Проведение не менее 5 муниципальных фестивалей и конкурсов в области художественного творчества ежегодно |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 10.4 | Увеличение охвата населения Мостовского района клубными формированиями учреждений культурно-досугового типа | Увеличение количества клубных формирований, числа их участников, жанров коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение показателей количества клубных формирований, числа их участников, жанров коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
| 10.5 | Увеличение числа читателей общедоступных библиотек Мостовского района | Развитие форм библиотечного обслуживания и увеличение за счет этого числа читателей (пользователей), числа посещений библиотек, рост числа книговыдачи |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение показателей числа читателей (пользователей) библиотек, числа посещений библиотек, рост числа книговыдачи |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская МБ" |
| 10.6 | Улучшение качества кинообслуживания жителей Мостовского района за счет модернизации и развития сети киноучреждений (расширения зоны обслуживания) | Организация кинопоказа в Доме культуры пос.Псебай МБУК "Мостовская ЦКС" после модернизации зала |  |  | 2021 год | Осуществление кинопоказа в Доме культуры пос.Псебай МБУК "Мостовская ЦКС" |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская ЦКС" |
|  |  | Модернизация кинотехнологического оборудования кинотеатра "Мир" пос.Мостовского МАУК "Центр кино и досуга" |  |  | 2021 – 2022 годы | Модернизация кинотехнологического оборудования кинотеатра "Мир" пос.Мостовского |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МАУК "Центр кино и досуга" |
| 10.7 | Реализация мероприятий по сохранению и развитию народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества (ярмарки, выставки, фестивали и др.) | Обеспечение участия мастеров народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества в фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам различного уровня. Проведение муниципальных фестивалей и ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства |  |  | 2021 – 2030 годы | Участие мастеров народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества в фестивалях мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам различного уровня. Проведение муниципальных фестивалей и ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, МБУК "Мостовская МБ" |
| 10.8 | Мониторинг выполнения плана мероприятий (достижения показателей) по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район | Сбор и обобщение данных по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) |  |  | 2 раза в год | Представление информации по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Анализ данных по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) |  |  | 2 раза в год | Представление информации по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 11 | Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта Мостовского района, развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов и устройство плоскостных спортивных сооружений | Осуществление строительства спортивных объектов и устройство плоскостных спортивных сооружений |  |  | 2021 – 2022 годы | Увеличение обеспеченности граждан спортивными сооружениями. Строительство Центра единоборств в пос. Мостовском, малобюджетного спортивного комплекса в п. Псебай |  | Администрация МО Мостовский район Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.2 | Модернизация и укрепление материально-технической базы спортивных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Мостовском районе |  |  | 2021 – 2022 годы | Улучшение материально-технической базы 3 объектов СШ «Олимп», стадион «Триумф-Арена», спортзал пгт. Псебай, недвижимого имущества по отрасли физической культуры и спорта в соответствии с объемами финансирования |  | Администрация МО Мостовский район Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.3 | Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва | Подготовка и переподготовка специалистов физической культуры и спорта |  |  | 2021 – 2030 годы | Обучение специалистов физической культуры и спорта в КГУФКСиТ г. Краснодар |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.4 | Поддержка спорта высших достижений на территории Мостовского района | Обеспечение подготовки спортсменов Мостовского района Обеспечение предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам и тренерам. |  |  | 2021 – 2030 годы | Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней. |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.5 | Поддержка спорта высших достижений на территории Мостовского района, обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших спортивных соревнованиях | Обеспечение подготовки спортсменов Мостовского района в чемпионатах России, Европы, Мира |  |  | 2021 – 2030 годы | Обеспечения предоставления дополнительной государственной поддержки спортсменам и тренерам |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.6 | Реализация физкультурных и спортивных мероприятий | Проведение в рамках утвержденного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий |  |  | 2021 – 2030 годы | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана порядка 250 физкультурных и спортивных мероприятий с количеством участников более 20 тысяч человек. |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.7 | Развитие системы спортивных клубов по месту жительства | Поддержка спортивных клубов по месту жительства |  |  | 2021 – 2030 годы | Оказание методической помощи клубам по месту жительства |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.8 | Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Создание малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», для проведения тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение доли населения на 48-50 %, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК» ГТО» |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 11.9 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | Реализация мероприятий по созданию Мостовском районе условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью: -реализация индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов (ИПРА); -создание системы информирования, консультирования и интеграции инвалидов по реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих противопоказаний для занятий спортом. Проведение спортивных соревнований с участием лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью. |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Мостовский район |
| 12 | Увеличение числа мероприятий в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи | Организация и проведение массовых молодежных патриотических мероприятий и акций, мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи, мероприятий, приуроченных к различным памятным датам. Организация работы по несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1. Участие в краевых, зональных семинарах, совещаниях и конференциях. |  |  | На постоянной основе | 47 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 12.2 | Культурно-массовые мероприятия, а также мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие молодежи | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи. Проведение правовых, социально-экономических, политических, организационных и культурных мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, их самореализацию в интересах общества и государства. Организация и проведение районного Дня Молодежи, участие в зональных мероприятиях, приуроченных ко Дню Молодежи |  |  | На постоянной основе | 47 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 12.3 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района | Формирование здорового образа жизни. Первичная профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. Содействие в организации летнего отдыха и досуга молодежи на территории Мостовского района. Популяризация движения туризма на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | 48 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 12.4 | Мероприятия, направленные на вовлечение в добровольческую деятельность | Привлечение молодежи к волонтерской деятельности. |  |  | На постоянной основе | 48 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 13 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи |  |  | На постоянной основе | 52 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 13.2 | Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи |  |  | На постоянной основе | 44 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 13.3 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района |  |  | На постоянной основе | 74 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 13.4 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, вовлеченных в добровольческую деятельность | Целевой показатель: доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность |  |  | На постоянной основе | 19 |  | ОДМ, МКУ «МЦ «Успех» |
| 14 | Снижение числа разводов к числу браков |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение мероприятий направленных на повышение семейных ценностей среди населения | Реализация мероприятий программы «Молодая семья» |  |  | На постоянной основе | Улучшение качества жизни для молодых семей |  | Администрация МО Мостовский район |
|  |  | Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества заключенных браков на территории района |  | Администрация МО Мостовский район |
| 15 | Повышение профессиональной подготовки муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Подготовка проектов муниципальных правовых актов и внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты администрации муниципального образования Мостовского района по вопросам дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих администрации муниципального образования Мостовский район в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  | В течение всего периода | 1)Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих. 2)Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации: в 2021 году- 35 чел; в 2022 году - 40 чел; в 2023 году - 42 чел; в 2024 году - 43 чел; в 2025 году – 45 чел; в 2027 году - 47 чел; в 2030 году - 50 чел. |  | Отдел кадров администрации муниципального образования Мостовский район |
| 16 | Улучшение качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Оказание муниципальных услуг | Формирование и ведение перечня муниципальных услуг (функций) предоставляемых администрацией муниципального образования Мостовский район. |  |  | На постоянной основе | Открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, Доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Обеспечение перевода муниципальных услуг в электронный вид. |  |  | На постоянной основе | Повышение доступности, снижение коррупционных рисков и сокращение временных и финансовых затрат государства и граждан |  | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Мостовский район, главы городских и сельских поселений (по согласованию). |
| 17 | Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район с учётом соблюдения принципов сбалансированности |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета в муниципальном образовании Мостовский район | Разработка нормативно правового акта по мероприятиям, направленным на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | В первом квартале текущего года ежегодно | Мобилизация дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Мостовский район и консолидированный бюджет Краснодарского края |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
|  |  | Обеспечение организации заседаний межведомственной комиссии по принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | Ежеквартально в течение года | Мобилизация дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по налогу на доходы физических лиц |  | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; ГКУ КК ЦЗН Мостовского района |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на легализацию налоговой базы, увеличение доходов консолидированного бюджета |  |  | Ежеквартально в течение года | Выявление хозяйствующих субъектов, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа на территории Мостовского района, Проведение мероприятий по обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по временному размещению и (или) проживанию на территории Мостовского район, Постановка на налоговый учет в налоговых органах хозяйствующих субъектов, не декларирующих доходы и осуществляющих деятельность без регистрации |  | МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю; Управление по промышленности, транспорту, энергетике, экологии, связи и ЖКХ администрации МО Мостовский район; органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение комплекс мероприятий, направленных на снижение задолженности по налогам в консолидированный бюджет Краснодарского края |  |  | Ежеквартально в течение года | Заслушивание хозяйствующих субъектов на заседаниях межведомственный комиссий, рабочих групп |  | МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю; Финансовое управление администрации МО Мостовский район; Мостовской районный отдел службы судебных приставов по Краснодарскому краю; органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на своевременную уплату налогоплательщиками- физическими лицами налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога по состоянию на 1 декабря текущего года |  |  | Второе полугодие текущего года | Заслушивание недоимщиков по имущественным налогам, проведение подворовых обходов с целью увеличения объема поступлений по имущественным налогам |  | МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю; органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на своевременное внесение (уточнение) актуальных сведений об адресах в государственный адресный реестр сведений об адресах с использованием информационных технологий и технических средств федеральной информационной адресной системы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  | Постоянно | 100% наполнение федеральной информационной адресной системы недостающими адресными объектами |  | МРИ ФНС России №18 по Краснодарскому краю; органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц за счет наполнения перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период (далее - перечень), и работы по определению правообладателей данного имущества |  |  | Постоянно | Выездные обследования зданий (строений, сооружений) и помещений в целях определения вида их фактического использования для включения в перечень и поступление дополнительных доходов в консолидированный бюджет края, в результате включения в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций или налогом на имущество физических лиц, и проведения работы, по определению правообладателей ранее включенного имущества |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации МО Мостовский район, органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на снижение задолженности по арендной плате за земельные участки в консолидированный бюджет по Мостовскому району; |  |  | Постоянно | Дополнительные поступления по арендной плате за земельные участки, в связи с погашением задолженности прошлых лет |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации МО Мостовский район, Мостовской районный отдел службы судебных приставов по Краснодарскому краю, органы местного самоуправления |
|  |  | Проведение в пределах установленной компетенции мероприятий, направленных на эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Мостовского района. |  |  | Ежеквартально в течение года | Проведение инвентаризации имущества в целях выявления неиспользуемого или используемого не по назначению |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации МО Мостовский район, органы местного самоуправления |
|  |  | Поведение мониторинга мероприятий по наполнению доходной части бюджета и предоставление информации в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |  |  | Ежеквартально в течение года | Анализ эффективного использования принятых мероприятий по мобилизация дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Мостовский район |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
| 17.2 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский район | Проверка эффективности реализации муниципальных программ |  |  | Ежеквартально в течение года | Достижение целевых показателей муниципальных программ |  | Координатор: Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации МО Мостовский район |
|  |  | Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательства в рамках «программного бюджета» |  |  | Ежемесячно | Достижение целевых показателей муниципальных программ |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район, Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации МО Мостовский район |
|  |  | Привлечение дополнительных финансовых средств (привлечение кредитных ресурсов) |  |  | В течении текущего финансового года согласно утвержденного кассового плана | Достижение целевых показателей муниципальных программ |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район, Отдел учета и отчетности администрации МО Мостовский район |
| 17.3 | Обеспечение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Исполнение расходных обязательств в рамках действующего законодательства |  |  | В течении текущего финансового года | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
|  |  | Оптимальное распределение бюджетных средств с учетом приоритетных направлений деятельности в социальной сфере |  |  | В течении текущего финансового года | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
|  |  | Проведение проверок по эффективному расходованию средств. |  |  | Согласно утвержденного плана проверок | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
| 17.4 | Обеспечение качества управления муниципальными финансами | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО Мостовский район, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) бюджета МО Мостовский район |  |  | Ежегодно | Выявление положительных и негативных тенденций в финансовом менеджменте и реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента |  | Финансовое управление администрации МО Мостовский район |
| 18 | Увеличение социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями | Оказание консультативно-методической поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациями |  |  | Ежегодно | Увеличение социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Администрация МО Мостовский район |
| 19 | Увеличения индекса человеческого развития |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Проведение мероприятий направленных на увеличение продолжительности жизни | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | На регулярной основе | Увеличения индекса человеческого развития |  | Администрация МО Мостовский район |
| 19.2 | Увеличение средней продолжительности образования населения | Реализация муниципальной программы «Развитие образования» |  |  | На регулярной основе | Увеличения индекса человеческого развития |  | Администрация МО Мостовский район |
| 20 | Улучшение социального оптимизма населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Повышение индекса социального оптимизма | Проведение опроса жителей Мостовского района с целью определения индекса социального оптимизма |  |  | Ежегодно в 3 квартале | достижение к 2030 году индекса социального оптимизма 0,68 |  | Управление делами администрации МО Мостовский район |
| 21 | Улучшение благополучия домохозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Повышение качества жизни населения района | Проведение мероприятий направленных на повышение качества жизни населения района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса благополучия домохозяйства |  | Администрация МО Мостовский район |
| 22 | Увеличение качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Улучшение инфраструктурного обеспечения района | Реализация мероприятий по обеспечение необходимой инфраструктурой населения района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |
| 22.2 | Повышение доходов населения | Реализация мероприятий направленных на улучшение экономического климата на территории района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса качества жизни |  | Администрация МО Мостовский район |

Начальник  управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы

услуг администрации муниципального

образования Мостовский район                                                    							           С.С. Скороходова