Исполнение плана

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Мостовский район до 2030 года

| № | Раздел стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия |  |  | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Достигнутый результат (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Муниципальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проектной деятельности | Внедрение проектной деятельности в систему муниципального управления |  |  | 2021 год | Создание проектного комитета Создание проектного офиса | Проектная деятельность МО Мостовский район осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 1 марта 2021 года № 173 «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Мостовский район». Проектный комитет в составе 9 чел. Проектный офис в составе 9 чел. Постановлением АМО Мостовский район от 08.09.2021 № 1025 «Об образовании проектного офиса по реализации индивидуальных программ развития территории МО Мостовский район» утвержден состав муниципального проектного офиса в количестве 58 чел. |
|  |  | Инициирование и планирование проектов или программ |  |  | На постоянной основе | Повышение инвестиционной привлекательности; Повышение эффективности деятельности администрации | В целях активизации социально-экономического развития МО Мостовский район, снятия инфраструктурных ограничений и ускорения экономического роста, увеличения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, создания новых рабочих мест и роста реальных денежных доходов населения разработан и утвержден главой администрации (губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым индивидуальный план социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район, подлежащий реализации в 2021 – 2025 годах. В ходе реализации индивидуального плана планируется создание 2174 рабочих места путем реализации 23 инвестиционных проекта объемом инвестиций 27 661,8 млн.рублей. На развитие социальной сферы планируется привлечь 3092,41 млн.рублей, реализовать 36 мероприятий. На развитие транспортной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Мостовский район планируется привлечь 4 112,4 млн.рублей, реализовать 45 мероприятий. |
|  |  | Реализация и управление изменениями проектов программ - |  |  | На постоянной основе | Повышение эффективности взаимодействия команды проекта или программы посредством применения единых подходов к управлению проектами или программами | В целях управление изменениями проектов программ в рамках проектной деятельности Проектным комитетом проведено 4 заседания; Проектным офисом 9 заседаний; Проектным офисом по реализации индивидуальных программ развития территории 19 заседаний. |
|  |  | Мониторинг реализации проектов или программ |  |  | На постоянной основе | Достижения результатов органами участвующими в проектной деятельности; Повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития | В целях достижение показателей , контрольных точек паспортов проектов проектным комитетом ежеквартально до 5 числа осуществляется мониторинг реализации проектов или программ. Проектным офисом по реализации индивидуальных программ развития территории ежеквартально до 10 числа итоги мониторинга реализации мероприятий индивидуального плана направляются в министерство экономики |
| 1.2 | Муниципально-частное планирование | Расширение практики использования механизмов муниципально-частного партнерства |  |  | На постоянной основе | Привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективного использования муниципального имущества, сохранение целевого назначения имущества, привлечение инвесторов для решения муниципальных задач | В целях расширения использования механизмов муниципально-частного партнерства осуществляется поиск инвесторов по следующим проектам: - объект культурного наследия «Охотничий домик Великого князя С.М.Романова» п.Псебай; - объекты теплоснабжения (75 ед.); - объектов спортивной инфраструктуры массового спорта |
| 1.3 |  | Реализация серии крупных инфраструктурных проектов, включая проекты по строительству дорог и инженерных сетей к якорным объектам лечебно-оздоровительного бальнеологического кластера «Краснодарские термы», транспортному и инфраструктурному обеспечению существующего и планируемого расселенческого каркаса Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий для проживания. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; Повышение комфортности проживания населения в поселениях, через которые будут проложены новые либо реконструированы существующие дороги | В 2023 году проведена реконструкция дороги общего пользования местного значения: ул. Набережная от ул. Первомайской до ул. Чапаева, ул. Чапаева от ул. Набережной до пер. 1-й Чапаева, пер. 2-ой Чапаева от ул. Чапаева до пер. 1-й Чапаева, пер. 1-й Чапаева от пер. 2-ой Чапаева до ул. Ленина Ярославского сельского поселения Мостовского района |
|  |  | Формирование имущественного комплекса, в отношении которого заключается концессионное соглашение, перечня объектов, в отношении которых панируется заключение концессионного соглашения |  |  | До 1 февраля ежегодно | Привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективного использования муниципального имущества, сохранение целевого назначения имущества, привлечение инвесторов для решения муниципальных задач | Постановление администрации Мостовского городского поселения от 21 января 2022 года № 26 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году». В 2023 году постановление не утверждалось, в связи с отсутствием имущественного комплекса в отношении которого панируется заключение концессионного соглашения |
| 1.4 |  | Разработка механизма подписания концессионных соглашений на принципах муниципально-частного планирования |  |  | На постоянной основе | Инвестиции в создание (строительство и/или реконструкцию) объекта концессионного соглашения (муниципального имущества) | Постановление администрации Мостовского городского поселения от 24.12.2019г № 793 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании Мотовское городское поселение Мостовского района» |
| 2 | Увеличение оборота промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение активной инвестиционной политики в промышленности | Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Реконструкция швейной фабрики» - ИП Ковтун Анастасия Юрьевна |  |  | 2021 год | Полное освоение инвестиций в сумме 30 млн. рублей, создание50 рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в размере 100 тыс. рублей в год | Проект реализован. Объем инвестиций составил 30,0 млн.руб. |
|  |  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по установке минитеплоэлектростанции ООО «ГКЗ» |  |  | 2020-2022 годы | Полное освоение инвестиций в сумме 18,5 млн. рублей, введение в эксплуатацию ТЭС на 300 кВт | В настоящее время разработана ПСД (0,5 млн.руб.) Проект не реализуется в связи с изменением намерений инвестора. |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Производство строительных материалов»; |  |  | 2020-2025 годы | Заключение и реализация инвестиционного соглашения | Поиск потенциального инвестора |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству мебели и деревообработка» |  |  | 2020-2025 годы | Заключение и реализация инвестиционного соглашения | Поиск потенциального инвестора |
|  |  | Привлечение потенциальных инвесторов на площадки предприятий находящихся в различных стадиях банкротства |  |  | Ежегодно | Восстановление производственной деятельности на площадках банкротных предприятий | Информация о предприятиях находящихся в различных процедурах банкротства размещается на официальном сайте Мостовский район |
|  |  | Участие промышленных предприятий в инвестиционных форумах, проводимых на территории Краснодарского края |  |  | Ежегодно | Привлечение инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест, продвижение промышленного потенциала района | Делегация МО Мостовский район принимает участие в работе РИФ в г. Сочи |
|  |  | Разработка инвестиционных площадок в промышленной отрасли |  |  | Ежегодно | 3 инвестиционные площадки: 2- в п. Мостовской, и 1 –в п. Псебай | Строительство цеха по производству мебели и деревообработки; Производство строительных материалов; |
| 2.2 | Усиление мер имущественной, административной, консультационной, маркетинговой и иной поддержки предприятий | Проведение мониторинга объемов отгруженных товаров и оказанных услуг добывающими предприятиями района |  |  | Ежегодно | Прогноз социально экономического развития промышленной отрасли | Утвержден постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 18.10.2021 г № 1175 |
|  |  | Обеспечение работы центра поддержки предпринимателей на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Проведение консультаций и сопровождение промышленных предприятий района в получении мер государственной поддержки | По итогам 2023 года работы центром поддержки предпринимателей оказано 200 консультаций |
|  |  | Формирование каталога продукции выпускаемой предприятиями промышленной отрасли района |  |  | Ежегодно | Продвижение промышленной продукции на территории Краснодарского края (Выпуск печатной версии Каталога промышленной продукции, публикация электронной версии Каталога в СМИ) | Администрацией муниципального образования Мостовский район разработан каталог промышленной продукции и выпущена его печатная версия (200 экз) |
| 2.3 | Создание условий для повышения производительности труда на промышленных предприятиях за счет модернизации рабочих мест, закупки нового оборудования | Организация участия промышленных предприятий района в Национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» при условии соответствия требованиям |  |  | Ежегодно | Участие предприятий района в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | Реализация мероприятии в рамках нацпроекта продолжается на двух предприятиях Мостовского района Предприятие ООО «ГКЗ» - участник данного нацпроекта с 2021 года. В 2023 году продолжено внедрение инструментов бережливого производства 5С. На предприятии запущен учебный центр. Внедрение бережливых технологий на предприятии позволило сократить время на выполнение производственных операций, вследствие чего выросла производительность труда, а так же получить дополнительный финансовый эффект. Так объем выручки с 2021 по 2022 год вырос на 36%, а прибыль в 5,3 раза. Индекс производительности труда в 2022 году составил 105,5%. По итогам 2023 года увеличение объемов отгруженной продукции на предприятии составило еще 20,4%. С 20 апреля 2023 г. ООО «Юг Агро» стало вторым предприятием Мостовского района вступившим в национальный проект «Производительность труда». Проведено обучение для персонала основам бережливого производства, а так же создана рабочая группа на предприятии. В настоящее время проект по внедрению завершен. Была проведена диагностика цеха сортировки с помощью инструмента бережливого производства — Диаграммы «Спагетти». Она позволила найти потери: транспортировка и лишние движения, протяженность перемещений сортировщиц, нерациональные пути транспортировки. В результате работы группы оптимизаторов-аграриев ускорен процесс сортировки кустовых роз. Распределение по ростовке, отбор неликвидных цветов и сортировка в упаковку стали производиться в 2 раза быстрее! Улучшена логистика сортировки: рядом с цехом сортировки построен холодильник на 10 тысяч роз. Новая сортировочная линия, которая позволяет сократить время на операции и ускорить процесс упаковки, запущена в конце 2023 года. В связи с увеличением объёма отсортированных роз построено новое помещение для хранения цветов площадью 180 м2. До запуска проекта выработка по сортировке роз на 1 сотрудника в день составляла 3 тысячи роз, после — 4 тысячи. Предприятием самостоятельно тиражируется опыт, полученный в ходе экспертной работы. |
|  |  | Информирование промышленных предприятий о федеральных мерах государственной поддержки (Фонд развития промышленности, государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и т.п.) и региональных (УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края», Фонд микрофинансирования Краснодарского края и Фонд развития бизнеса Краснодарского края) |  |  | На постоянной основе | Получение мер государственной поддержки промышленными предприятиями Мостовского района | В 2023 году пятнадцать хозяйствующих субъектов района получили микрозаймы в Фонде микрофинансирования Краснодарского края по разным направлениям на общую сумму 35 млн. 350 тыс. рублей. |
|  |  | Проведение обучающих семинаров и встреч, при содействии департамента промышленной политики и министерства экономики Краснодарского края |  |  | Ежегодно | Обучение руководителей и сотрудников промышленных предприятий бережливым технологиям и финансовой грамотности | В рамках реализации национального «Повышение производительности труда и поддержка занятости на предприятии ООО «ГКЗ» запущен учебный центр. На предприятии ООО «Маршал» проходят обучение швейному делу с целью дальнейшего трудоустройства. |
| 2.4 | Создание Ассоциации предприятий добывающей промышленности | Обеспечение баланса интересов между предприятиями добывающей отрасли, и населением района, органами местного самоуправления, предпринимателями иных секторов экономики |  |  | 2022 год | Обеспечение развития предприятий отрасли как единого производственного комплекса; Уменьшение возможных рисков и негативных последствий развития добывающей промышленности для окружающей среды и иных отраслей экономики; Формирование класса ответственных недропользователей | Не создана |
| 2.5 | Привлечение промышленных предприятий муниципального образования к участию в государственных и муниципальных закупках | Организация обучающих семинаров для сотрудников промышленных предприятий по вопросам развития сбыта, участия в государственных и муниципальных закупках |  |  | На постоянной основе | Заключение муниципальных контрактов на поставку промышленной продукции с предприятиями района | Продукция выпускаемая промышленными предприятиями района приобреталась в ходе заключение муниципальных контрактов |
| 2.6 | Снижение незаконного оборота промышленной продукции в муниципальном образовании | Проведение мониторинга рынка промышленной продукции муниципального образования |  |  | На постоянной основе | Недопущение фактов незаконного оборота промышленной продукции на территории муниципального образования | Не выявлено фактов незаконного оборота промышленной продукции |
| 2.7 | Реализация мероприятий направленных на снижение дефицита деловой древесины на территории района | Проведение лесоустройства на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2020-2024 годы | Увеличение сырьевой базы для промышленных предприятий | Проведение лесоустройства на территории муниципального образования Мостовский район в 2024 году не завершено |
| 2.8 | Создание промышленного Технопарка | Производство эксклюзивной продукции с высокой добавленной стоимостью из местного древесного сырья |  |  | 2020-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства | В сентябре 2022 года создана управляющая компания ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Регион 23», которая обеспечена комплексом объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктур, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов. Целью УК является развитие Индустриального Парка и создание комфортных условий для работы Резидентов. 31 мая 2023 года «Индустриальный парк «Регион 23» включен в перечень Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Производственная база представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначенный для размещения технологических производственных линий различного назначения. На земельном участке площадью более 30,9 Га расположены здания и сооружения общей площадью 73 172 м², из них складские помещения составляют 8 793,3 м². Имеется собственная электроподстанция мощностью 10 МВт, а так же подведены газовые коммуникации на 60 млн м3/г. |
| 2.9 | Создание Научно-образовательного опытного цента рационального лесопользования | Проведение инвентаризации лесных ресурсов и мониторинг экологической обстановки в районе, реализация мероприятий по содействию естественному лесовосстановлению, осуществлению искусственного и комбинированного лесовосстановления |  |  | 2020-2025 годы | Сохранение лесов на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | На территории района проводится лесоустройство |
|  |  | Аккумулирование и внедрение современных технологий в области рационального лесопользования |  |  | 2020-2025 годы | Сохранение лесов на территории района | Не создан |
| 2.10 | Создание Кластера экологического домостроения | Ориентирование промышленных предприятий на производство продукции необходимой для экологического домостроения |  |  | 2024-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства | Не создан |
| 3 | Увеличение объема строительных работ в строительной отрасли района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение работы Кластера экологического домостроения | Обеспечение поддержки строительства жилья из экологически чистых материалов, создаваемых с использованием местных природных ресурсов и высоких технологий в соответствии с принципами зеленой экономики |  |  | 2025-2030 годы | увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год | - |
| 3.2 | Содействие реализации проектов по модернизации действующих, созданию новых, и восстановлению банкротных предприятий стройиндустрии | Привлечение мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов в строительной отрасли |  |  | Ежегодно | Модернизация оборудования строительных организаций, Увеличение объема строительных работ | Значительные имущественные комплексы предприятий находящихся в банкротном состоянии реализованы на торгах (ООО «Юг», АО «Мостовской ДСЗ», ООО «Вита») |
| 3.3 | Привлечение строительных организаций района муниципального образования к участию в государственных и муниципальных закупках | Организация обучающих семинаров для сотрудников строительных предприятий по вопросам развития сбыта, участия в государственных и муниципальных закупках |  |  | Ежегодно | Заключение муниципальных контрактов с строительными организациями района | Регулярно заключаются муниципальные контракты с строительными организациями района |
| 3.4 | Содействие обеспечению строительной отрасли края квалифицированными кадрами | Проведение ярмарок вакансий организаций строительной отрасли |  |  | Ежегодно | Удовлетворение потребности строительных организаций в квалифицированных кадрах | В 2023 году проведено 13 ярмарок вакансий, 76 работодателей и 1815 граждан из них 241 школьник и учащихся среднего профессионального образования. |
| 3.5 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» | Обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования Мостовский район посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |  |  | Ежегодно | Увеличение количества объектов строительства | 1.Утверждены проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки Андрюковского, Баговского, Беноковского, Бесленеевского, Губского Костромского, Краснокутского, Махошевского, Переправненского, Унароковского, Шедокского, Ярославского сельских поселений. 2.Подготовлены изменения в генеральные планы Андрюковского, Баговского, Беноковского, Бесленеевского, Губского, Костромского, Краснокутского, Махошевского, Переправненского, Унароковского, Шедокского сельских поселений Мостовского района подготовлены, ведутся процедуры согласования с органами исполнительной власти РФ и субъекта РФ. Разработка проектов изменений осуществляется в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район и заключенного муниципального контракта №28 от 10 марта 2023 г. между администрацией муниципального образования Мостовский район и ООО "Проектно-строительная компания "Руспроект". 3.Подготовлено изменение в генеральный план Ярославского сельского поселения Мостовского района, ведутся процедуры согласования с органами исполнительной власти РФ и субъекта РФ. Разработка проекта изменений осуществляется в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район и заключенного муниципального контракта №85 от 19 июня 2023 г. между администрацией муниципального "ГрадПроект". 4.Заключен муниципальный контракт с ООО "Проектно-строительная компания "Руспроект" на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Андрюковского, Баговского, Беноковского, Бесленеевского, Губского, Костромского, Краснокутского, Махошевского, Переправненского, Унароковского, Шедокского, Ярославского сельских поселений Мостовского района". Ведется подготовка проектов изменений. |
| 4 | Увеличение объема промышленной продукции, произведенной предприятиями, вошедшими в кластеры и профессиональные ассоциации |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание промышленного Технопарка | Объединение промышленных предприятий для производства эксклюзивной продукции с высокой добавленной стоимостью из местного древесного сырья |  |  | 2020-2025 годы | Увеличение объемов промышленного производства предприятиями, вошедшими в кластеры и профессиональные ассоциации | В сентябре 2022 года создана управляющая компания ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Регион 23» на базе фирмы «Юг», 31 мая 2023 года «Индустриальный парк «Регион 23» включен в перечень Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. |
| 4.2 | Кооперация промышленных предприятий | Проведение мероприятий направленных на улучшение взаимодействия промышленных предприятий района |  |  | Ежегодно | Увеличение объема производства промышленной продукции | Темп роста отгрузки промышленной продукции по итогам 2023 года составил 105,9% |
| Развитие отраслей животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности и экологизированного АПК на территории муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции | Информирование сельхозтоваропроизводителей района о существующих мерах государственной поддержки |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение государственных мер поддержки не менее: 2020 – 10 человек 2021 –11 человек 2022 –12 человек 2023 – 13 человек | 2020 – 11 человек 2021 – 13 человек 2022 – 13 человек 2023 – 14 человек |
|  |  | Информирование сельхозтоваропроизводителей района о проводимых министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края обучающих семинарах |  |  | 2020 - 2023 годы | Принятие участия не менее: 2020 – 30 человек 2021 – 35 человек 2022 –40 человек 2023 – 45 человек | 2020 – 32 человек 2021 – 35 человек 2022 – 42 человека 2023 - 45 человек |
| 5.2 | Обновление основных фондов и стимулирование инвестиционной деятельности субъектов агропромышленного комплекса | Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение льготных кредитов не менее: 2020 – 7 хозяйств 2021 – 9 хозяйств 2022 – 11 хозяйств 2023 – 12 хозяйств | 2020 – 10 хозяйств 2021 – 10 хозяйств 2022 – 12 хозяйств 2023 – 14 хозяйств |
|  |  | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по программе «Росагролизинга» |  |  | 2020 - 2023 годы | Приобретение техники по программе не менее: 2020 – 5 хозяйств 2021 – 6 хозяйств 2022 – 7 хозяйств 2023 – 8 хозяйств | 2020 – 6 хозяйств 2021 – 7 хозяйств 2022 – 7 хозяйств 2023 – 8 хозяйств |
| 5.3 | Развитие малых форм хозяйствования | Информирование владельцев личных подсобных хозяйств и глав крестьянских (фермерских) хозяйств о существующих мерах государственной поддержки и проводимом обучении представителей малых форм хозяйствования в «Учебно-методическом центре развития малых форм хозяйствования» ст. Брюховецкая |  |  | 2020 - 2023 годы | Обучение не менее: 2020 – 8 человек 2021 – 10 человек 2022 – 11 человек 2023 – 12 человек | 2020 - 9 человек 2021 - 10 человек 2022 – 12 человек 2023 – 0 (в 2023 году обучение не проводилось) |
|  |  | Субсидирование МФХ за произведенную и реализованную продукцию |  |  | 2020 - 2023 годы | Получение государственной поддержки: 2020 – 492 человек 2021 –500 человек 2022 – 510 человек 2023 – 520 человек | 2020 - 498 человек 2021 - 506 человек 2022- 757 человек 2023 – 454 человека |
| 5.4 | Стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации | Оказание консультационной, методической и практической помощи специалистам поселений, личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам по вопросам создания, деятельности, государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов (поддержка начинающих и действующих кооперативов, на развитие материально- технической базы кооператива), проведение сходов граждан по вопросам развития кооперации |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение количества кооперативов в районе до: 2020 – 4 единиц 2021 – 5 единиц 2022 – 6 единиц 2023 - 6 единиц | 2020 – 5 единиц 2021 – 4 единицы 2022 – 4 единицы 2023 – 4 единицы |
| 5.5 | Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Информирование о проводимом обучении и повышении квалификации работников агропромышленного комплекса и пищевой и перерабатывающей промышленности на базе учебных заведений края |  |  | 2020 - 2023 годы | Обучение не менее: 2020 – 3 человек 2021 – 5 человек 2022 – 7 человек 2023 – 9 человек | 2020 - 4 человек 2021 - 7 человек 2022- 8 человек 2023 – 10 человек |
| 6 | Увеличение производства продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Стимулирование увеличения производства продукции растениеводства во всех формах хозяйствования | Информирование о проводимых краевых тематических совещаниях и проведение районных с участием представителей научно – исследовательских организаций края, представителей компаний осуществляющих реализацию сельскохозяйственной техники и оборудования, семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрения и средств защиты растений |  |  | 2020 - 2023 годы | Принятие участия не менее: 2020 – 3 человек 2021 – 5 человек 2022 – 7 человек 2023 – 9 человек | 2020 - 4 человек 2021 - 5 человек 2022 - 8 человек 2023 – 9 человек |
|  |  | Увеличение посевных площадей рентабельных культур (кукуруза, соя, рапс) |  |  | 2020- 2023 годы | Увеличение площади под посевами кукурузы, рапса и сои: 2020 – 106 % 2021 – 104% 2022 – 103% 2023 - 103% | 2020 – 110,7% 2021 – 82,7% 2022 – 120,9 % 2023 - 68 % |
|  |  | Увеличение площадей многолетних насаждений, всего |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение площади под садами до: 2020 – 47 га 2021 – 57 га 2022 – 70 га 2023 – 80 га | 2020 – 35 га 2021 – 48,3 га 2022 – 48,3 га 2023 – 48,3 га |
| 7 | Увеличение производства продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стимулирование увеличения производства продукции животноводства во всех формах хозяйствования | Наращивание поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение поголовья КРС во всех категориях хозяйств: 2020 – 103,1% 2021 – 103,3% 2022 – 103,5% 2023 – 103,7% | 2020 – 106% 2021- 93,3 % 2022 - 92,8% 2023 – 91,9 % |
|  |  | Увеличение производства мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства мяса в живом весе до: 2020 – 7,4 тыс. тонн 2021 – 8,0 тыс. тонн 2022 – 8,5 тыс. тонн 2023 – 8,7 тыс. тонн | 2020 – 6,3 тыс. тонн 2021 – 7,1 тыс. тонн 2022 – 7,7 тыс. тонн 2023 – 7,5 тыс. тонн |
|  |  | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства молока до: 2020 – 34,5 тыс. тонн 2021 – 34,5 тыс. тонн 2022 – 36,3 тыс. тонн 2023 – 37,4 тыс. тонн | 2020 – 25,9 тыс. тонн 2021 – 27,1 тыс. тонн 2022 – 26,5 тыс. тонн 2023 – 24,1 тыс. тонн |
|  |  | Реализация инвестиционного проекта по реконструкции (восстановлению) молочно-товарной фермы ООО «Зал Дис», тонн молока в год |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение производства молока на: 2020 – 200 тонн 2021 – 300 тонн 2022 – 350 тонн 2023 – 400 тонн | 2020 – 314 тонн 2021 – 496 тонн 2022 – 1000 тыс. тонн 2023 - 557 тыс. тонн |
| 8 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Увеличение производства молочной продукции на территории района | Строительство молочного завода в ст. Губской ИП Вербовская Н.В. |  |  | 2020 - 2023 годы | Увеличение количества перерабатываемого молока: 2020- 0 2021- 0 2022 - 0 2023- 0 2024 - 0 2025 - 0,36 тыс. тонн в год | 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 - 0 |
| 9 | Производство органической продукции |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Увеличение производства органической продукции | Проведение работы по ориентированию сельхозтоваропроизводителей района по переходу на экологизированное АПК и производство органической продукции |  |  | 2020 - 2023 годы | Популяризация органического земледелия и производства органической продукции | 0 |
|  | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне, создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка информационно-консультационных материалов по проблемам малого и среднего бизнеса для публикации в СМИ | Публикации материалов о деятельности предпринимателей, о мерах государственной поддержки |  |  | ежемесячно | Повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация о мерах господдержки размещается на сайте администрации муниципального образования Мостовский район,а также доводится через центр поддержки предпринимательства |
| 10.2 | Проведение мероприятий в рамках «Дня открытых дверей для малого и среднего предпринимательства» | Организация выездных заседаний с участием представителей контролирующих организаций, с целью решения возникающих проблем, а также информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по интересующим вопросам |  |  | ежеквартально | Проведение не менее 8 заседаний ежегодно | в 2023 году проведено 6 заседаний |
| 10.3 | Проведение заседаний Совета по предпринимательству, совещаний и семинаров | Подготовка информационных, методических и справочных материалов (в т.ч. брошюр, пособий, буклетов и т.п.) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности |  |  | ежеквартально | Повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, упорядочивание государственного и муниципального контроля за предпринимательской деятельностью; обучение представителей малого и среднего предпринимательства обмен опытом, расширение применения прогрессивных технологий поддержки малого и среднего бизнеса, показ достижений субъектов МСП, укрепление экономических, научных и торгово-производственных связей между субъектами МСП; выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства. | в 2023 году проведено 5 советов по предпринимательству, совещаний и семинаров |
| 10.4 | Создание для малого бизнеса информационных ресурсов в сети интернет. Размещение на официальном сайте муниципального образования и инвестиционном портале | Подготовка материала для мероприятий, а также информационных, методических и справочных материалов по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. для размещения |  |  | 2021-2030 годы | Повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | В целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства информация о государственной поддержке размещается на сайте администрации муниципального образования Мостовский район,и на других интернет ресурсах |
| 10.5 | Оказание услуг по информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация работы Центра поддержки предпринимательства на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | ежегодно | Оказание консультационной ,информационной, практической помощи вновь созданным, а также действующим субъектам малого и среднего предпринимательства | В 2023году осуществлял деятельность Центр поддержки предпринимательства ИП Головочева, оказана более 200 услуг бесплатно |
| 11 | Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, районных конкурсов, участие в региональных выставках, конкурсах субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение выставок-ярмарок, не менее 2-х ежегодно, участие представителей МСП в краевых мероприятиях, в том числе в ежегодном инвестиционном форуме, проведение районо конкурса «Лучший предприниматель Мостовского района» |  |  | ежегодно | Популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства расширение применения прогрессивных технологий развития малого и среднего бизнеса, показ достижений субъектов МСП, выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства. содействие расширению рынка сбыта для субъектов МСП и повышения статуса предпринимательской деятельности, содействие субъектам МСП в развитии межрегиональных и международных деловых связей, продвижение товаров и услуг субъектов МСП на российские региональные рынки | Ярмарки не проводились |
| 12 | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде выдачи кредитов для развития бизнеса организациями, образующими инфраструктуру | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении денежных средств в кредитных организациях, в том числе в Фонде микрофинансирования Краснодарского края |  |  | 2021-2030 годы | Повышение эффективности деятельности субъектов МСП, организация новых рабочих мест, увеличение количества субъектов МСП, в т.ч. в сельской местности | В 2023 году пятнадцать хозяйствующих субъектов района получили микрозаймы в Фонде микрофинансирования Краснодарского края по разным направлениям на общую сумму 35 млн. 350 тыс. рублей. |
| 12.2 | Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих), которые являются субъектами малого предпринимательства преференций | Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных объектов торговли производителям товаров на безвозмездной основе, без конкурсных процедур |  |  | 2021-2030 годы | Не менее 3 мест ежегодно с целью оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации продукции собственного производства | В 2021 году с целью оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации продукции собственного производств предоставлено 10 мест |
| 12.3 | Организация дополнительных мест на ярмарках для реализации продукции сельхозпроизводителей Мостовского района | Популяризация товаров местных и краевых производителей Организация ярмарок «выходного дня», в том числе придорожных сельскохозяйственных ярмарок |  |  | 2021-2030 годы | Проведение ярмарок, выставок ярмарок, придорожных ярмарок | Организовано работа придорожной ярмарки ст. Ярославская на 15 мест, в том числе с целью предоставления мест сельхозпроизводителям для реализации своей продукции |
| 12.4 | Увеличение мест для размещения нестационарных торговых объектов | Предоставление сельхозпроизводителям торговых мест для реализации собственной продукции на безвозмездной основе без проведения конкурсных процедур |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение торговых мест, оказание поддержки сельхозпроизводителям в реализации продукции, увеличении товарооборота | В 2023 году с целью оказание поддержки сельхозпроизводителям в реализации продукции предоставлено 6 торговых мест |
| 12.5 | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг. | проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания и бытовыми услугами |  |  | 2021-2030 годы | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания в общедоступной сети. | В 2023 году новых объектов общественного питания зарегистрировано не было |
| 12.6 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания в общедоступной сети. | проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания и бытовыми услугами |  |  | 2021-2030 годы | Повышение качества оказываемых услуг, развитие конкуренции, обеспечение территориальной доступности услуг общественного питания для различных категорий граждан | Жалоб на качество оказываемых услуг в сфере общественного питания не поступало |
| 12.7 | Размещение в средствах массовой информации и в системе «Интернет» информации о состоянии и перспективах развития объектов потребительского рынка и услуг | Подготовка информационных, методических и справочных материалов (в т.ч. брошюр, пособий, буклетов и т.п.) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности в потребительской сфере |  |  | 2021-2030 годы |  | Брошюры, пособия, буклеты не изготавливались, текущая информация для хозяйствующих субъектов доводиться в частном порядке |
| 13 | Проведение мероприятий по имущественной поддержке малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Формирование и обновление базы данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса на сайте администрации муниципального образования Мостовский район, в доступной сети интернет | Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об имуществе находящимся в муниципальной в собственности городских и сельских поселений во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 2021-2030 годы | Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства | База данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса размещена на сайте администрации муниципального образования Мостовский район |
| 13.2 | Мониторинг перечней с целью увеличения количества имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства для передачи во временное пользование | Мониторинг и обновления перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной | Информация о муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц доводится до хозяйствующих субъектов осуществляющих деятельность на территории района |
| 14 | Мероприятия в области подготовки и переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация самозанятости, консультирование желающих организовать собственное дело | Консультирование жителей Мостовского района о возможности организации собственного дела посредством веделения денежных средств через Центр Занятости |  |  | 2021-2030 годы | Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест | В 2023 году 4 безработным гражданам была предоставлена единовременная финансовая помощь на организацию предпринимательской деятельности |
| 15 | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного самоуправления в сфере регулирования направлений, условий и форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовка нормативно правовых актов на муниципальном уровне | Своевременное информирование субъектов предпринимательства Мостовского района об изменениях нормативно - правового характера, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства |  |  | 2021-2030 годы | Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Субъекты предпринимательства Мостовского района регулярно информируются об изменениях нормативно - правового характера, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства, а так же действующих мерах государственной поддержки |
| 16 | Развитие туристско-рекреационного потенциала района |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Брендинг территории Мостовского района |  | Ребрендинг пройдет в два этапа. На первом создание платформы бренда и новый логотип. На втором этапе разработка подробного брендбука Мостовского района: документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом | 2021 год |  | Создание территории Мостовского района узнаваемой в информационном пространстве, на рынке курортных и туристических услуг. Повышение туристической привлекательности в сознании представителей внешней и внутренней аудиторий за счёт использования передовых инструментов продвижения и повышения общей эффективности коммуникационной политики | В связи с отсутствием муниципальной программы направленной на развитие туризма финансирование на разработку бренда территории Мостовского района не предусмотрено. Муниципальная программа направленная на развитие туризма в МО Мостовский район отсутствует, так как согласно статье 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) полномочия по развитию туризма не закреплены за муниципальным районом, расходное обязательство по созданию условий для развития туризма не связанно с решением вопросов местного значения.. |
| 16.2 | Развитие лечебно-оздоровительного бальнеологического комплекса, в том числе геотермального комплекса | Проведение научно-практических конференций, в том числе в дистанционном формате |  |  | Ежегодно | Продвижение и популяризация санаторно-курортного лечения и оздоровления, привлечение граждан к оздоровлению на уникальных природных источниках с минеральной, термальной водой | В целях популяризации санаторно-курортного и туристического комплекса разработан туристический портал Мостовского района «Мостовской РФ» |
|  |  | Проведение ознакомительных туров, в том числе для сотрудников туристских агентств, популярных медийных личностей и иных заинтересованных лиц |  |  | Ежегодно | продвижения туристских и бальнеологических возможностей района | В целях популяризации санаторно-курортного и туристического комплекса разработан туристический портал Мостовского района «Мостовской РФ» |
|  |  | Сопровождение приоритетного инвестиционных проектов в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса |  |  | До 2024 года | Реализация инвестиционных проектов и государственная поддержка особенно крупных и знаковых, из них, выводящих сервис и туризм Мостовского района на новый уровень позиционирования, является формирование туристко-рекреационного кластера с ядром – СПА-комплекс «Кремниевы термы» | На сегодняшний день в структуре базовых отраслей экономики доля доходов предприятий санаторно- курортного комплекса невелика всего 1,5%. Но реализация поставленных целей на основе эффективного управления и использования туристско-рекреационных ресурсов позволит ускорить развитие туристического потенциала района. Это позволит привлечь к 2030 году в район на отдых порядка 960 тыс. туристов в год и увеличит доходы предприятий курортно –туристического комплекса в 2,7 раза. (до 750 млн. рублей) За 2021 год в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса реализовано 2 инвестиционных проекта на сумму 41,5 млн.руб., трудоустроено 36 чел. На активной стадии реализации два инвестиционных проекта: «Строительство СПА-комплекса «Кремниевы Термы» инвестор ООО «Дозор Инвест» и «Строительство бальнеологического курорта «Кремниевы Термы» ООО «Бальнеологический курорт» в ст.Ярославская, объем инвестиций 15000,0 млн.рублей. В рамках проекта предусмотрено создание более 800 рабочих мест, бюджетная эффективность проекта 111,5 млн.рублей/год. Реализация проекта позволит поддержать, простимулировать развитие на территории Краснодарского края и района туристической отрасли с санаторным уклоном, удовлетворить спрос на бальнеологические услуги, трудоустроить порядка 800 человек, обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней, увеличение потока отдыхающих в Краснодарском крае до 250 тыс. туристов в год. |
| 16.3 | Развитие туристско-рекреационного потенциала района | Формирование и актуализация реестра субъектов и объектов санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Мостовского района |  |  | Ежеквартально | Число предприятий коллективных средств размещения в 2021 году -37 в 2022 году – 37 в 2023 году – 38 в 2024 году – 39 в 2025 году – 40 в 2027 году – 42 в 2030 году – 45 Количество мест в коллективных средствах размещения ед. в 2021 году -1787 в 2022 году – 1812 в 2023 году – 1835 в 2024 году – 2557 в 2025 году – 2570 в 2027 году – 2605 в 2030 году – 2624 | По итогу 2023 г в Мостовском районе 32 коллективных средства размещения, что на 16% ниже к планируемому уровню. Снижение показателей количества организаций в комплексе обусловлено внесением изменений в налоговое законодательство (введение нового налогового режима «Налог на профессиональный доход»). Так из реестра КСР в самозанятые перешло 6 объектов, что повлекло уменьшение количества мест в коллективных средствах размещения до -1821. |
|  |  | Проведение сверки имеющихся данных об объектах и субъектах туристской индустрии, оказывающих услуги по кратковременному размещению туристов, с УФНС России по Краснодарскому краю, министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |  |  | 1 раз в полгода (20 мая и 20 декабря) | Инвентаризация малых средств размещения санаторно-курортного и туристического комплекса с целью постановки на налоговый учет в Краснодарском крае собственников, арендаторов и других правообладателей малых средств размещения независимо от места их регистрации | В ходе проведенной работы в реестр санаторно-курортного и туристического комплекса добавлено 2 объекта: агротуристическое хозяйство «Вишневый сад» ИП Карамушко Е.В. и база отдыха «Аквамарин» ИП Кочев Ф.Е. |
| 16.4 | Организация работы межведомственной комиссии по анализу состояния объектов и субъектов туристской индустрии в рамках постановления администрации муниципального образования Мостовский район от 30.04.2019 № 400 «О создании межведомственной комиссии по организации мониторинга санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса Мостовского района» | Рассмотрение показателей деятельности хозяйствующих субъектов курортно-туристского комплекса, в том числе малых средств размещения, на заседаниях межведомственных комиссий по мобилизации дополнительных доходов, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам в бюджет муниципального образования Мостовский район и другие уровни бюджетной системы Российской Федерации |  |  | На постоянной основе | Принятие участия в межведомственной балансовой комиссии по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края и урегулирования задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и неналоговым доходам. Легализация средств размещения санаторно-курортного и туристического комплекса | По результата проведения инвентаризации субъектов и объектов туристической индустрии, оказывающих услуги по кратковременному размещению туристов на территории муниципального образования Мостовский район за 2023 год обследован 51 объект, из них: -общее количество выявленных объектов, осуществляющих деятельность с нарушениями действующего законодательства 18; - количество хозяйствующих субъектов, осуществлющих деятельность с нарушениями земельного законодательства 11; - количество поданных исков по изменению вида разрешенного использования земельного участка 2; - количество хозяйствующих субъектов, поставленных на налоговый учет 9. |
|  |  | Мероприятия, направленные на легализацию налоговой базы |  |  | Ежемесячно | 1) Увеличение налоговых доходов в консолидированный бюджет края 2) Разработка концепции гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса местного сообщества. 3) Повышение эффективности администрирования имущественных налогов (формирования налоговой базы, взыскание задолженности, повышение налоговой грамотности налогоплательщиков) | В целях повышение налоговой грамотности руководителям СКК налогоплательщиков направлялись информационные письма . В ходе проведенных выездных мероприятий согласно плана – графика проведения мониторинга объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса расположенных на территории муниципального образования Мостовский район, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мостовский район № 939 от 17.08.2021г. ( с августа по декабрь) проводилась разъяснительная работа о применении систем налогообложения. |
|  |  | Разработка рекомендаций по созданию благоприятных условий для развития комплекса |  |  | На постоянной основе | Разработка концепции гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса местного сообщества | - |
|  |  | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов власти и иных организаций в реализации отдельных направлений по развитию санаторно-курортного и туристско-реакреационного комплекса Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Повышение эффективности администрирования имущественных налогов (формирования налоговой базы, взыскание задолженности, повышение налоговой грамотности налогоплательщиков) | В целях межведомственного взаимодействия по легализации субъектов и объектов санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Мостовского района На постоянной основе направляются письма в ИФНС |
|  |  | Подведение итогов межведомственного взаимодействия, формирование отчета, определение приоритетных концептуальных направлений для организации работы в последующие периоды |  |  | Ежеквартально | Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями по формированию условий устойчивого развития санаторно-курортного и туристско- рекреационного комплекса Мостовского района. | - |
|  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами туристской индустрии, направленной на прохождение средствами размещения классификации и повышения уже присвоенной категории. Мониторинг классификации объектов туристической инфраструктуры |  |  | На постоянной основе Ежемесячно до 30 числа | Повышение уровня и качества предоставляемых услуг. Повышения уровня доверия потребителя к средству размещения и оказываемым им услугам, а также к государственной системе классификации гостиниц и иных средств размещения | Классификация проведена на 26 объектах санаторно-курортного и туристического комплекса из 31 подлежащих классификации, в том числе: 4 звезды - 1 объект; 3 звезды - 11 объектов; 2 звезды - 2 объекта; без звезд - 12 объектов. |
|  |  | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов и предложений |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере | В целях совершенствования институциональной среды для улучшения инвестиционного климата в Мостовском районе действует комиссия по вопросам улучшения инвестиционного климата Мостовского района и методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования Мостовский район за отчетный период в сфере СКК проведено 8 заседаний. Комиссией проводится оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта. |
|  |  | Формирование инвестиционных проектов и инвестиционно - привлекательных земельных участков в санаторно-курортной сфере |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере | В целях привлечения инвестиций в санаторно-курортной сфере Мостовского района предложен инвестиционный проект «Строительство санатория с лечебно-диагностическим центом» общей стоимостью инвестиционного проекта 446,5 млн.руб., площадью 125293 м2, сформирован инвестиционно-привлекательный земельный участок под строительство гостиничного комплекса площадью 10622 м2 |
|  |  | Мониторинг по количеству функционирующих объектов, из заполняемости, а также о количестве туристов, посетивших район |  |  | Ежемесячно до 1 числа и до 16 числа отчетного месяца | Обеспечение прироста туристического потока на объектах санаторно-курортного и туристического комплекса Количество туристов посетивших Мостовский район в течение года тыс. чел. в 2021 году -319 в 2022 году – 338 в 2023 году – 366 в 2024 году – 392 в 2025 году – 477 в 2027 году – 506 в 2030 году – 632 | В 2023 году Мостовский район посетило 365,0 тыс. человек. |
|  |  | Мониторинг занятых работников в санаторно-курортной и туристической отрасли и средней заработной платы |  |  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным | Выявление и легализация неофициальных трудовых отношений, содействие кадровому обеспечению в сфере туризма | По итогу 2023 г. в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса занято 328 чел. Темпы роста к уровню прошлого года 2022 г. 103 % |
|  |  | Анализ налоговых и неналоговых поступлений по отрасли |  |  | Ежемесячно до 15 числа | Увеличение доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы | Сумма налоговых и неналоговых поступлений от предприятий санаторно – курортного комплекса района по итогам 2022 года составила более 19,1 млн. руб. Темпы роста к уровню прошлого года 110,%. |
|  |  | Интеграция планов развития туризма и потребительского рынка с планами развития дорожно-сетевой инфраструктуры (например, учет туристских маршрутов, объектов размещения и достопримечательностей при строительстве и реконструкции дорог, в том числе к ядру будущего туристко-рекреационного кластера – СПА-комплексу «Кремниевы термы», -- прокладке оптоволоконных кабелей и т.п. |  |  | На постоянной основе | Увеличение капитализации уже существующих предприятий отрасли туризма и формирование устойчивой платформы по созданию экономики в сфере санаторно-курортного и туристического комплекса | В целях повышения уровня инфраструктурной обеспеченности, транспортной доступности и связности лечебно-оздоровительных и туристско-рекреационных объектов, планируемых в рамках кластера «Краснодарские термы» в 2021 году силами органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и инвестора завершено строительство асфальтированной дороги в ст.Ярославская по ул. Первомайская, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Набережная ст.Ярославская что позволило поддержать развитие на территории района туристической отрасли, удовлетворить спрос на бальнеологические услуги и создать конкурентоспособное предприятие, обеспечивающее гарантированный возврат инвестиционных издержек по реализации проекта. |
|  |  | Участие в презентационно-выставочных мероприятиях (международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях и др.) |  |  | На постоянной основе | Популяризация санаторно-курортного и туристического комплекса муниципального образования Мостовский район, его продвижения на внутреннем и международном туристических рынках, распространения информации о районе, как о месте с богатым культурным и рекреационным потенциалом, а также в целях позиционирования муниципального образования, как района, благоприятного для туризма |  |
| 16.5 | Создание туристическо-рекреационного кластера | Формирование туристско-рекреационного кластера, с брендом «Краснодарские термы» |  |  | 2021-2022 годы | Интеграция ресурсов санаторно-курортных и туристических организаций, расширение масштабов деятельности | 16 июня 2021 г. в министерство курортов КК направлено письмо об оказании содействия в организации данной работы и проведении совместного рабочего совещания. В АО «Корпорация Туризм.РФ» направлена анкета проекта по созданию туристско-рекреационного кластера на территории Мостовского района |
|  |  | Организационное оформление туристско-рекреационного кластера |  |  | 2022-2023 годы | Положительное решение о создании туристско-рекреационного кластера | - |
|  |  | Создание туристическо-рекреационного кластера |  |  | 2023-2025 годы | В кластер входит более 10 организаций, среди которых ведущая роль принадлежит СПА-комплексу «Кремниевы термы» | - |
|  |  | Участие в программе развития внутреннего и въездного туризма |  |  | 2025 год | Субсидии из федерального бюджета на поддержку инфраструктурного развития туристской индустрии | - |
| 17 | Инвестиционное развитие района |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Повышение инвестиционной привлекательности района | Продвижение инвестиционных возможностей Мостовского района в России и за рубежом; медиапланирование освещения инвестиционной деятельности в местных, краевых и федеральных средствах массовой информации; проведение инвестиционных туров по инвестплощадкам |  |  | Ежегодно | Формирование позитивного имиджа инвестиционной деятельности на территории района. Увеличение количества подписанных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций в 2021 году -5 в 2022 году – 5 в 2023 году – 5 в 2024 году – 6 в 2025 году – 7 в 2027 году – 9 в 2030 году – 10 | С целью привлечения инвесторов на территорию района делегация администрации МО Мостовский район ежегодно принимает участие в работе Российского инвестиционного форума, где демонтирует инвестиционный потенциал района. Организована системная работа по популяризации государственной поддержки среди субъектов инвестиционной деятельности, а также по их информированию. Информация о перечне всех форм поддержки, оказываемой субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности размещена на официальном сайте, а также инвестиционном портале администрации муниципального образования Мостовский район. В 2021 году на сопровождении находилось 10 инвес.проектов общим объемом инвестиций 15293,5 тыс.руб. из них реализовано 4 инвестиционных проекта на сумму 101,5 млн.руб. |
|  |  | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории района в форме консультационного, информационного, а также организационного содействия инвестору |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества инвестиционных проектов, объемов инвестиций в рамках заключенных протоколов о намерениях в инвестиционной сфере | В рамках сопровождения инвестиционных проектов проводится оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, а также выезды на объекты. Проводится работа по мониторингу «дорожных карт» уже реализующихся инвестиционных проектов на территории района |
|  |  | Работа комиссии по вопросам улучшения инвестиционного климата Мостовского района и методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования Мостовский район, Выработка предложений по формированию и реализации мер направленных на улучшение условий для осуществления хозяйствующими субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | Увеличение объема привлеченных инвестиций в экономику района в соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории в 2021 году -596,6 млн.руб. в 2022 году – 669,3 млн.руб. в 2023 году – 766,3 млн.руб. | В целях совершенствования институциональной среды для улучшения инвестиционного климата в Мостовском районе созданы и действуют: - комиссия по вопросам улучшения инвестиционного климата Мостовского района и методическому сопровождению инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования Мостовский район за 2023 г. проведено 9 заседаний; По итогу 2023 г. объем инвестиций в основной капитал составил 1124,7 млн. руб., темпы роста к уровню предыдущего года 201,3 % |
|  |  | Осуществляет ведение единого реестра инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | Ежеквартально до 10 числа | Актуализация единого реестра инвестиционных проектов и инвестиционных площадок с целью привлечения потенциальных инвесторов | Актуализация единого реестра - на постоянной основе. По итогу 2023г. в реестре состоит: 2 – инвестиционных проекта; 3- инвестиционно- привлекательных земельных участка. |
|  |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Мостовского района |  |  | Ежеквартально до 10 числа | Достижение планируемого объема привлеченных инвестиций в экономику района. Фильтрация инвестиционных проектов, выделения среди них приоритетных, согласно целям и задачам настоящей Стратегии, выявление недобросовестных инвесторов | Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Мостовского района. В ходе мониторинга проводится работа по мониторингу «дорожных карт» уже реализующихся инвестиционных проектов на территории района |
| 17.2 | Обеспечение инвестиционной деятельности | Работа по популяризации государственной поддержки среди субъектов инвестиционной деятельности, а также по их информированию, в том числе путем информирования на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | На постоянной основе | Не менее 5 хозяйствующих субъектов | В целях популяризации государственной поддержки среди субъектов инвестиционной деятельности, а также по их информированию, в том числе путем информирования на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности |  |  | На постоянной основе | Снижение административных барьеров путем совершенствования локальной нормативной базы в части уменьшения количества согласований и сокращения сроков формирования и предоставления земельных участков; 25 показателей, 3 целевые модели. | В 2023 году администрацией муниципального образования Мостовский район совместно с городскими и сельскими поселениями продолжена комплексная работа по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. По поручению Президента РФ организована работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Целевые модели представляют совокупность обязательных показателей по ключевым факторам, влияющим на улучшение инвестиционного климата. Целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район (4 показателя); Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в муниципальном образовании Мостовский район (13 показателей); Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании Мостовский район (8 показателей). Всего 25 показателей, разделенных на 3 целевые модели. |
| Раздел II. Инфраструктурное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное (ул. Калинина от ул. Красная до ул. Первомайская в пгт Мостовской, ул. Гоголя от ул. Садовая до ул. Ленина в пгт Мостовской, ул. Садовая от ул. Красная до ул. Кирова в пгт Мостовской) |  |  | 2022 год | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 1,2 км | Выполнены работы по переводу в асфальтобетонное покрытие от ул.Кирова до ул.Красная (по Садовой). Остальные работы не выполнены по причине отсутствия финансирования. |
|  |  | Перевод гравийного покрытия в асфальтобетонное 0,345 км автомобильных дорог (ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от пер.Маяковский до пер.Пионерский, пер.Пионерский от ул.Советская до ул.Маяковская в пгт.Псебай) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 0,345 км | Работы завершены в полном объёме. |
|  |  | Реконструкции 2,2 км автомобильных дорог (Реконструкция ул.Советской от ул.Ленина до ул.Кооперативной, ул.Кооперативной от ул.Советской до ул.Ленина, ул.Ленина от ул.Кооперативной до дома № 1 в ст-це Костромской) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 2,2 км | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на ПД и результаты ИИ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Атом» было получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело № А32 – 24676/2024 по исковому заявлению администрации Костромского сельского поселения Мостовского района к обществу с ограниченной ответственностью «Атом» о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 125 000 рублей. |
|  |  | Реконструкции 2,2 км автомобильных дорог (Реконструкция автомобильных дорог местного значения: ул.Набережная от ул.Первомайской до ул.Чапаева, ул.Чапаева от ул.Набережной до пер.1-й Чапаева, пер. 2-ой Чапаева от ул.Чапаева до пер. 1-й Чапаева, пер. 1-й Чапаева от пер. 2-ой Чапаева до ул.Ленина Ярославского сельского поселения) |  |  | 2022-2024 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием на 2,2 км | Работы завершены в полном объёме. |
| 2 | Увеличение объема пассажирских перевозок общественным транспортом, тыс. чел. | Обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта частной формы собственности – 5 % ежегодно |  |  | 2021-2030 годы | Обновление 50 % подвижного состава общественного пассажирского транспорта частной формы собственности | В связи с трудным финансовым состоянием перевозчиков подвижной состав в 2023 году не обновлялся |
|  |  | Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Мостовский район |  |  | 2021-2023 годы | Стабильное обеспечение населения транспортными услугами на территории Мостовского района | Маршруты по регулируемым тарифам в 2023 году не открывались |
|  |  | Организация регулярного муниципального маршрута пос. Бугунжа – пос. Мостовской |  |  | 2021-2022 годы | Доведение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района до 99,8 % | Маршруты по регулируемым тарифам в 2023 году не открывались |
| 3 | Уменьшение доли обращений граждан по вопросам коммунально-бытового обслуживания, в общем числе обращений, % | Проведение мониторинга общественного мнения с целью выявления уровня удовлетворенности населения предоставлением коммунальных услуг, уровнем организации предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2021-2030 годы | Уменьшение количества обращений граждан вопросам коммунально-бытового обслуживания | В связи с внедрением информационных систем обращений граждан (ПОС), увеличено количество обращений от запланированной доли с 50% на 63% |
|  |  | Проведение работы с субъектами по вопросу улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | 2021-2030 годы | Уменьшение количества обращений граждан вопросам коммунально-бытового обслуживания | Проведены работы предприятиями ТЭК И ЖКХ по вопросу улучшения качества предоставления услуг. |
| 4 | Уменьшение протяженности тепловых сетей, требующих замены, км. Уменьшении теплопотерь в сетях теплоснабжения | Замена изоляции теплотрассы верхний поселок от котельной №27 СОШ №20 – 1300м. Замена теплотрассы котельных №10-12 на трубу ППУ – 493м. Замена участка теплотрассы ст. Костромской от СОШ №12 до ДК – 208м. |  |  | 2021 год | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения | 1,8 км, потери 39%. Произведена замена изоляции теплотрассы |
|  |  | Замена участка теплотрассы отопления и ГВС от котельной №27 СОШ №20 до 60 лет Октября №16 «Березка» на трубу ППУ - 688 м. Замена участков теплотрассы отопления и ГВС от теплотрассы котельной №27 СОШ №20 до вводов в здание МКД 60 лет Октября, 8,10,12,22,24 – 400м. Замена участка теплотрассы отопления и ГВС от ТК№1 до ТК №20 котельной №22 СОШ №30на трубу ППУ – 896 м. |  |  | 2022 год | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения | Отремонтировано за 2023 год 1,8 км сети, потери на 31.12.2024г. 39%. |
|  |  | Ремонт изоляции теплотрасс |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение доли отремонтированных тепловых сетей к 2030 году до 27 км или до 75 % Уменьшение теплопотерь в сетях теплоснабжения | Отремонтировано за 2023 год 1,8 км сети, потери на 31.12.2021г. 39%. |
| 5 | Увеличение % обеспечение домохозяйств централизованным водоснабжением от количества поданных заявок на технологическое присоединение | Выполнение технических мероприятий для осуществления технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения |  |  | 2021-2030 годы | Достижения 100 % показателя выполнения полученных заявок на технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения | В 2023 году произведено технологическое присоединение к централизованным сетям водоснабжения 100% от поданных заявок |
| 6 | Замена водопроводных сетей | Ежегодная замена ветхих водопроводных сетей не менее чем 5% от их общей протяженности |  |  | 2021-2030 годы | Замена водопроводных сетей ежегодно не менее 15,0 км | Заменено в 2023 году 13,308 км.сетей, запланировано на 2024год к замене -15,623км. |
| 7 | Увеличение уровня газификации района | «Строительство подводящего газопровода высокого давления от ст-цы Переправной до ст-цы Бесленеевской, Мостовского района» |  |  | 2020-2023 годы | Установка 5 ШГРП для строительства газораспределительной сети по станице Бесленеевской | В 2023году выполнены работы по строительству подводящего газопровода высокого давления от ст-цы Переправной до ст-цы Бесленеевской. Построено 19,04 км., обеспечено 52 абонента. Данный объект введен в эксплуатацию. |
| 8 | Увеличение доли утилизируемых твердых бытовых отходов | Организация мест раздельного сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 2021-2025 годы | Уменьшение объема отходов поступающих на объекты размещения твердых коммунальных отходов | На территории МО Мостовский район в целях внедрения раздельного сбора отходов установлено 62 контейнера для сбора пластика, стекла и бумаги. Уменьшение доли на 1% |
| 9 | Снижение уровня преступности на территории муниципального образования Мостовский район | Мониторинг проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, профилактику употребления наркотических средств, алкогольной и табачной продукции, в том числе среди несовершеннолетних, на популяризацию здорового образа жизни и занятиям спортом. |  |  | В течение всего периода | Ежегодное увеличение проведения количества мероприятий среди подростков и молодежи на 10% | Количество профилактических мероприятий среди подростков и молодежи в 2022г составило 3737с общим охватом 67160 человек, в 2023 году количество профилактических мероприятий составило 3856 с общим охватом 67370 человек |
|  |  | Профилактика правонарушений среди лиц, состоящих на всех видах профилактических учетов территориальными комиссиями по профилактике правонарушений в городских и сельских поселениях МО Мостовский район. |  |  | В течение всего периода | Ежегодное снижение правонарушений среди лиц, состоящих на всех видах профилактических учетов на 8% | Лицами, состоящими на проф. учетах в 2022 г. совершено 17 преступлений, в 2023 г. совершено 15 (-2) преступлений |
|  |  | Профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Мостовском районе. Приобретение, установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения в общественных местах в рамках реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на 2021-2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» |  |  | 2021-2023 годы | Повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | В 2023 году количество видеокамер правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» составляет 62, которые установлены в 22 местах района |
| 10 | Уменьшение количества ДТП с пострадавшими в результате ДТП, на автомобильных дорогах местного значения | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дородного движения |  |  | 2023 год | Оснащение кабинета по безопасности дорожного движения в образовательном учреждении | Оснащение кабинета БДД в МАОУ СОШ №30 кабинет БДД имени М.Л. Попович поселка Мостовского. За 2023год в результате ДТП пострадало 98 чел. |
|  |  | Обустройство улично-дорожной сети в местах пешеходных переходов: 11 пешеходных переходов - замена дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на желто-зеленом фоне на; 12 пешеходных переходов - устройство дополнительного освещения, 36 светильников; 8 пешеходных переходов - установить светофоры Т.7; 6 пешеходных переходов - устройство искусственных неровностей; 8 пешеходных переходов - установка перильного ограждения. Ремонт автомобильных дорог 12,0 км, строительство тротуаров 4,98 км, строительство освещения 3,0 км. |  |  | 2023 год | Снижение количества дорожно транспортных происшествий на территории Мостовского района в которых пострадали люди в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | Увеличение уровня пострадавших составляет на 7 ДТП 7,7% В 2023 году органами местного самоуправления проведена следующая работа: на 7 наземных пешеходных переходах произведена замена существующих дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на знаки на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, повышенной световозвращающей способностью в общем количестве 15 знаков; на 2 наземных пешеходных переходах, расположенных на участках автомобильных дорог проходящих вдоль детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, были выполнены работы по обустройству искусственных неровностей; на 1 участке произведено обустройство тротуара протяженностью 0,1 км.; на 4 наземных пешеходных переходах, расположенных на участках автомобильных дорог, проходящих вдоль детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, были выполнены работы по установке светофоров типа Т.7; на 7 пешеходных переходах выполнены работы по обустройству дополнительного освещения, установлено 28 светильника. |
| Раздел III Население и человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание тенденции плавного роста численности населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение качества жизни населения за счет создание комфортной городской среды | Благоустройство территорий для повышения качества уровня жизни в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  | 2020-2023 годы | Рост численности населения, улучшение качества жизни | - |
|  |  | Создание эффективной социальной инфраструктуры в рамках муниципальных программ муниципального образования Мостовский район |  |  | На регулярной основе | Рост численности населения, улучшение качества жизни | - |
| 1.2 | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» в сфере здравоохранения | Строительство офиса врача общей практики, расположенный по адресу: Краснодарский край, ст-ца Махошевская, ул.Бойцовская, 82» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни | Выполнено |
|  |  | Строительство офиса фельдшерско-акушерского пункта, расположенный по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский, ул. Дубовая, д.54» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни | Выполнено |
|  |  | Строительство офиса врача общей практики, расположенный по адресу: Краснодарский край, с. Шедок, ул. Ленина, 15-В» |  |  | 2021-2022 годы | Улучшение качества жизни | Введен в эксплуатацию 27.12.2021 г. |
|  |  | Повышение комфортности проживания населения в поселениях, через которые будут проложены новые либо реконструированы существующие дороги, а также увеличение объема пассажирских перевозок общественным транспортом |  |  | 2021-2030 годы | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием. Стабильное обеспечение населения транспортными услугами на территории Мостовского района | В 2021 году произведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 11,713 км, гравийном исполнении 50 км |
| 1.3 | Создание условий для ведения здорового образа жизни населения | Строительство центра единоборств, расположенного по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул.Переправненская,11-Б» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом | Выполнено |
|  |  | Строительство универсального спортивного зала на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом | Ведутся строительные работы. Срок завершения работ по контракту 20.09.2024. |
|  |  | Строительство малобюджетного спортивного комплекса, расположенного по ул.Комсомольская, д.137-Б в пгт Псебай» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом | Выполнено |
|  |  | Строительство малобюджетного спортивный комплекс», предполагаемый к размещению по адресу: ст.Ярославская, ул. Энгельса, 104» |  |  | 2021-2022 годы | Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья населения, за счет занятий физической культурой и спортом | ПСД изготовлено.08.08.2024 16.09.2024г. предполагаемая дата заключения контракта. |
|  |  | Участие населения в федеральных и региональных проектах поддержки семей, материнства и детства, поддержка многодетных семей посредством льгот и субсидий |  |  | На регулярной основе | Улучшение качества жизни населения | - |
| 2 | Увеличение ввода жилых домов в городских и сельских поселениях, млн. кв. м., увеличение обеспеченности жильем кв. м на человека | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  | 2020-2030 годы | улучшение жилищных условий граждан признанных нуждающимися в жилых помещениях; получение субсидий из краевого и федерального бюджетов; предоставление земельных участков под строительство ИЖС многодетным семьям; - льготная ставка 3% по ипотеке для покупки жилья в сельской местности | В 2023 году в рамках обеспечения жильем молодых семей средства не выделялись |
| 3 | Увеличение населения района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение оттока населения за счет стабильного экономического развития района | Реализация инвестиционных проектов |  |  | На регулярной основе | Создание новых рабочих мест | В целях активизации социально-экономического развития МО Мостовский район, снятия инфраструктурных ограничений и ускорения экономического роста, увеличения налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, создания новых рабочих мест и роста реальных денежных доходов населения разработан и утвержден главой администрации (губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым индивидуальный план социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район, подлежащий реализации в 2021 – 2025 годах. В ходе реализации индивидуального плана планируется создание 2174 рабочих места путем реализации 23 инвестиционных проекта объемом инвестиций 27 661,8 млн.рублей. На развитие социальной сферы планируется привлечь 3092,41 млн.рублей, реализовать 36 мероприятий. На развитие транспортной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Мостовский район планируется привлечь 4 112,4 млн.рублей, реализовать 45 мероприятий. |
| 3.2 | Создания условий и содействие добровольному переезду на постоянное место жительства с крайнего севера и местностей приравненных к районам крайнего севера | Концепция гостеприимства Мостовского района, которая предполагает переход от нерачительного потребления городской и сельской среды к ее восприятию в качестве главного инвестиционного ресурса |  |  | На регулярной основе | Рост численности населения за счет экономического развития района и улучшения демографической ситуации | - |
| 3.3 | Естественный прирост населения за счет сохранения человеческих ресурсов на территории района. | Переезд в район молодых активных жителей, разделяющих ценности здорового образа жизни, зеленой экономики, социального партнерства и увеличение рождаемости |  |  | На регулярной основе | Улучшения демографической ситуации | - |
|  |  | Переориентация местных жителей на проживание и работу на территории района и увеличение числа приезжих трудоспособного возраста |  |  | На регулярной основе | Улучшения демографической ситуации | - |
| 4 | Увеличение численности населения занятого в экономике района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие экономических и социальных условий жизни населения. | Сопровождение реализации инвестиционных проектов развитие новых видов деятельности и создание условий для модернизации существующих и привлечение новых инвестиций производств в приоритетных секторах экономики |  |  | На регулярной основе | Достижение высокого уровня устойчивости экономики | Главой администрации (губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым утвержден индивидуальный план социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район, подлежащий реализации в 2021 – 2025 годах. В ходе реализации индивидуального плана планируется создание 2174 рабочих места путем реализации 23 инвестиционных проекта объемом инвестиций 27 661,8 млн.рублей. |
|  |  | Повышение эффективности деятельности предприятий путем привлечения инвестиций и увеличение производительности труда |  |  | На регулярной основе | Снижение оттока населения, рост инвестиционной и деловой активности | Реализация мероприятии в рамках нацпроекта продолжается на двух предприятиях Мостовского района Предприятие ООО «ГКЗ» - участник данного нацпроекта с 2021 года. В 2023 году продолжено внедрение инструментов бережливого производства 5С. На предприятии запущен учебный центр. Внедрение бережливых технологий на предприятии позволило сократить время на выполнение производственных операций, вследствие чего выросла производительность труда, а так же получить дополнительный финансовый эффект. Так объем выручки с 2021 по 2022 год вырос на 36%, а прибыль в 5,3 раза. Индекс производительности труда в 2022 году составил 105,5%. По итогам 2023 года увеличение объемов отгруженной продукции на предприятии составило еще 20,4%. С 20 апреля 2023 г. ООО «Юг Агро» стало вторым предприятием Мостовского района вступившим в национальный проект «Производительность труда». Проведено обучение для персонала основам бережливого производства, а так же создана рабочая группа на предприятии. В настоящее время проект по внедрению завершен. Была проведена диагностика цеха сортировки с помощью инструмента бережливого производства — Диаграммы «Спагетти». Она позволила найти потери: транспортировка и лишние движения, протяженность перемещений сортировщиц, нерациональные пути транспортировки. В результате работы группы оптимизаторов-аграриев ускорен процесс сортировки кустовых роз. Распределение по ростовке, отбор неликвидных цветов и сортировка в упаковку стали производиться в 2 раза быстрее! Улучшена логистика сортировки: рядом с цехом сортировки построен холодильник на 10 тысяч роз. Новая сортировочная линия, которая позволяет сократить время на операции и ускорить процесс упаковки, запущена в конце 2023 года. В связи с увеличением объёма отсортированных роз построено новое помещение для хранения цветов площадью 180 м2. До запуска проекта выработка по сортировке роз на 1 сотрудника в день составляла 3 тысячи роз, после — 4 тысячи. Предприятием самостоятельно тиражируется опыт, полученный в ходе экспертной работы. |
|  |  | Размещение на сайте информации о реализации имущественного комплекса предприятий находящихся в различных процедурах банкротства |  |  | На регулярной основе | Преодоление негативного влияния экономического и финансового кризиса, выход на траекторию устойчивого роста | Информация размещается на официальном сайте администрации |
| 4.2 | Дополнительное обучение работников, повышение | Реализация программ обучения для работников 50-ти лет и старше (пред-пенсионного возраста), а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 7 лет) |  |  | На регулярной основе | Увеличение количества работников в МСП | По итогам 2023 года на территории муниципального образования Мостовский район обучение работников 50-ти лет и старше (пред-пенсионного возраста), а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщин, имеющих детей дошкольного возраста (до 7 лет) не проводилось |
| 4.3 | Создание условий Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | В результате реализации инвестиционных проектов и инициатив местных предпринимателей уровень заработной платы будет доведен до средне краевого показателя. Создание условия для повышения производительности труда за счет модернизации рабочих мест, закупки нового оборудования, внедрение мер стимулирования рабочих за высокие производственные результаты |  |  | На регулярной основе | Повышение эффективности деятельности предприятий путем увеличения производительности труда, реализации продукции. Доведение заработной платы до средне краевой | Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям района по итогам 2023 года вырос до 44 022 рублей (112,4% к уровню прошлого года) |
| 5 | Снижение безработицы на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий направленных на снижение безработицы на территории района | Организация и проведение ярмарок вакансий для соискателей работы |  |  | На регулярной основе | Снижение количества безработных | В 2023 году проведено 13 ярмарок вакансий, 76 работодателей и 1815 граждан из них 241 школьник и учащихся среднего профессионального образования. |
| 5.2 | Проведение мероприятий направленных на снижение неформальной занятости | Работа межведомственной комиссии по принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | На регулярной основе | снижение неформальной занятости | По итогам 2023 года состоялось 12 заседания межведомственной комиссии , на которых доведен уровень минимальной заработной платы, ответственность и последствия при допущении неформальной занятости. На заседании заслушано 38 хозяйствующих субъектов. |
| 6 | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование гибкой системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы населения и потребности социально-экономического развития района | Осуществление мер материального стимулирования – ежемесячная стипендия гражданам (будущим педагогам), обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения |  |  | 2020-2023 годы | Стимулирующая выплата обучающихся по договору о целевом обучении по очной форме обучения МБОУ СОШ №4,7,10,13,18,28,29; МБДОУ № 1,7,12. | Ежемесячная стипендия 14 обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения |
|  |  | Организация и проведение тематических и досуговых мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений и пропаганду здорового образа жизни |  |  | 2020-2023 годы | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств | Организация и проведение тематических и досуговых мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений и пропаганду здорового образа жизни ежемесячно |
|  |  | Проведение мероприятий по физическому совершенствованию допризывной молодежи и подготовке их к военной службе (проведение учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Мостовский район) |  |  | 2020-2023 годы | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств | Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления и оборота наркотических средств согласно плана работы ОО |
|  |  | Проведение районных детских праздников: день защиты детей, губернаторский бал, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок |  |  | 2020-2023 годы | Организация и проведение районных праздников и слетов: день защиты детей, бал выпускников, парад первоклассников, день знаний, последний звонок. | Проведение районных праздников: день защиты детей, торжественное вручение аттестатов выпускникам, день знаний, последний звонок. |
| 6.2 | Развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования и востребованность выпускников образовательных организаций для получения профессионального образования | Выполнение мероприятий по устранению замечаний контролирующих органов (исполнительные листы, решения суда) |  |  | 2020-2023 годы | Устранение замечаний Роспотребнадзора согласно плану мероприятий | Выполнены мероприятия: ремонт пола МБДОУ№3,9, устройство ограждений приборов отопления МБДОУ №18, МБОУСОШ №11,обустройство внутреннего туалета и ликвидация переуплотненности классов МБОУ СОШ №2,подвод горячего и холодного водоснабжения МБОУСОШ №10,11,12,13,20, замена Светильников МБОУ ООШ №19, замена оконных блоков МБОУ СОШ №29,МБДОУ№1,20, приобретение теневых навесов МАДОУ №22. Выполнен капитальный ремонт и благоустройство территории МБДОУ № 5,13,16, МБОУ СОШ №5,10, МАОУ СОШ №20 |
|  |  | Составление проектно-сметной документации, разработка проектно-сметной документации по объекту: строительство универсального спортивного зала, строительный контроль, экспертиза проектно-сметной документации по объектам образовательных организаций |  |  | 2020-2023 годы | Составление ПСД, разработка ПСД по объекту: строительство универсального спортивного зала, строительный контроль, экспертиза ПСД | В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» завершено строительство универсального спортивного зала МБОУ СОШ №13,(имеется проектно-сметная документация, экспертиза), на проектирование универсального спортивного зала МБОУ СОШ №18.29 |
|  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций |  |  | 2020-2023 годы | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций | Проведены мероприятия: замена первичных средств пожаротушения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель, проверка электрооборудования |
| 7 | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей формирование условий для повышения качества, доступности, устойчивого функционирования и развития системы образования района, модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для обеспечения качества образования | Мера материального стимулирования – ежемесячная стипендия гражданам, обучающимся по договору о целевом обучении по очной форме обучения |  |  | 2020-2023 годы | Социальная поддержка молодых специалистов | Ежемесячная доплата для 19 молодых специалистов |
|  |  | Организация, проведение и выплата работникам участвующим в проведении и подготовке единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений |  |  | 2020-2023 годы | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | Выплата работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации, 297 чел. |
|  |  | Приобретение материалов, ремонт помещений, материально-техническое обеспечение в рамках регионального проекта «Современная школа» |  |  | 2020-2023 годы | Подготовка кабинетов к участию в мероприятии «Точка роста» | Подготовлено 8 кабинетов в СОШ №3,10,11 |
| 8 | Улучшение условий предоставления и качества предоставляемых услуг в области культуры |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оптимизация сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район | Исключение из сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район клубных учреждений сельского клуба ст-цы Хамкетинской, сельского клуба ст-цы Баракаевской |  |  | 2021 год | Оптимизация расходов на содержание имущества, оптимизация и развитие новых форм досугового обслуживания жителей | По согласованию с министерством культуры Краснодарского края организовано досуговое обслуживание жителей на базе общеобразовательных школ ст-цы Хамкетинской и ст-цы Баракаевской |
|  |  | Исключение из сети культурно-досуговых учреждений муниципального образования Мостовский район клубных учреждений сельского Дома культуры пос.Перевалка |  |  | 2022 год | Оптимизация расходов на содержание имущества, оптимизация и развитие новых форм досугового обслуживания жителей | Предлагается проведение капитального ремонт здания в рамках реализации ГП КК "Развитие культуры" в 2028 – 2030 годах |
| 9 | Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Строительство объектов культурного значения | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов культурного значения в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2022 год | Подготовка к строительству объектов | Мероприятие выполнено |
|  |  | 2.1.2. Строительство здания Сельского клуба пос.Узловой в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2023 год | Сохранение и развитие сети культурно-досуговых учреждений района, улучшение качества досугового обслуживания жителей Баговского сельского поселения Мостовского района | Мероприятие предлагается в рамках ГП КК "Развитие общественной инфраструктуры" на 2026 - 2028-годы |
| 9.2 |  | Строительство концертного зала сельского Дома культуры ст-цы Ярославской в рамках реализации подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" |  |  | 2024 год | Сохранение и развитие сети культурно-досуговых учреждений района, улучшение качества досугового обслуживания жителей Ярославского сельского поселения Мостовского района | Выполнено мероприятие по проектированию, подготовлена заявка на реконструкцию в ГП КК "Развитие общественной инфраструктуры" на 2024 - 2025-годы |
| 9.3 | Ремонт, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, технического оснащения учреждений отрасли культуры | Укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры ст-цы Губской МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2021 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала сельского Дома культуры ст-цы Губской | Мероприятие выполнено |
|  |  | Укрепление материально-технической базы сельского Дома культуры ст-цы Костромской МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала сельского Дома культуры ст-цы Костромской | Мероприятие выполнено |
|  |  | Укрепление материально-технической базы Дома культуры пос.Мостовского МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Приобретение и установка светодиодного экрана в зрительном зале Дома культуры пос.Мостовского | Мероприятие выполнено |
|  |  | Капитальный ремонт сельского Дома культуры с.Унароково МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2022 год | Проведение капитального ремонта сельского Дома культуры с.Унароково МБУК "Мостовская ЦКС" | Мероприятие в стадии выполнения, планируется завершение до 18 декабря 2024 г. |
|  |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  |  | 2022 год | Проведение капитального ремонта кровли здания МБУДО "Псебайская ДШИ" | Мероприятие выполнено |
|  |  | Капитальный ремонт здания МБУДО "Псебайская ДШИ" |  |  | 2023 год | Проведение капитального ремонта фасада здания МБУДО "Псебайская ДШИ" | Мероприятие выполнено |
|  |  | Укрепление материально-технической базы Дома культуры пос.Псебай-1 МБУК "Мостовская ЦКС" |  |  | 2023 год | Приобретение и установка театральных кресел, одежды сцены и оборудования для зрительного зала Дома культуры пос.Псебай-1 | Мероприятие выполнено |
|  |  | Расширение учебных площадей МБУДО "Мостовская ДШИ" за счет передачи помещений здания бывшего музея леса и осуществления их ремонта |  |  | 2024 год | Передача помещений здания бывшего музея леса МБУДО "Мостовская ДШИ" и проведение их ремонта с целью использования в процессе обучения | Принято решение о строительстве нового учебного корпуса для МБУ ДО "Мостовская ДШИ". Мероприятие включено в ИП социально-экономического развития МО Мостовский район на 2024 – 2025 годы |
|  |  | Участие в конкурсных отборах на проведение ремонтов, укрепление материально технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений сферы культуры: сельского Дома культуры ст-цы Губской; сельского Дома культуры ст-цы Переправной; сельского Дома культуры х.Первомайский; сельского Дома культуры с. Шедок; сельского Дома культуры ст-цы Бесленеевской; сельского клуба культуры х.Северный |  |  | 2024 – 2026 годы | Включение мероприятий на проведение ремонтов, укрепление материально технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений сферы культуры в государственную программу Краснодарского края "Развитие культуры" | Мероприятия по проведению ремонтов и укреплению материально-технической базы учреждений выполнены |
| 9.4 | Укрепление материально-технической базы и модернизация муниципальных библиотек | Участие в конкурсных отборах на предоставление субсидий на проведение ремонтных работ и модернизацию общедоступных библиотек Мостовского района |  |  | 2024 – 2030 годы | проведение ремонтных работ и модернизация общедоступных библиотек Мостовского района | Мероприятие по ремонту Андрюковской сельской библиотеки на стадии выполнения, планируется завершение до 8 октября 2024 г. |
|  |  | Участие в конкурсных отборах на создание модельных муниципальных библиотек или переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (в рамках национального проекта «Культура») |  |  | 2022 – 2030 годы | создание модельной муниципальной библиотеки или переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (в рамках национального проекта «Культура») | Мероприятие выполнено, создана модельная муниципальная библиотека на базе Мостовской поселковой библиотеки (в рамках национального проекта «Культура») в 2023 году |
| 9.5 | Повышение доступности услуг в сфере культуры за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | Разработка и размещение в сети на различных интернет-ресурсах виртуальных культурных проектов (программ) |  |  | 2021 – 2030 годы | Создание и размещение в сети Интернет на различных интернет-ресурсах виртуальных культурных проектов (программ) | Мероприятие реализуется всеми подведомственными учреждениями |
|  |  | Обеспечение 100% подключения общедоступных библиотек к сети Интернет |  |  | 2021 – 2022 годы | Подключение к сети Интернет Хамкетинской сельской библиотеки | Мероприятие выполнено |
| 10 | Развитие кадрового потенциала отрасли "культура" |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации работников культуры, проведение иных образовательных и методических мероприятий | 4.1.1. Участие работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в повышение квалификации в рамках регионального проекта "Творческие люди" (федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура") на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры" |  |  | 2021 – 2024 годы | Повышение кадровой обеспеченности специалистами учреждений в сфере культуры, рост уровня квалификации специалистов | Мероприятие реализуется в соответствии с квотами, предоставляемыми министерством культуры Краснодарского края |
|  |  | Участие работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в повышение квалификации на базе ГБОУДПО "Краевой учебно-методический центр |  |  | 2021 – 2030 годы | Повышение кадровой обеспеченности специалистами учреждений в сфере культуры, рост уровня квалификации специалистов | Мероприятие реализуется в соответствии с планом мероприятий по повышению квалификации ГБОУДПО "Краевой учебно-методический центр" |
| 10.2 | Поддержка обучающихся образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Выплата стипендий и премий администрации муниципального образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств |  |  | 2021 – 2030 годы | Выплата стипендий и премий администрации муниципального образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств не менее 8 учащимся ежегодно | Мероприятие реализуется в соответствии с мероприятием МП МО Мостовский район "Развитие культуры" (8 учащихся ежегодно) |
| 10.3 | Сохранение и развитие фестивального (конкурсного) движения | Проведение муниципальных фестивалей и конкурсов в области художественного творчества |  |  | 2021 – 2030 годы | Проведение не менее 5 муниципальных фестивалей и конкурсов в области художественного творчества ежегодно | Мероприятие реализуется в соответствии с планом мероприятий отрасли культуры (в 2023 году проведено 7 муниципальных фестивалей и конкурсов) |
| 10.4 | Увеличение охвата населения Мостовского района клубными формированиями учреждений культурно-досугового типа | Увеличение количества клубных формирований, числа их участников, жанров коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение показателей количества клубных формирований, числа их участников, жанров коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений | Рост количества клубных формирований, числа их участников, жанров коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений в соответствии с планом реализации нацпроекта "Культура" |
| 10.5 | Увеличение числа читателей общедоступных библиотек Мостовского района | Развитие форм библиотечного обслуживания и увеличение за счет этого числа читателей (пользователей), числа посещений библиотек, рост числа книговыдачи |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение показателей числа читателей (пользователей) библиотек, числа посещений библиотек, рост числа книговыдачи | Увеличение числа читателей (пользователей) библиотек, числа посещений библиотек, числа книговыдачи в соответствии с планом реализации нацпроекта "Культура" |
| 10.6 | Улучшение качества кинообслуживания жителей Мостовского района за счет модернизации и развития сети киноучреждений (расширения зоны обслуживания) | Организация кинопоказа в Доме культуры пос.Псебай МБУК "Мостовская ЦКС" после модернизации зала |  |  | 2021 год | Осуществление кинопоказа в Доме культуры пос.Псебай МБУК "Мостовская ЦКС" | Мероприятие выполнено |
|  |  | Модернизация кинотехнологического оборудования кинотеатра "Мир" пос.Мостовского МАУК "Центр кино и досуга" |  |  | 2021 – 2022 годы | Модернизация кинотехнологического оборудования кинотеатра "Мир" пос.Мостовского | Мероприятие выполнено |
| 10.7 | Реализация мероприятий по сохранению и развитию народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества (ярмарки, выставки, фестивали и др.) | Обеспечение участия мастеров народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества в фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам различного уровня. Проведение муниципальных фестивалей и ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства |  |  | 2021 – 2030 годы | Участие мастеров народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества в фестивалях мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам различного уровня. Проведение муниципальных фестивалей и ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства | Организовано участие мастеров народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества в фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам различного уровня, в том числе в муниципальных фестивалях |
| 10.8 | Мониторинг выполнения плана мероприятий (достижения показателей) по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район | Сбор и обобщение данных по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) |  |  | 2 раза в год | Представление информации по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | Выполнено |
|  |  | Анализ данных по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) |  |  | 2 раза в год | Представление информации по выполнению мероприятий плана (достижению показателей) в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - |
| 11 | Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта Мостовского района, развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов и устройство плоскостных спортивных сооружений | Осуществление строительства спортивных объектов и устройство плоскостных спортивных сооружений |  |  | 2021 – 2022 годы | Увеличение обеспеченности граждан спортивными сооружениями. Строительство Центра единоборств в пос. Мостовском, малобюджетного спортивного комплекса в п. Псебай | Объекты введены в эксплуатацию в декабре 2023 г. |
| 11.2 | Модернизация и укрепление материально-технической базы спортивных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в Мостовском районе |  |  | 2021 – 2022 годы | Улучшение материально-технической базы 3 объектов СШ «Олимп», стадион «Триумф-Арена», спортзал пгт. Псебай, недвижимого имущества по отрасли физической культуры и спорта в соответствии с объемами финансирования | Осуществлен капитальный ремонт спортзала пгт. Псебай, ул. Кавказская, 3/1. Введены в эксплуатацию: центр единоборств, малобюджетный спортивный комплекс и многофункциональная спортивная площадка мкр. Энергетиков. |
| 11.3 | Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва | Подготовка и переподготовка специалистов физической культуры и спорта |  |  | 2021 – 2030 годы | Обучение специалистов физической культуры и спорта в КГУФКСиТ г. Краснодар | В 2021 г. прошли переподготовку 9 специалистов в КГУФКСиТ г. Краснодар |
| 11.4 | Поддержка спорта высших достижений на территории Мостовского района | Обеспечение подготовки спортсменов Мостовского района Обеспечение предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам и тренерам. |  |  | 2021 – 2030 годы | Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней. | Увеличена норма расходов (питание и проживание) для участия спортсменов в соревнованиях |
| 11.5 | Поддержка спорта высших достижений на территории Мостовского района, обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших спортивных соревнованиях | Обеспечение подготовки спортсменов Мостовского района в чемпионатах России, Европы, Мира |  |  | 2021 – 2030 годы | Обеспечения предоставления дополнительной государственной поддержки спортсменам и тренерам | Два спортсмена Чехонин Андрей и Козлова Екатерина являются спортсменами-инструкторами МБУ СШ «Олимп». Для тренеров этих спортсменов планируется доплата за достигнутый результат. |
| 11.6 | Реализация физкультурных и спортивных мероприятий | Проведение в рамках утвержденного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий |  |  | 2021 – 2030 годы | Ежегодное проведение в рамках утвержденного календарного плана порядка 250 физкультурных и спортивных мероприятий с количеством участников более 20 тысяч человек. | В 2023 году было проведено 325 спортивных мероприятий, с количеством участников более 20 тысяч человек. |
| 11.7 | Развитие системы спортивных клубов по месту жительства | Поддержка спортивных клубов по месту жительства |  |  | 2021 – 2030 годы | Оказание методической помощи клубам по месту жительства | В Мостовском районе свою деятельность ведут 14 клубов по месту жительства. |
| 11.8 | Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Создание малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», для проведения тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение доли населения на 48-50 %, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК» ГТО» | В 2023 году была увеличено на 100 % доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) «ВФСК ГТО» |
| 11.9 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | Реализация мероприятий по созданию Мостовском районе условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью: -реализация индивидуальных программ реабилитации (абилитации) инвалидов (ИПРА); -создание системы информирования, консультирования и интеграции инвалидов по реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий |  |  | 2021 – 2030 годы | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих противопоказаний для занятий спортом. Проведение спортивных соревнований с участием лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью. | В 2023 году заключено соглашение с Казённым учреждением социального обслуживания Краснодарского края «Мостовский комплексный центр реабилитации инвалидов» |
| 12 | Увеличение числа мероприятий в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи | Организация и проведение массовых молодежных патриотических мероприятий и акций, мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи, мероприятий, приуроченных к различным памятным датам. Организация работы по несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1. Участие в краевых, зональных семинарах, совещаниях и конференциях. |  |  | На постоянной основе | 47 | 48 |
| 12.2 | Культурно-массовые мероприятия, а также мероприятия, направленные на творческое и интеллектуальное развитие молодежи | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей молодежи. Проведение правовых, социально-экономических, политических, организационных и культурных мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, их самореализацию в интересах общества и государства. Организация и проведение районного Дня Молодежи, участие в зональных мероприятиях, приуроченных ко Дню Молодежи |  |  | На постоянной основе | 47 | 48 |
| 12.3 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района | Формирование здорового образа жизни. Первичная профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. Содействие в организации летнего отдыха и досуга молодежи на территории Мостовского района. Популяризация движения туризма на территории Мостовского района |  |  | На постоянной основе | 48 | 49 |
| 12.4 | Мероприятия, направленные на вовлечение в добровольческую деятельность | Привлечение молодежи к волонтерской деятельности. |  |  | На постоянной основе | 48 | 49 |
| 13 | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи |  |  | На постоянной основе | 52 | 53 |
| 13.2 | Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи |  |  | На постоянной основе | 44 | 44 |
| 13.3 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района | Целевой показатель: число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Мостовского района |  |  | На постоянной основе | 74 | 74 |
| 13.4 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, вовлеченных в добровольческую деятельность | Целевой показатель: доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность |  |  | На постоянной основе | 19 | 19 |
| 14 | Снижение числа разводов к числу браков |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение мероприятий направленных на повышение семейных ценностей среди населения | Реализация мероприятий программы «Молодая семья» |  |  | На постоянной основе | Улучшение качества жизни для молодых семей | - |
|  |  | Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи |  |  | На постоянной основе | Увеличение количества заключенных браков на территории района | В 2023 году заключено 468 браков, что на 24,4% больше, чем годом ранее |
| 15 | Повышение профессиональной подготовки муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации | Подготовка проектов муниципальных правовых актов и внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты администрации муниципального образования Мостовского района по вопросам дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих администрации муниципального образования Мостовский район в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  | В течение всего периода | 1)Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих. 2)Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации: в 2021 году- 35 чел; в 2022 году - 40 чел; в 2023 году - 42 чел; в 2024 году - 43 чел; в 2025 году – 45 чел; в 2027 году - 47 чел; в 2030 году - 50 чел. | в 2021 году -82 чел. в 2022 году -60 чел. в 2023 году – 91 чел. |
| 16 | Улучшение качества оказания муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Оказание муниципальных услуг | Формирование и ведение перечня муниципальных услуг (функций) предоставляемых администрацией муниципального образования Мостовский район. |  |  | На постоянной основе | Открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, Доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных услуг | Постановление муниципального образования Мостовский район от 27 декабря 2021 г. № 1471 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля, предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального образования Мостовский район» размещено на официальном сайте администрации |
|  |  | Обеспечение перевода муниципальных услуг в электронный вид. |  |  | На постоянной основе | Повышение доступности, снижение коррупционных рисков и сокращение временных и финансовых затрат государства и граждан | Муниципальные услуги размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональный портал государственных и муниципальных услуг. |
| 17 | Обеспечение составления и исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район с учётом соблюдения принципов сбалансированности |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета в муниципальном образовании Мостовский район | Разработка нормативно правового акта по мероприятиям, направленным на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | В первом квартале текущего года ежегодно | Мобилизация дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Мостовский район и консолидированный бюджет Краснодарского края | Постановление администрации МО Мостовский район от 12.04.2023 г. № 349 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края в 2023 году в муниципальном образовании Мостовский район» |
|  |  | Обеспечение организации заседаний межведомственной комиссии по принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании Мостовский район |  |  | Ежеквартально в течение года | Мобилизация дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по налогу на доходы физических лиц | 12 заседаний межведомственной комиссии по принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости в муниципальном образовании Мостовский район, на которых доведен уровень минимальной заработной платы, ответственность и последствия при допущении неформальной занятости, и где заслушано 38 индивидуальных предпринимателей |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на легализацию налоговой базы, увеличение доходов консолидированного бюджета |  |  | Ежеквартально в течение года | Выявление хозяйствующих субъектов, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа на территории Мостовского района, Проведение мероприятий по обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по временному размещению и (или) проживанию на территории Мостовского район, Постановка на налоговый учет в налоговых органах хозяйствующих субъектов, не декларирующих доходы и осуществляющих деятельность без регистрации | Администрацией муниципального образования Мостовский район совместно с органами ОГИБДД ОМВД РФ по Мостовскому району и инспекторами ИАЗ ОМВД РФ по Мостовскому району, сотрудниками МРИ ФНС России № 5 по Краснодарскому краю проведено 34 мероприятия по выявлению хозяйствующих субъектов, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов на территории Мостовского района, по результатам которых составлено 7 протоколов. Проведена разъяснительная работа с 4 предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Мостовского района по приведению тарифной ставки рабочего первого разряда до уровня не ниже установленного «Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и сфере бытового обслуживания населения Краснодарского края на 2023-2025 годы». В рамках проведения декларационной кампании 2023 года сформированы списки потенциальных декларантов, получивших в 2022 году доходы от продажи имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности. Налоговым органом сформировано 426 уведомлений о необходимости предоставления декларации за истекший налоговый период. |
|  |  | Проведение комплекс мероприятий, направленных на снижение задолженности по налогам в консолидированный бюджет Краснодарского края |  |  | Ежеквартально в течение года | Заслушивание хозяйствующих субъектов на заседаниях межведомственный комиссий, рабочих групп | Проведено 9 заседаний межведомственной комиссии, было рассмотрено 18 хозяйствующих субъектов и 181 физических лиц, выявлено задолженности на сумму 8,4 млн. рублей, взыскано 7,8 млн. рублей, процент исполнения составил 91,9%. |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на своевременную уплату налогоплательщиками- физическими лицами налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога по состоянию на 1 декабря текущего года |  |  | Второе полугодие текущего года | Заслушивание недоимщиков по имущественным налогам, проведение подворовых обходов с целью увеличения объема поступлений по имущественным налогам | Проведено 45 заседаний межведомственной комиссии. Заслушано 863 физических лиц по имущественным налогам на 1,9 млн. руб., взыскано на 0,7 млн. рублей, процент исполнения составил 36,8%. |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на своевременное внесение (уточнение) актуальных сведений об адресах в государственный адресный реестр сведений об адресах с использованием информационных технологий и технических средств федеральной информационной адресной системы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  | Постоянно | 100% наполнение федеральной информационной адресной системы недостающими адресными объектами | Проведены в пределах установленной компетенции мероприятия, направленные на своевременное внесение актуальных сведений об адресах в государственный адресный реестр сведений об адресах с использованием информационных технологий и технических средств информационной адресной системы в порядке, установленном законодательством РФ в течение года. За 2023 год не выявлено случаев несвоевременной обработки уведомлений, сформированных УФНС России по Краснодарскому краю. |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц за счет наполнения перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период (далее - перечень), и работы по определению правообладателей данного имущества |  |  | Постоянно | Выездные обследования зданий (строений, сооружений) и помещений в целях определения вида их фактического использования для включения в перечень и поступление дополнительных доходов в консолидированный бюджет края, в результате включения в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций или налогом на имущество физических лиц, и проведения работы, по определению правообладателей ранее включенного имущества | За 2023 год было проведено 309 выездных обследований зданий (строений, сооружений) и помещений в целях определения вида их фактического использования для включения в перечень. |
|  |  | Проведение мероприятий, направленных на снижение задолженности по арендной плате за земельные участки в консолидированный бюджет по Мостовскому району; |  |  | Постоянно | Дополнительные поступления по арендной плате за земельные участки, в связи с погашением задолженности прошлых лет | По арендной плате за земельные участки дополнительно поступило 7,6 млн. руб., в связи с погашением задолженности прошлых лет |
|  |  | Проведение в пределах установленной компетенции мероприятий, направленных на эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Мостовского района. |  |  | Ежеквартально в течение года | Проведение инвентаризации имущества в целях выявления неиспользуемого или используемого не по назначению | 100% проведена инвентаризация в целях выявления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества в общем количестве имущества, нарушений не выявлено |
|  |  | Поведение мониторинга мероприятий по наполнению доходной части бюджета и предоставление информации в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |  |  | Ежеквартально в течение года | Анализ эффективного использования принятых мероприятий по мобилизация дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Мостовский район | По результатам балансовых комиссий взыскано 7,8 млн. рублей, по результатам работы налоговой службы поступило НДФЛ в сумме 3,2 млн. руб., по арендной плате за земельные участки дополнительно поступило 7,6 млн. руб. |
| 17.2 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Мостовский район | Проверка эффективности реализации муниципальных программ |  |  | Ежеквартально в течение года | Достижение целевых показателей муниципальных программ | Информация о реализации муниципальных программ по итогам 2023 года направлена в Совет муниципального образования Мостовский район |
|  |  | Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательства в рамках «программного бюджета» |  |  | Ежемесячно | Достижение целевых показателей муниципальных программ | В 2023 году на программные расходы выделено 2 180,1 млн. рублей |
|  |  | Привлечение дополнительных финансовых средств (привлечение кредитных ресурсов) |  |  | В течении текущего финансового года согласно утвержденного кассового плана | Достижение целевых показателей муниципальных программ | В 2023 году заемные средства из бюджета Краснодарского края привлекались в сумме 11 900,0 тыс. рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Псебайского городского и Андрюковского сельского поселений. |
| 17.3 | Обеспечение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Исполнение расходных обязательств в рамках действующего законодательства |  |  | В течении текущего финансового года | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета | Исполнение по программным расходам в 2023 году составило 2 129,1 млн. рублей (97,6% к уточненной росписи) |
|  |  | Оптимальное распределение бюджетных средств с учетом приоритетных направлений деятельности в социальной сфере |  |  | В течении текущего финансового года | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета | Расходы на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета составили 84,3 %, или 1 939,7 млн. рублей. |
|  |  | Проведение проверок по эффективному расходованию средств. |  |  | Согласно утвержденного плана проверок | Эффективное расходование средств, повышение качества управления средствами бюджета и контроль за надлежащим исполнением бюджета | Контрольные мероприятия, предусмотренные планом работы КРО, проведены в полном объеме. План выполнен в объеме 100% |
| 17.4 | Обеспечение качества управления муниципальными финансами | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО Мостовский район, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) бюджета МО Мостовский район |  |  | Ежегодно | Выявление положительных и негативных тенденций в финансовом менеджменте и реализации мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента | Мониторинг проведен в отношении 8 ГРБС, по 22 показателям. В результате мониторинга по направлению управление расходами бюджета достигнуто 88,4% от максимально возможного количества баллов, по направлению управление доходами – 87,5%, по направлению ведение учета и отчетности – 26,8%по направлению исполнение представлений (предписаний) органов государственного (муниципального) финансового контроля – 100 %, по направлению организация и осуществление внутреннего финансового аудита – 100%, по направлению управление активами (имуществом) – 100 %. |
| 18 | Увеличение социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями | Оказание консультативно-методической поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациями |  |  | Ежегодно | Увеличение социально-ориентированных некоммерческих организаций | - |
| 19 | Увеличения индекса человеческого развития |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Проведение мероприятий направленных на увеличение продолжительности жизни | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | На регулярной основе | Увеличения индекса человеческого развития | - |
| 19.2 | Увеличение средней продолжительности образования населения | Реализация муниципальной программы «Развитие образования» |  |  | На регулярной основе | Увеличения индекса человеческого развития | - |
| 20 | Улучшение социального оптимизма населения |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Повышение индекса социального оптимизма | Проведение опроса жителей Мостовского района с целью определения индекса социального оптимизма |  |  | Ежегодно в 3 квартале | достижение к 2030 году индекса социального оптимизма 0,68 | 0,28 |
| 21 | Улучшение благополучия домохозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Повышение качества жизни населения района | Проведение мероприятий направленных на повышение качества жизни населения района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса благополучия домохозяйства | - |
| 22 | Увеличение качества жизни |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Улучшение инфраструктурного обеспечения района | Реализация мероприятий по обеспечение необходимой инфраструктурой населения района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса качества жизни | - |
| 22.2 | Повышение доходов населения | Реализация мероприятий направленных на улучшение экономического климата на территории района |  |  | На регулярной основе | Увеличение индекса качества жизни | - |