- ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

приказом финансового управления администрации муниципального образования Мостовский район

от___________ 2013 г. №_____

ГРАФИК

реализации мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта

бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период

| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель* | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мостовский район и составлению проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый и на плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Статистическая информация, необходимая для разработки прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район | федеральная служба государственной статистики по Краснодарскому краю в г.Лабинске (по согласованию) | не позднее 26 июля |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.2 | Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования Мостовский район | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 09 августа |  | Органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств бюджета муниципального образования (далее – ГРБС) |  |
| 1.3 | Методические рекомендации по составлению предварительных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 12 августа |  | органы исполнительной власти муниципального образования Мостовский района (далее- муниципальное образование) и ГРБС |  |
| 1.4 | Показатели оценочной численности сельских поселений | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 30 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФДБ (Пинчук ) |  |
| 1.5 | Показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | органы исполнительной власти муниципального образования и ГРБС, органы местного самоуправления муниципальных образований Мостовского района (по согласованию) | не позднее 30 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.6 | Основные показатели предварительного варианта прогноза социально-экономического развития муниципального образования края на очередной финансовый год и на плановый период | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | не позднее 13 сентября |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.7 | Материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования в очередном финансовом году и в плановом периоде | главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и источников финансирования дефицита бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Мостовского района (по согласованию) | не позднее 13 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФДБ (Пинчук ) |  |
| 1.8 | Предложения по финансовому обеспечению действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом периоде (приложения № 1,5 и 6) | органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств районного бюджета, а также органы исполнительной власти Мостовского района, выполняющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных (автономных) учреждений | не позднее 15 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.9 | Сводный перечень муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам в Мостовском районе (прогноз на очередной финансовый год и на плановый период ) | органы исполнительной власти Мостовского района, главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета | не позднее 15 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.10 | Перечень долгосрочных муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, в том числе предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году и в плановом периоде в форме согласно приложению 1 к настоящему Графику взаимодействия структурных подразделений финансового управления администрации муниципального образования по составлению проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период (далее – График) | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг (Скороходова) | не позднее 23 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.11 | Перечень долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, в том числе предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг (Скороходова ) | не позднее 23 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.12 | Предварительные реестры расходных обязательств | органы исполнительной власти муниципального образования, ГРБС и городские и сельские поселения | не позднее 30 августа |  | бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 2. Расчет межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели расчетных налоговых доходов по отчету за отчетный год, по единым нормативам отчислений, без учета дополнительного норматива на НДФЛ, в муниципального района и поселений в форме согласно приложениям 2 к настоящему Графику | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 5 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.2 | Показатели налогового потенциала в форме согласно приложениям 3 к настоящему Графику | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 5 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.3 | Показатели контингента НДФЛ согласно приложению 4 к настоящему Графику | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 5 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.4 | Показатели для расчета индекса бюджетных расходов | ГРБС ( городские и сельские поселения ) | не позднее 23 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.5 | Предложения по определению расчетных доходов бюджетов городских (сельских) поселений на очередной финансовый год и на плановый период для разработки порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 26 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.6 | Прогнозируемые доходы в бюджет муниципального образования, бюджеты городских и сельских поселений на очередной финансовый год и на плановый период | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 26 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 2.7 | Прогнозируемые расходы в разрезе городских и сельских поселений муниципального образования на очередной финансовый год | ГРБС; городские и сельские поселения | не позднее 26 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета и составление проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Согласование уточнённых показателей бюджета муниципального образования текущего финансового года | ГРБС | не позднее 26 августа | бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФДБ (Пинчук) |  |  |
| 3.2. | Основные характеристики проекта муниципального образования и консолидированного бюджета Мостовского района на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 2 сентября | Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям, начальник финансового управления (.Чеботова) |  |  |
| 3.3. | Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 6 сентября | Исполняющий обязанности главы муниципального образования Мостовкий район (Ласунов) |  |  |
| 3.4. | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе по муниципальным (ведомственным) целевым программам приложение № 7-8 | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 2 сентября | Совет депутатов муниципального образования Мостовский район, комиссия по вопросам финансовой, бюджетной и налоговой политики |  |  |
| 3.5. | Исходные данные для проведения расчетов по распределению межбюджетных трансфертов | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 12 августа | органы местного самоуправления муниципальных образований Мостовского района (по согласованию) |  |  |
| 3.6. | Предельные объёмы бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств Мостовского района в очередном финансовом году и в плановом периоде | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 12 августа | органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств районного бюджета |  |  |
| 3.7. | Направление предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом году и в плановом периоде. Обоснования бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, предлагаемым к принятию или изменению (Предварительные ОБАСы) | органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств районного бюджета, а также органы исполнительной власти Мостовского района, выполняющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных (автономных) учреждений, городские и сельские поселения | не позднее 26 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 3.8. | Итоги отбора расходных обязательств, предлагаемых к принятию при составлении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств районного бюджета | не позднее 10 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 3.9. | Предоставление предложений по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Мостовский район в очередном финансовом году и в плановом периоде, в том числе в распределение межбюджетных трансфертов | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 31 августа | Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям, начальник финансового управления (Чеботова) |  |  |
| 3.10 | Предложения по изменению предельных объёмов бюджетных ассигнований по итогам согласования показателей проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 10 сентября | Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям, начальник финансового управления (Чеботова) |  |  |
| 3.11 | Согласование замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 20 августа | Совет депутатов муниципального образования Мостовский район, комиссия по вопросам финансовой, бюджетной и налоговой политики |  | не позднее 10 сентября |
| 4. Формирование проекта закона о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | органы исполнительной власти Мостовского района и ГРБС | не позднее 1 октября | бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФДБ (Пинчук ) |  |  |
| 4.2 | Общий уточненный перечень строек и объектов муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период по софинансированию за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район | органы исполнительной власти Мостовского района и ГРБС | не позднее 20 августа | Органы исполнительной власти, ответственные за направление расходов (Куршев) |  |  |
| 4.3 | Методические указания по формированию уточнённых реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 2 сентября | органы исполнительной власти Мостовского района и главные распорядители средств бюджета муниципального образования Мостовский район |  |  |
| 4.5 | Информация об утверждённых долгосрочных краевых целевых программах, предлагаемых к финансовому обеспечению в очередном финансовом году и в плановом периоде | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг (Скороходова) | не позднее 16 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 4.6 | Уточнённый реестр расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | органы исполнительной власти Мостовского района и ГРБС; городские и сельские поселения | не позднее 9 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  | не позднее 10 сентября |
| 4.7 | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 10 сентября | структурные подразделения финансового управления |  | не позднее 19 сентября |
| 4.8 | Проект решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 24 сентября | Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям, начальник финансового управления (Чеботова) |  |  |
| 4.9 | Проект решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление муниципального образования Мостовский район | 14 октября | администрация муниципального образования Мостовский район |  |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тезисы по основным направлениям бюджетной и налоговой политики Мостовского района на очередной финансовый год и на плановый период | структурные подразделения финансового управления | не позднее 5 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  | не позднее 20 сентября |
| 5.2 | Тезисы для пояснительной записки к проекту решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | структурные подразделения финансового управления | не позднее 5 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  | не позднее 20 сентября |
| 5.3 | Перечень законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в соответствии с проектом решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | органы исполнительной власти Мостовского района и ГРБС | не позднее 16 сентября | структурные подразделения финансового управления |  | не позднее 16 сентября |
| 5.4 | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | органы исполнительной власти Мостовского района и ГРБС | не позднее 16 сентября | структурные подразделения финансового управления |  | не позднее 16 сентября |
| 5.5 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета Мостовский район за текущий финансовый год | структурные подразделения финансового управления | не позднее 9 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.6 | Расчеты по видам доходов бюджета муниципального образования и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования | структурные подразделения финансового управления | не позднее 1 августа | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.7 | Верхний предел муниципального долга муниципального образования я на конец очередного финансового года и на плановый период | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 25 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.8 | Проект программы муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального образования края на очередной финансовый год и на плановый период | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 25 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.9 | Проект программы государственных гарантий муниципального образования края на очередной финансовый год и на плановый период | отдел ОФДБ (Пинчук) | не позднее 25 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.10 | Предварительные итоги социально-экономического развития Мостовского района за истекший период текущего года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Мостовского района за текущий финансовый год и прогноз социально-экономического развития Мостовского района на очередной финансовый год и на плановый период |  | не позднее 30 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.11 | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период | структурные подразделения финансового управления | не позднее 30 сентября | бюджетный отдел (Тютерева) |  |  |
| 5.12 | Финансово-экономическое обоснование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 27 сентября |  |  |  |
| 5.13 | Реестр расходных обязательств | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 26 сентября |  |  |  |
| 5.14 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | бюджетный отдел (Тютерева) | не позднее 11 октября | Заместитель главы по экономике, финансам и инвестициям, начальник финансового управления (Чеботова) |  |  |
| 5.15 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | бюджетный отдел (Тютерева) | 14 октября | администрация муниципального образования |  |  |

- Заместитель начальника

- бюджетного отдела                                                                                                                                   О.А.Редькина