ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования

Мостовский район

ГРАФИК

реализации мероприятий по планированию проекта

бюджета муниципального образования Мостовский район

| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок предоставления материалов и документов, исполнения мероприятий <*> | Куда предоставляется | Срок рассмотрения (утверждения, представления для свода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия (сбор информации) по планированию бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мостовский район и составлению проекта бюджета муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Статистическая информация, необходимая для разработки прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район | Отдел государственной статистики в г. Лабинске (специалисты в поселке Мостовском) | Не позднее 20 июля | Бюджетный отдел (Тютерева); отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 1.2 | Методические рекомендации по составлению главными распорядителями средств бюджета муниципального образования (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования) предварительных и уточненных реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований, в том числе с особенностями их составления | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 20 июля | отраслевые (функциональные) органы муниципального образования Мостовский район |  |
| 1.3 | Предварительные реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 18 сентября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 1.4 | Предварительный прогноз поступлений доходов бюджета муниципального образования Мостовский район, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период, расчеты и обоснования к нему | Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, отраслевые (функциональные) органы муниципального образования Мостовский район | Не позднее 10 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 1.5 | Предварительная информация по ожидаемому исполнению бюджета муниципального образования Мостовский район и консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на текущий финансовый год | Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Не позднее 10 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 1.6 | Предложения о необходимых объемах капитальных вложений (субсидии на осуществление капитальных вложений) в разрезе объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район и объектов недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в муниципальную собственность муниципального образования Мостовский район, включенных и не включенных в муниципальные программы муниципального образования Мостовский район | главные распорядители средств бюджета муниципального образования Мостовский район | не позднее 12 сентября | Заместитель главы муниципального образования, на которого возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления |  |
| 1.61 | Уточненный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район и объектов недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в муниципальную собственность муниципального образования Мостовский район, включенных и не включенных в муниципальные программы муниципального образования Мостовский район | Заместитель главы муниципального образования, на которого возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления | не позднее 1 октября | финансовое управление |  |
| 1.7 | Свод предложений по инвестиционным проектам, представляющим особую значимость для социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг (Шматкова) | Не позднее 12 октября | Финансовое управление |  |
| 1.8 | Проект прогноза социально - экономического развития муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | Не позднее 12 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 2. Расчет межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели, используемые для расчета индекса бюджетных расходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Не позднее 1 сентября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 2.2 | Согласование замены дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 10 сентября | Комиссия по вопросам финансово - бюджетной и налоговой политики |  |
| 2.3 | Показатели налогового потенциала, используемые для расчета индекса налогового потенциала муниципальных образований (для расчета дотаций на выравнивание) | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | не позднее 10 октября | Бюджетный отдел (Редькина) |  |
| 2.4 | Прогнозируемые доходы местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | не позднее 10 октября | Бюджетный отдел (Редькина) |  |
| 2.5 | Исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Не позднее 30 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 2.6 | Расчет объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 30 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 3. Планирование бюджетных ассигнований и составление проекта бюджета муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Согласование уточнённых показателей бюджета муниципального образования Мостовский район текущего финансового года по состоянию на 1 сентября | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 10 сентября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 3.2. | Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Мостовский район и источники финансирования бюджета муниципального образования Мостовский район (в части поступлений) на очередной финансовый год и на плановый период | Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 3.4 | Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Мостовский район и консолидированного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 5 октября | Заместитель главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова) |  |
| 3.5 | Предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 7 октября | Заместитель главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова) |  |
| 3.7 | Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мостовский район на исполнение расходных обязательств муниципального образования Мостовский район в очередном финансовом году и в плановом периоде | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 7 октября | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район |  |
| 3.8 | Предложения главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Мостовский район и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мостовский район по итогам согласования показателей проекта бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 10 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 3.10 | Согласованные с заместителем главы муниципального образования (Чеботова) предложения по изменению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | В течение одного дня после согласования | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район |  |
| 3.11 | Сводный перечень предложений главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования Мостовский район по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году или плановом периоде (далее – Сводный перечень) | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 12 октября | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |  |
| 3.12 | Сводный перечень предложений | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | Не позднее 14 октября | Комиссия по вопросам финансово - бюджетной и налоговой политики |  |
| 3.13 | Результаты отбора расходных обязательств муниципального образования Мостовский район, предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году или плановом периоде (далее-принимаемые обязательства) | Комиссия по вопросам финансово - бюджетной и налоговой политики | Не позднее 25 октября | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |  |
| 3.14 | Результаты отбора принимаемых расходных обязательств | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | Не позднее 25 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 4. Формирование проекта закона о бюджете муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уточнённые реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период с учетом результатов отбора принимаемых расходных обязательств | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 25 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 4.3 | Формирование проекта решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 7 ноября | Заместитель главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова) |  |
| 4.4 | Подготовка пояснительной записки к проекту решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 7 ноября | Заместитель главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова) |  |
| 4.5 | Проект решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление | 10 ноября | Глава муниципального образования Мостовский район |  |
| 5. Подготовка документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Паспорта муниципальных программ муниципального образования Мостовский район (проекты изменений в указанные паспорта) | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 1 октября | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |  |
| 5.2 | Паспорта муниципальных программ муниципального образования Мостовский район (проекты изменений в указанные паспорта) | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | Не позднее 15 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.3 | Прогноз социально-экономического развития Мостовского района на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | Не позднее 15 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.4 | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 20 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.5 | Предложения для подготовки пояснительной записки к проекту решения о бюджете муниципального образования Мостовский район | Бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 20 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.6 | Перечень законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в соответствии с проектом решения о бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 25 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.7 | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 27 октября | Комиссия по вопросам финансовой, бюджетной и налоговой политики |  |
| 5.8 | Реестры источников доходов бюджета муниципального образования Мостовский район по закрепленным за соответствующими главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и источникам доходов бюджета муниципального образования Мостовский район | Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Мостовский район | Не позднее 27 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 5.9 | Уточненная информация по ожидаемому исполнению бюджета муниципального образования Мостовский район, консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на текущий финансовый год | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Не позднее 27 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук), бюджетный отдел |  |
| 5.10 | Уточненный прогноз поступлений доходов бюджета муниципального образования и консолидированного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период, расчеты и обоснования к ним | Главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Мостовский район, главные администраторы источников дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район, органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Мостовский район | Не позднее 27 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 5.11 | Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район, в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.111 | Данные по прогнозному плану (программы) приватизации муниципального имущества Мостовского района и очередной финансовый год и плановый период, в том числе с указанием основных направлений и задач приватизации имущества Мостовского района, перечня муниципальных унитарных предприятий, а также хозяйствующих обществ, в уставном капитале которых имеются акции и доли, находящиеся в муниципальной собственности Мостовского района, иного муниципального имущества Мостовского района, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде, характеристики данного имущества, предполагаемых сроков его плану (программы) приватизации муниципального имущества Мостовского района и очередной финансовый год и плановый период, в том числе с указанием основных направлений и задач приватизации имущества Мостовского района, перечня муниципальных унитарных предприятий, а также хозяйствующих обществ, в уставном капитале которых имеются акции и доли, находящиеся в муниципальной собственности Мостовского района, иного муниципального имущества Мостовского района, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде, характеристики данного имущества, предполагаемых сроков его приватизации, размера предполагаемых доходов от приватизации и размера предполагаемых затрат на организацию и проведение приватизации имущества Мостовского района | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Мостовский район | Не позднее 10 октября | Отдел ОФиДБ (Пинчук) |  |
| 5.12 | Проект программы муниципальных заимствований муниципального образования Мостовский район | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.14 | Проекты программ муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период и муниципальных внешних заимствований муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Редькина) |  |
| 5.13 | Проекты программ муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период и муниципальных гарантий муниципального образования Мостовский район в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период (при наличии таковых) | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.15 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район и консолидированного бюджета за текущий финансовый год | Бюджетный отдел (Тютерева), отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 27 октября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.16 | Информация для формирования прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.17 | Расчеты по видам доходов бюджета муниципального образования Мостовский район и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Мостовский район | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.18 | Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Мостовский район и (или) внешнего долга муниципального образования Мостовский район на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода | Отдел ОФиДБ (Пинчук) | Не позднее 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.19 | Реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 1 ноября |  |  |
| 5.20 | Финансово-экономическое обоснование проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 1 ноября |  |  |
| 5.21 | Перечень расходных обязательств муниципального образования Мостовский район, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.22 | Предварительные итоги социально – экономического развития муниципального образования Мостовский район за истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально- экономического развития муниципального образования Мостовский район | Управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг | 1 ноября | Бюджетный отдел (Тютерева) |  |
| 5.23 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Бюджетный отдел (Тютерева) | Не позднее 9 ноября | Заместитель главы муниципального образования Мостовский район (Чеботова) |  |
| 5.24 | Пакет документов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Бюджетный отдел (Тютерева) | 10 ноября | Глава муниципального образования Мостовский район (Ласунов) |  |

<*> Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.

Заместитель начальника

финансового управления

администрации муниципального

образования Мостовский район,

начальник бюджетного отдела                                                                                                                                   Е.М.Тютерева