Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации муниципального образования Мостовский район

от  _________№  ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения»

ПОДПРОГРАММА

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление

борьбы с преступностью на 2015 - 2017 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории муниципального образования Мостовский район на 2015 - 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

| Координатор подпрограммы | администрация муниципального образования Мостовский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | -администрация муниципального образования Мостовский район |
| Цель подпрограммы Задачи подпрограммы | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Мостовском районе повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности района, в решении проблем социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 155,0 тысяч рублей из бюджета муниципального образования Мостовский район, из них по годам: 2015 год – 10,0 тыс. руб.; 2016 год – 5,0 тыс. руб.; 2017 год – 140,0 тыс. руб. |
| Контроля за выполнением подпрограммы | администрация муниципального образования Мостовский район, Совет муниципального образования Мостовский район |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что по итогам работы за первое полугодие 2014 года деятельность отдела, согласно приказу МВД России № 1310 – 2011, оценивается положительно.

Деятельность отдела была сосредоточена на предупреждении и пресечении тяжких и особо тяжких преступлений, недопущении совершения актов терроризма и экстремизма, защите всех прав собственности, профилактике правонарушений, укреплении доверия населения к сотрудникам полиции, получении своевременной объективной информации от населения о правонарушениях, поднятие престижа службы в органах внутренних дел.

В целом принимаемые меры профилактического и оперативно-розыскного характера позволили удержать оперативную обстановку в районе под контролем.

На территории обслуживания за отчетный период учтено 521 преступление (+14), из них 350 по линии КП (+27), по линии дознания 171 преступление (-13).

Расследовано 347 преступлений (+21), по линии КП 230 (+28), по линии дознания 117 (-7). Остаток нераскрытых преступлений составил 135 (+1), по линии КП 102 (+12), по линии дознания 33 (-11).

Процент раскрываемости составил 71,99% (+1,12%), по тяжким и особо тяжким составам 84,48% (+0,35%).

В структуре преступности не допущено преступлений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, грабежей на объектах торговли.

Принятыми мерами профилактического и оперативно-розыскного характера удалось на 50% сократить количество умышленного причинения вреда здоровью, изнасилований с покушением, краж автомобилей, грабежей с проникновением в квартиру. На 18,5% краж чужого имущества, на 23,53% краж из квартир и частных домов, на 35% краж из складов и магазинов, на 42,86% краж скота. На 3,6% сократилось количество преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на улицах и парках на 1,3%.

Сократилось количество преступных деяний, совершенных ранее судимыми 106 (-4), количество преступлений совершенных несовершеннолетними 9 (-3).

Сотрудниками отдела в результате проведенных мероприятий профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия возбуждено 15 (-1) уголовных дел по ст. 222 УК РФ, за нарушения правил оборота оружия составлено 109 административных протоколов.

Из незаконного оборота изъято 10 гладкоствольных ружей, 3 обреза гладкоствольного ружья, 2 пистолета кустарного производства калибра 5,6мм, 90 патронов к огнестрельному оружию, 676 грамм пороха, 1 кастет, 2 штык-ножа. За нарушение сроков перерегистрации и правил хранения оружия изъято 119 единиц гладкоствольного оружия, 8 охотничьих карабинов с нарезным стволом, 7 единиц газового оружия.

Выявлено 38 (-2) фактов по линии НОН, в том числе 8 (-1) по фактам их сбытов, расследовано 31 (+4) преступление. Хотелось бы отметить участие служб в раскрытии преступлений данной категории. Так, сотрудниками ОУР раскрыто 12 (-3) преступлений, УУП 8 (+1), ОР ППСП 6 (+2), ОВО 1 (0), ОГИБДД 2 (+2), СО 2 (+2). Из незаконного оборота, по возбужденным уголовным делам изъято 1403 грамма наркосодержащих веществ.

В ходе реализации административного законодательства за отчетный период сотрудниками выявлено 3377 (-1939) административных правонарушений. Хотелось бы обратить внимание на участие подразделений в данном направлении деятельности. Так сотрудниками ОГИБДД выявлено 1153 (+120), ОРППСП-838 (-1254), ОВО-544 (-97), УУП-441 (-541), ПДН-233 (-30), ГЛРР-57 (-223), ГИАЗ-88 (0).

По линии незаконного оборота наркотиков выявлено 25 (-16) административных правонарушений, по линии антиалкогольного законодательства 1367 (-1474), из них УУП-112 (-217), ПДН-17 (-66), ОР ППСП-717 (-1026).

Проводилась работа по розыску лиц, скрывшихся от следствия, суда, дознания.

За истекший период в розыске значилось 50 преступников, разыскано 23. Разыскивалось 42 без вести пропавших и утративших родственные связи граждан, разыскано 13. Количество неразысканных и неустановленных лиц составило 35.

В тоже время, несмотря на принятые меры, на 200% увеличилось количество умышленных убийств с покушением, на 100% грабежей чужого имущества, на 108% фактов мошенничества, поджогов чужого имущества.

Просчеты в профилактической деятельности привели к росту преступлений совершенных организованной группой 1 (+1), ранее совершавшими 214 (+29), в составе группы лиц 23 (+8), в состоянии опьянения 122 (+34), на бытовой почве 15 (+2).

По линии экономики за истекший период текущего года выявлено 18 преступлений (+5), в том числе предварительное следствие по которым обязательно 16 (+4). Выявлен 1 (+1) факт легализации денежных средств, 2 факта взяточничества (-1), 1 факт изготовления поддельных денежных купюр (+1).

В производстве следователей и дознавателей находилось 534 эпизода (СО-331, ОД-203), расследовано 376 эпизодов (СО-227, ОД-149). Следователями, дознавателями в сроки, превышающие УПК расследовано 44 уголовных дел (СО-17, ОД-27), для производства дополнительного следствия и дознания возвращено 3 уголовных дела (СО-2, ОД-1), из них 2 судом в порядке ст. 237 УПК РФ.

За истекший период текущего года учтено 41 (+9) дорожно-транспортное происшествие, 51 (+17) человек получили ранения различной тяжести, погибло 5 (-4). Тяжесть последствий составила 7,3% (-13,6%).

В результате принятия Подпрограммы будут  достигнуты следующие  целевые показатели:

| Показатели | Единица измерения | оценка | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района) | Единиц | 90,2 | 90,0 | 89,5 | 89,0 |
| Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | Тысяч | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | Тысяч | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | Тысяч | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Число сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности в отчетном финансовом году | человек | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Приобретение и установка камер видеонаблюдения и комплектующих материалов в общественных местах | Штук | 0 | 0 | 7 |  |

Эффективность подпрограммы будет достаточной, если в результате программных мероприятий по итогам года значения показателей будут соответствовать прогнозируемым.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Мостовском районе.

Задачами подпрограммы являются:

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности района, созданию условий для интенсивного экономического развития;

- содействие в решении предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2015 - 2017 годах.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий запланировано достижение целевых показателей:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории муниципального образования Мостовский район на 2015 - 2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Число сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей, обеспеченных жилыми помещениями на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности в отчетном финансовом году | Человек | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2.1 | Профилактика, предупреждение и оперативное раскрытие правонарушений в общественных местах |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения и комплектующих материалов в общественных местах | Штук | 3 | 0 | 0 | 5 |

# 3. Перечень и краткое описание подпрограммы, и основные мероприятия подпрограммы

Подпрограмма включает мероприятия по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям. Обеспечение видеонаблюдения с целью своевременного предотвращения правонарушений в общественных местах.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям | всего | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | Обеспечение сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Профилактика, предупреждение и оперативное раскрытие правонарушений в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения и комплектующих материалов в общественных местах | всего | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | Профилактика, предупреждение и оперативное раскрытие правонарушений в общественных местах | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  | местный бюджет | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 155,0 | 10,0 | 5,0 | 140 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 155,0 | 10,0 | 5,0 | 140 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2014 года №1203 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» финансирование подпрограммы предполагается осуществлять за счет краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2014 - 2016 годы» в размере 270,0 тысяч рублей на 2015 - 2016 годы.

Всего на весь срок реализации программы планируется выделить 155,0 тысяч рублей из средств бюджета муниципального образования Мостовский район, из них по годам:

2015 год – 10,0 тысяч рублей;

2016 год – 5,0 тысяч рублей;

2017 год – 140,0 тысяч рублей.

Потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия исполнителей подпрограммы, их потребности в укреплении материально-технической базы.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы разрабатывается согласно приложению № 3, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 30 июня 2014 года № 1419 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район»

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация муниципального образования Мостовский район.

Исполнителями подпрограммы являются администрация муниципального образования Мостовский район, подразделение по казачьим, военным вопросам, взаимодействию с правоозранительными органами.

Распределение средств между исполнителями подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Администрация муниципального образования Мостовский район осуществляет финансирование подпрограммы.

Подразделение по казачьим, военным вопросам, взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Мостовский район осуществляет:

текущее управление реализацией подпрограммы;

формирование плана реализации мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

подготовку предложений по распределению финансовых средств между исполнителями мероприятий подпрограммы;

контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы;

подготовку предложений по корректировке реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

мониторинг реализации подпрограммы;

подготовку в установленные сроки докладов и отчетов о ходе реализации подпрограммы, их представление в администрацию муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального образования Мостовский район.

Формы по мониторингу хода реализации подпрограммы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляются ответственным исполнителем в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район.

Исполнители подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю подпрограммы.

Контроль за организацией и выполнением подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального образования Мостовский район.

Руководитель МКУ «Управление по делам ГО,

ЧС и ПБ Мостовского района»						 Р.Г.Оридорога