Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого использования бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в части реализации мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в МБУЗ Мостовская ЦРБ за 2015 год»

В соответствии с пунктом 2/2 раздела 2 Плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Мостовский район  на 2016 год контрольно-счетной палатой проведена проверка целевого использования бюджетных средств по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в части реализации мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в МБУЗ Мостовская ЦРБ за 2015 год».

Проверкой установлено:

Постановлением администрации муниципального образования  Мостовский район от 23.01.2015 г. № 51 утверждена программа «Развитие здравоохранения», подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» с объемами бюджетных ассигнований из средств местного бюджета в сумме 1 200,00 тыс.рублей. Сроки реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» -  2015-2017 годы.

На основании Соглашения от 19.10.2015 г. № 28 «О предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Мостовский район  в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения, в части обеспечения дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края» и Уведомления по расчетам между бюджетами  от 19.10.2015 года № 28 для финансового обеспечения указанного мероприятия Министерством здравоохранения Краснодарского края представлена субсидия из средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Мостовский район в рамках софинансирования расходных обязательств возникающих при реализации мероприятий Программы в сумме 900,00 тыс. рублей.

МБУЗ «Мостовская ЦРБ» не внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 23.01.2015 г. № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на сумму  выделенных средств из краевого бюджета в размере -  900,0 тыс.рублей, что является нарушением ст.179 БК РФ и  п.2.2.3 «Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 30.06.2014 года №1419 (с изменениями).

Администрацией муниципального образования Мостовский район предоставлена субсидия на иные цели МБУЗ «Мостовская ЦРБ» для  выплаты компенсации по оплате жилья специалистам с высшим и средним медицинским образованием, привлеченным для работы в бюджетные учреждения здравоохранения района на сумму 990,0 тыс.рублей. Вышеуказанная субсидия направлена МБУЗ «Мостовская ЦРБ» без заключения Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между Администрацией муниципального образования Мостовский район и МБУЗ «Мостовская ЦРБ», что является нарушением части 5 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мостовский район муниципальным и бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Мостовский район на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, утвержденного постановлением администрации муниципального образования от 29.12.2010 года № 3124/1.

В 2015 году МБУЗ «Мостовская ЦРБ»  фактически исполнила мероприятия Программы на общую сумму – 1 937,4 тыс.рублей, в т.ч.:

1)на переподготовку и повышение квалификации в сумме 947,4 тыс.рублей, из них:

- средства краевого бюджета - 900, 0 тыс.рублей;

- средства местного бюджета - 47,4 тыс. рублей;

2)компенсационные выплаты специалистам с высшим и средним медицинским образованием, привлеченным для работы в бюджетные учреждения здравоохранения района по оплате жилья в сумме 990,0 тыс. рублей.

Руководителю МБУЗ «Мостовская ЦРБ» было направлено представление, для принятия соответствующих мер по устранению нарушений, выявленных контрольным мероприятием.