Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Мостовский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования

Мостовский район

от 30октября 2020 г. № 1210

(в редакции постановления администрации муниципального образования Мостовский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

муниципального образования Мостовский район

«Доступная среда»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Мостовский район

«Доступная среда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | администрация муниципального образования  Мостовский район |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной  программы | отдел культуры администрации муниципального  образования Мостовский район;  районное управление образованием администрации  муниципального образования Мостовский район; |
| Подпрограммы муниципальной   программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые  программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | формирование условий беспрепятственного доступа к   приоритетным объектам и услугам в приоритетных   сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения (людей испытывающих   затруднения при самостоятельном передвижении,  получении услуг, необходимой информации) в  муниципальном образовании Мостовский район |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов   и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности   инвалидов и других маломобильных групп населения в   муниципальном образовании Мостовский район:  - в сфере образования;  - в сфере культуры. |
| Перечень целевых показателей  муниципальной программы | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень   доступности приоритетных объектов и услуг в   приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей   численности, опрошенных инвалидов в Мостовском   районе;  доля доступных для инвалидов и других   маломобильных групп населения приоритетных   объектов социальной, транспортной, инженерной   инфраструктуры в общем количестве приоритетных   объектов в Мостовском районе,  доля базовых образовательных учреждений, реализующих   образовательные программы общего образования,   обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц,   не имеющих нарушений развития, в общем количестве   образовательных учреждений, реализующих   образовательные программы общего образования   в Краснодарском крае, доля приоритетных объектов,   доступных для инвалидов и других маломобильных групп   населения в сфере культуры, в общем количестве  приоритетных объектов в сфере культуры Мостовского   района |
| Этапы и сроки реализации   муниципальной программы | этапы не предусмотрены  срок реализации программы 2021-2027 годы |
| Объем и источники  финансирования  муниципальной программы | Общий объем финансирования  составляет 2 623,742 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2021 год – 786,842 тыс. руб.;  2022 год – 100,0;  2023 год– 1036,9 тыс. руб;  2024 год – 500,0 тыс. руб;  2025 год – 100,0 тыс. руб;  2026 год – 100,0 тыс. руб;  2027 год – 100,0 тыс. руб. |

**1. Характеристика текущего состояния и основных проблем в соответствующей сфере реализации**

**муниципальной программы**

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями здоровья. Почти 6% жителей Мостовского района относится к маломобильным категориям. Это не только инвалиды, но и граждане старше 70 лет, граждане, испытывающие временные ограничения движения в связи с заболеванием или травмой, родители, использующие детские коляски, и дети до 3 лет.

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН "О правах инвалидов", что фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

В положениях Конвенции ООН отражена необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Основными критериями доступности среды для инвалидов являются, с одной стороны, снижение уровня ограничения жизнедеятельности, выражающееся способностью к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, обучению и трудовой деятельности, с другой - способность среды адаптироваться к возможностям и потребностям жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения разъяснительных и образовательно-информационных кампаний.

Одной из самых больших проблем для инвалидов и маломобильных граждан района остается неприспособленность ранее построенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры для нужд инвалидов.

Вышеуказанная проблема влечет за собой ряд других – невозможность попасть в социально значимые объекты в городском поселении, получить свободный доступ к услугам здравоохранения, образования, культуры и т.д.

Несмотря на предпринимаемые меры (создание безбарьерного доступа к учреждениям социальной, транспортной инфраструктуры), остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.

С 2014 года в районе началась реализация муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Доступная среда» (далее – Программа).

За годы реализации программы также проведены мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации Программы на 2018-2020 годы, в Мостовском районе выполнены следующие мероприятия: Оборудован санитарно-гигиенический узел для доступа маломобильных граждан на 1 этаже администрации муниципального образования Мостовский район, устроен навес на входных площадках зданий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Псебайская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район, расположенных по адресам: пгт. Псебай, ул. Советская, д. 50, пгт. Псебай, пер. Почтовый, д. 34. Приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник для инвалидов в администрацию муниципального образования Мостовский район.

Проведение комплекса мероприятий по реализации программы позволило повысить уровень удовлетворенности инвалидов доступностью социально значимых объектов и усилиями администрации к ее формированию.

Таким образом, решение проблем доступности на уровне муниципального района остается актуальным, поскольку отсутствие достаточного внимания со стороны органов местного самоуправления к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья влечет за собой негативные последствия: возникает риск возрастания социальной напряженности в обществе, снижается уровень доверия к действиям администрации муниципального района со стороны населения.

Принятие Программы позволит улучшить социальную и транспортную инфраструктуру района, адаптировав ее к потребностям граждан с ограниченными возможностями здоровья, создаст условия для интеграции инвалидов в жизнь общества.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью программы является: формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании Мостовский район.

Задачи программы:

1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район:

- в сфере образования;

- в сфере культуры.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе, формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район.

Срок реализации муниципальной программы – 2021-2027 годы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной форме (приложение № 1 к Программе).

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы в соответствии с задачами муниципальной программы включают следующие разделы и подразделы:

В целях выполнения задачи 1 «Реализация мер, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае» предусмотрена реализация следующих мероприятий: раздел 1 «Повышение уровня беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Мостовский район»: подраздел 1.1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: мероприятия по комплексному обустройству и приспособлению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе обеспечение доступности культуры и искусства, образовательных учреждений.

Реализация мероприятий указанного подраздела предусматривает обеспечение доступности зданий путем обустройства прилегающих территорий, входной группы, путей движения внутри здания, зон оказания услуг инвалидам и маломобильным гражданам.

В целях выполнения задачи 2 «Реализация мер, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мостовском районе» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

подраздел 2.2 «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»:

проведение информационно-просветительской кампании по тематике толерантного отношения к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведение совместных культурных и спортивных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, направленных на создание возможностей для инвалидов развивать и использовать свой творческий, художественный, физический и интеллектуальный потенциал. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 1 к Программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы составляет 2 723,742 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы предлагается направить в 2021 году –786,842 тыс. рублей, в 2022 году – 100,0 тыс. рублей, в 2023 году-1036,9 тыс. рублей, в 2024 году – 500,0 тыс. рублей, в 2025 году – 100,0 тыс. рублей, в 2026 году – 100,0 тыс. рублей, 2026 год – 100,0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| Федеральный  бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные  источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Основные мероприятия | | | | | | |
| 1-й год реализации  (2021г.) | 786,842 | 0 | 510,0 | 276,842 | 0 | |
| 2-й год реализации  (2022г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 3-й год реализации  (2023г.) | 1036,9 | 0 | 510,0 | 526,9 | 0 | |
| 4-й год реализации  (2024г.) | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | |
| 5-й год реализации  (2025г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 6-й год реализации  (2026г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 7-й год реализации  (2027г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| Всего по основным мероприятиям | 2723,742 | 0 | 1020 | 1703,742 | 0 | |
| Общий объем финансирования по подпрограмме | | | | | | |
| 1-й год реализации  (2021г.) | 786,842 | 0 | 510,0 | 276,842 | 0 | |
| 2-й год реализации  (2022г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 3-й год реализации  (2023г.) | 1036,9 | 0 | 510,0 | 526,9 | 0 | |
| 4-й год реализации  (2024г.) | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | |
| 5-й год реализации  (2025г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 6-й год реализации (2026г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| 7-й год реализации (2027г.) | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | |
| Всего по программе | 2623,742 | 0 | 1020 | 1603,742 | 0 | |

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 3, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район».

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - администрация муниципального образования Мостовский район.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с исполнителями и участниками муниципальной программы; формирует структуру муниципальной программы и перечень исполнителей, участников муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей, участников муниципальной программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений исполнителей, участников муниципальной программы;

-осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников муниципальной программы;

-представляет в управление экономики администрации муниципального образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы;

-организует проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на сайте администрации муниципального образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление»);

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, координатором программы в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район представляются отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Участники и исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы.

Отчеты по мониторингу муниципальных программ используются для корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

В реализации муниципальной программы принимают участие: отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район и районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для нужд Краснодарского края, заключаемых в установленном порядке государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Распределение средств между исполнителями муниципальной программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке.

Основной контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Мостовский район.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Мостовский район | В.В. Богинин |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Мостовский район  «Доступная среда» | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ**  **основных мероприятий муниципальной программы**  **муниципального образования Мостовский район**  **«Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус ([1](#sub_310011)) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Непосредственный результат реализа ции мероприятия | | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | | | Краевой бюджет | Местный  бюджет | внебюджетные источники |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1. | Основные мероприятия муниципальной программы «Доступная среда»: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифлокомментирова-нием в кинотеатр «Мир» пос. Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Горького, 139 А | - | 1-й год (2021 г.) | 536,842 |  | | | 510,0 | 26,842 |  | Повышение доли инвалидов, посещающих кино-театр «Мир» пос. Мостовского | | Отдел культуры |
| 2-й год (2022 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 3-й год (2023 г.) | 536,9 |  | | | 510,0 | 26,9 |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| Всего | 1073,742 |  | | | 1020,00 | 53,742 |  |
| 1.2 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 25 имени В.В.Буракова станицы Баракаевской, расположенного по адресу: ст-ца Баракаевская ул. Школьная, д.79 | - | 1-й год (2021 г.) | 250,0 |  | | |  | 250,0 |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 3-й год (2023 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 4-й год (2024г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| Всего | 250,0 |  | | |  | 250,0 |  |
| 1.3 | Приобретение информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского, 5 | - | 1-й год (2021 г.) |  |  | | |  |  |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) | 11,6 |  | | |  | 11,6 |  |
| 3-й год (2023 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| всего | 11,6 |  | | |  | 11,6 |  |
| 1.4 | Приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 | - | 1-й год (2021 г.) |  |  | | |  |  |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) | 25,8 |  | | |  | 25,8 |  |
| 3-й год (2023 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| всего | 25,8 |  | | |  | 25,8 |  |
| 1.5 | Приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г | - | 1-й год  (2021 г.) |  |  | | |  |  |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) | 62,6 |  | | |  | 62,6 |  |
| 3-й год (2023 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| всего | 62,6 |  | | |  | 62,6 |  |
| 1.6 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г | - | 1-й год (2021 г.) |  |  | | |  |  |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 3-й год (2023 г.) | 135,776 |  | | |  | 135,776 |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| всего | 135,776 |  | | |  | 135,776 |  |
| 1.7 | Обустройство пандуса для инвалидов и установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей в здании МБОУ СОШ  № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского, 5 | - | 1-й год (2021 г.) |  |  | | |  |  |  | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | | Районное управление образованием |
| 2-й год (2022 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 3-й год (2023 г.) | 159,04 |  | | |  | 159,04 |  |
| 4-й год (2024 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 5-й год (2025 г.) |  |  | | |  |  |  |
| 6-й год (2026 г.) |  |  | | |  |  |  |
| всего | 159,04 |  | | |  | 159,04 |  |
| 1.8 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МАОУ СОШ  № 20 имени Героя Советского Союза Адама Петровича Турчинского поселка Псебай, расположенного по адресу: п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1. | - | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) | 113,404 | |  | |  | 113,404 |  | |
| 4-й год (2024 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 113,404 | |  | |  | 113,404 |  | |
| 1.9 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) | 91,780 | |  | |  | 91,780 |  | |
| 4-й год (2024 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 91,780 | |  | |  | 91,780 |  | |
| 1.10 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ  № 11 имени Николая Алексеевича Свистунова села Беноково, расположенного по адресу: с. Беноково, ул. Красная, 33 | - | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 71,04 | |  | |  | 71,04 |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 71,04 | |  | |  | 71,04 |  | |
| 1.11 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 24 имени Полины Ивановны Копниной станицы Хамкетинской, расположенного по адресу: ст-ца Хамкетинская, ул. Школьная, 8 |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 72,8 | |  | |  | 72,8 |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 72,8 | |  | |  | 72,8 |  | |
| 1.12 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ гимназия №4 имени И.Н.Нестерова пос. Псебай, расположенного по адресу: пос. Псебай,  ул. Комсомольская, 18, |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 287,06 | |  | |  | 287,06 |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 287,06 | |  | |  | 287,06 |  | |
| 1.13 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ №13 имени Маршала СССР С.М. Буденного поселка Восточного, расположенного по адресу: пос. Восточный,  ул. Ленина, 10, |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 69,1 | |  | |  | 69,1 |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| всего | 69,1 | |  | |  | 69,1 |  | |
| 1.14 | Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ  № 16 имени Федора Иосифовича Кравченко села Унароково  расположенного по адресу: с. Унароково, ул. Советская, 37 |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 5-й год (2025 г.) | 100,0 | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  | всего | 100,00 | |  | |  |  |  | |  |  |
| 1.20 | Обустройство пандуса для инвалидов, установка непрерывных поручней наружной лестницы; установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей; установка информирующей тактильной таблички для идентификации помещений; установка доступной кабины в уборной для инвалидов в здании МБОУ СОШ №18 имени И.А. Кутинова хутора Первомайского по адресу: х. Первомайский,  ул. Мостовая, 39 |  | 1-й год (2021 г.) |  | |  | |  |  |  | | Повышение доли детей-инвалидов, посещающих школу | Районное управ-ление образова-нием |
| 2-й год (2022 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 3-й год (2023 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 4-й год (2024 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 5-й год (2025 г.) |  | |  | |  |  |  | |
| 6-й год (2026 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| всего | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
|  | Обустройство пандуса для инвалидов, установка непрерывных поручней наружной лестницы; установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей; установка информирующей тактильной таблички для идентификации помещений; установка доступной кабины в уборной для инвалидов в здании МБОУ ООШ №21 имени А.И. Гераськина поселка Перевалка, по адресу: пос. Перевалка,  ул. Садовая, 1, |  | 1-й год (2021 г.) | 786,842 | |  | | 510,0 | 276,842 |  | |  |  |
| 2-й год (2022 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| 3-й год (2023 г.) | 1036,9 | |  | | 510,0 | 526,9 |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 500,0 | |  | |  | 500,0 |  | |
| 5-й год (2025 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| 6-й год (2026 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| 7-й год (2027 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| всего | 2723,742 | |  | | 1020,0 | 1703,742 |  | |
| Итого | |  | 1-й год (2021 г.) | 786,842 | |  | | 510,0 | 276,842 |  | | Х |  |
| 2-й год (2022 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| 3-й год (2023 г.) | 1036,9 | |  | | 510,0 | 526,9 |  | |
| 4-й год (2024 г.) | 500,0 | |  | |  | 500,0 |  | |
| 5-й год (2025 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
| 6-й год (2026 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |
|  | 7-й год (2027 г.) | 100,0 | |  | |  | 100,0 |  | |  |
|  | всего | 2723,742 | |  | | 1020,0 | 1703,742 |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Мостовский район | В.В. Богинин |

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Мостовский район

«Доступная среда»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Мостовский район**

**«Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | |
|  |  |  | 2019 | 1-й год реализации (2021 г.) | 2-й год реализации (2022 г.) | 3-й год реализации  (2023 г.) | 4-й год реализации  (2024 г.) | 5-й год реализации  (2025 г.) | 6-й год реализации  (2026 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Доступная среда» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Мостовском районе» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Целевой показатель: приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифло-комментированием к в кинотеатр «Мир», расположенный по адресу: пгт. Мостовской, ул. Горького, 139 А | кол-во  объектов | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 25 имени В.В. Буракова станицы Баракаевской, расположенного по адресу: ст-ца Баракаевская ул. Школьная, д.79 | кол-во  объектов | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Целевой показатель: информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского 5 | кол-во  объектов | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Целевой показатель: приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 | кол-во  объектов | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Целевой показатель: приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г | кол-во  объектов | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г | кол-во  объектов | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.7 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов и установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей в здании МБОУ СОШ № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского, 5 | кол-во  объектов | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.8 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МАОУ СОШ № 20 имени Героя Советского Союза Адама Петровича Турчинского поселка Псебай, расположенного по адресу: п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1. | кол-во  объектов | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.9 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 | кол-во  объектов | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.10 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ № 11 имени Николая Алексеевича Свистунова села Беноково, расположенного по адресу: с. Беноково, ул. Красная, 33 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.11 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 24 имени Полины Ивановны Копниной станицы Хамкетинской, расположенного по адресу: ст-ца Хамкетинская, ул. Школьная, 8 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.12 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ гимназия №4 имени И.Н.Нестерова пос. Псебай, расположенного по адресу: пос. Псебай, ул. Комсомольская, 18 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.11.13 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ №13 имени Маршала СССР С.М. Буденного поселка Восточного, расположенного по адресу: пос. Восточный,  ул. Ленина, 10 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.11.14 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 16 имени Федора Иосифовича Кравченко села Унароково расположенного по адресу: с. Унароково, ул. Советская, 37 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.11.15 | Целевой показатель: обустройство пандуса для инвалидов, установка непрерывных поручней наружной лестницы; установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей; установка информирующей тактильной таблички для идентификации помещений; установка доступной кабины в уборной для инвалидов в здании МБОУ СОШ №18 имени И.А. Кутинова хутора Первомайского по адресу: х. Первомайский,  ул. Мостовая, 39 | кол-во  объектов | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Заместитель главы

муниципального образования В.В. Богинин

Мостовский район

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе  муниципального образования  Мостовский район  «Доступная среда» |

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, *ведомственной целевой программы* | Значение показателя объема  (качества) услуги (работы) | | | | | | Расходы бюджета  на оказание муниципальной услуги  (работы), тыс. рублей | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  в Мостовском районе | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы), единица измерения | Количество объектов | | | | | | | | | | | |
| Приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и (или) тифлокомментированием к в кинотеатр «Мир», расположенный по адресу:  пгт. Мостовской, ул. Горького, 139 А | 1 |  | 1 |  |  |  | 536,842 |  | 536,842 |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 25 имени В.В. Буракова станицы Баракаевской, расположенного по адресу: ст-ца Баракаевская, ул. Школьная, д.79 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского, 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  |  |  |
| Приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |
| Приобретение непрерывных поручней наружной лестницы и информирующих тактильных табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г |  | 1 |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского, расположенного по адресу: пгт. Мостовской, ул. Боженко, 1Г |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 135,776 |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов и установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей в здании МБОУ СОШ № 5 имени Александра Парамоновича Лимаренко поселка Псебай, расположенного по адресу: пгт. Псебай, пер. Маяковского, 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 159,04 |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МАОУ СОШ № 20 имени Героя Советского Союза Адама Петровича Турчинского поселка Псебай, расположенного по адресу: п. Псебай, ул. 60 лет Октября, 1. |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 113,404 |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Федора Федоровича станицы Бесленеевской, расположенного по адресу: ст-ца Бесленеевская, ул. Ленина, 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 91,78 |  |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ № 11 имени Николая Алексеевича Свистуновасела Беноково, расположенного по адресу: с. Беноково, ул. Красная, 33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 71,04 |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 24 имени Полины Ивановны Копниной станицы Хамкетинской, расположенного по адресу: ст-ца Хамкетинская, ул. Школьная, 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ гимназия №4 имени И.Н.Нестерова пос. Псебай, расположенного по адресу: пос. Псебай, ул. Комсомольская, 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 322,66 |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ СОШ №13 имени Маршала СССР С.М. Буденного поселка Восточного, расположенного по адресу: пос. Восточный,  ул. Ленина, 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 69,1 |  |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов в здании МБОУ ООШ № 16 имени Федора Иосифовича Кравченко села Унароково  расположенного по адресу: с. Унароково, ул. Советская, 37 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Обустройство пандуса для инвалидов, установка непрерывных поручней наружной лестницы; установка тактильно-контрастных наземных указателей перед лестницей; установка информирующей тактильной таблички для идентификации помещений; установка доступной кабины в уборной для инвалидов в здании МБОУ СОШ №18 имени И.А. Кутинова хутора Первомайского по адресу: х. Первомайский,  ул. Мостовая, 39 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100,0 |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Мостовский район В.В. Богинин