# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению

# администрации муниципального образования Мостовский район

от ____________    № ______

«3.Перечень мероприятий Программы,

объемы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов муниципального образования Мостовский район и сельских и городских поселений Мостовского района.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |
|  | Кадровое обеспечение и предоставление мер социальной поддержки | местный бюджет | 1686,75 | 580,05 | 1106,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | стимулирование работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии | районный бюджет | 389,5 | 189,5 | 200,0 |
|  |  | бюджет поселений | 1172,25 | 340,55 | 831,7 |
| 1.2 | предоставление единовременной материальной помощи работникам муниципальных учреждений культуры | бюджет поселений | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3 | предоставление стипендий, премий, грантов муниципального уровня учащимся детских школ искусств | районный бюджет | 25,0 | - | 25,0 |
|  | Техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры | местный бюджет | 1900,0 | - | 1900,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | приобретение автотранспортных средств | районный бюджет | 400,0 | - | 400,0 |
| 2.2 | реконструкция и капитальный ремонт Дома культуры пос.Псебай | бюджет поселений | 1500,0 | - | 1500,0 |
|  | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского, краевого и районного значения, а также иных мероприятий согласно постановлениям и распоряжениям администрации МО Мостовский район и решениям Совета МО Мостовский район, участие в краевых мероприятиях | районный бюджет | 900,0 | 400,0 | 500,0 |
|  | Развитие библиотек | бюджет поселений | 840,0 | 420,0 | 420,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | комплектование межпоселенческих и поселенческих библиотек актуальной справочной, учебной, отраслевой, краеведческой литературой, книгами для детей и юношества, методической литературой |  | 800,0 | 400,0 | 400,0 |
| 4.2 | наращивание информационных ресурсов межпоселенческих и поселенческих библиотек, внедрение автоматизированных систем нового поколения, создание и оптимизация локальных вычислительных сетей |  | 40,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО |  | 5326,75 | 1400,05 | 3926,7 |

».

| Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район | И.В.Шеина |
| --- | --- |