## форма №1
Реализация программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования в 2013 году
№ п/п | Наименование мероприятия, объектов¹ | Территория поселения (населенный пункт) | Объем финансирования
|  |  | ВСЕГО |  | Бюджетные средства(потребность) | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Примечание²
|  |  | План | Факт | План | Факт | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Здравоохранение
1 | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
1.1. | Строительство акушерско-гинекологического комплекса на 60 коек | Мостовское городское поселение | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  | 19827.5 | 9832.2 | 18427.5 | 8245.7 | 186.5 | 1400 | 1400
2.1. | Капитальный ремонт зданий Мостовской ЦРБ | Мостовское городское поселение | 1152.2 | 443.6 | 1152.2 | 443.6 |  |  |  | Произведен ремонт лестницы в административном здании, замена окон и дверей(металопластик) в отделении переливания крови
2.2. | Капитальный ремонт зданий Мостовской центральной районной поликлиники | Мостовское городское поселение | 306.1 | 116.8 | 306.1 | 116.8 |  |  |  | Устройство пандуса, для маломобильной группы населения.
2.3. | Капитальный ремонт зданий Мостовской СМП | Мостовское городское поселение | 1379.2 | 1320 | 1379.2 | 1320 |  |  |  | Замена кровли
2.5. | Капитальный ремонт зданий Псебайской РБ №1 | Псебайское городское поселение | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 1400 | Произведен капитальный ремонт здания детской поликлиники.
2.6. | Капитальный ремонт Губской УБ | Губское сельское поселение | 2975.6 | 2506.4 | 2975.6 | 2319.9 | 186.5 |  |  | Произведен капитальный ремонт здания.
2.12. | Приобретение медицинского и технологического оборудования стоимостью свыше 100,0 тыс.рублей | Мостовский район | 12614.4 | 4045.4 | 12614.4 | 4045.4 |  |  |  | Приобретено медицинское оборудование для хирургического отделения, морозильная камера для паталогоанатомического отделения.
3. | Создание офисов врачей общей практики | Костромское сельское поселение, Андрюковское сельское поселение(с. Соленое) | 17324 | 17324 | 17324 | 17324 |  |  |  | Строительство двух офисов врача общей практики.
4. | Популиризация здорового образа жизни | Мостовский район | 350 | 350 | 50 |  | 50 | 300 | 300 | Изготовление буклетов и публикация материалов в СМИ
5. | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фрмацевтических работников для работы в медицинских учреждениях | Мостовский район | 1200 | 700 | 1200 |  | 700 |  |  | Компенсация росходов за наем жилья 17 врачам.
Итого по разделу: |  |  | 48701.5 | 38206.2 | 47001.5 | 35569.7 | 936.5 | 1700 | 1700
2. Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование
1 | Капитальный ремонт с вводом мест |  | 15000 | 14613 | 15000 | 14613
| МБ ДОУ № 18 на 20 мест | станица Переправная | 10000 | 9836.6 | 10000 | 9836.6 |  |  |  | Проведены ремонтные работы, за счет экономии от СМР в сумме 163,4 тыс.руб выполнены дополнительные СМР в 2014 году
| МБ ДОУ № 10 на 20 мест | поселок Псебай | 5000 | 4776.4 | 5000 | 4776.4 |  |  |  | Проведены ремонтные работы, за счет экономии от СМР в сумме 223,6 тыс.руб .выполнены дополнительные СМР в 2014 году
2 | Реконструкция учреждений дошкольного образования МБ ДОУ № 22 на 70 мест | станица Ярославская | 16666.7 | 16359.6 | 16666.7 | 11451.7 | 4907.9 |  |  | За счет экономии при проведении конкурсных процедур перераспределены средства Министерством образования
3 | Строительство и реконструкция учреждений общего образования СтроительствоСОШ № 22 на 264 места | село Соленое | 23878 | 23273.9 | 23961.3 | 20790.6 | 2483.3 |  |  | Расторжение контракта
4 | Развитие системы дополнительного образования |  | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | Приобретено спортивное оборудование ДЮСШ
5 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования |  | 9197.14 | 12917.8 | 9197.14 | 10586 | 1009.4 | 1322.4 | 1322.4 | Увеличение финансирования за счет родительской платы на сумму 1322,4 тыс.рублей и местного бюджета на сумму 1009,4 тыс.руб. приобретено оборудование в ДОУ, за счет госстандарта по школам (кр.б.)увеличены хозяйственные расходы на сумму 1388,9 тыс.рублей на приробретение учебной литературы
| Капитальный ремонт спортивных залов : МБОУ СОШ №30 МБОУ СОШ №16 | поселок Мостовской село Унароково | 5830.14 | 4534.5 | 5830.14 | 3174.1 | 1360.4 |  |  | За счет экономии при проведении конкурсных процедур перераспределены средства Министерством образования
| Обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | 2867 | 2867 | 2867 | 502 | 2365 |  |  | проведены работы по обеспечению пожарной безопасности (огнезащитная обработка деревянных конструкций, установка противопожарных дверей, ремонт АПС)
| Материально-техническое оснащение ДОУ (с учетом ввода дополнительных мест) |  | 500 | 247.9 | 500 |  | 247.9 |  |  | Приобретение игрового оборудования, мебели. (кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. из-за недофинансирования)
6 | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования |  | 950.6 | 950.6 | 950.6 | 950.6 |  |  |  | Повышение квалификации педработников ОУ в связи с переходом на ФГОС
7 | Развитие механизмов обеспечения качества и востребованности образовательных услуг (проведение ЕГЭ и ГИА) |  | 239 | 239 | 239 | 119 | 120 |  |  | Оплата за ГСМ, (подвоз детей к месту проведения экзаменов), канцелярских товаров.
8 | Развитие детско-юношеского спорта и физического совершенствования допризывной молодежи ,подготовка спортивного резерва в учреждениях допобразования |  | 1637 | 1637 | 1637 |  | 1637 |  |  | Приобретение спортивного оборудования в ДЮСШ, оплата ГСМ (доставка детей на соревнования), оплата командировочных расходов. Проведено 60 соревнований по 11 видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, настольному теннису, бадминтону, спортивному туризму, легкой атлетике, пулевой стрельбе, военно-прикладным видам спорта. В указанных соревнованиях приняло участие более 4-х тысяч школьников.
9 | Развитие детского-юношеского спорта и физического совершенствования допризывной молодежи, подготовка спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования |  | 4237.1 | 4237.1 | 4237.1 | 1837.1 | 2400 |  |  | Организация питания детей в лагерях дневного прибывания, содержание турприюта "Незабудка" и ЛТО "Ярославна" В летний период в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 1200 детей, туристическом приюте «Незабудка» и в лагере труда и отдыха «Ярославна» - 456 несовершеннолетних.
10 | Поддержка классов казачьей направленности |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Принятие участия в смотрах, конкурсах и др. мероприятиях. Сеть казачьих классов в районе охватывает 99% школ.
Итого по разделу: |  |  | 72405.54 | 74828 | 72488.84 | 60348 | 13157.6 | 1322.4 | 1322.4
3. Физическая культура и спорт
В 2013 году финансирование мероприятий не предусмотрено
4. Молодежная политика
1 | Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания, творческого и интеллектуального развития молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде | МО Мостовский район | 166 | 166 | 166 |  | 166 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на военно-патриотическое и духовно - нравственное воспитание, на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, профилактику экстремизма в молодежной среде
2 | Содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи | МО Мостовский район | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | Организация трудоустройства молодежи в каникулярный период
3 | Мероприятия, на-правленные на фор-мирование здорово-го образа жизни, профилактику без-надзорности и пра-вонарушений, пер-вичную профилак-тику наркомании, алкоголизма и таба-кокурения в моло-дежной среде | МО Мостовский район | 166 | 166 | 166 |  | 166 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений, первичную профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде
Итого по разделу: |  |  | 382 | 382 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0
5. Культура
1. | Развитие муниципальных культурно досуговых учреждений |  | 1005 | 2635 | 990 | 1490 | 1139.5 | 15 | 5.5
1.1. | Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви для творческих коллективов и исполнителей | все поселения Мостовского района | 35 | 50.5 | 30 |  | 45 | 5 | 5.5 | Пошиты и приобретены сценические костюмы для творческих коллективов Мостовского Дома культуры
1.2. | Приобретение мебели для учреждений культуры | Мостовское городское поселение Мостовского района | 20 | 44 | 10 |  | 44 | 10 |  | Приобретена мебель для проведения торжественных мероприятий районного и краевого уровней
1.3. | Пошив и приобретение одежды сцены | Баговское сельское поселение и Псебайское городское поселение Мостовского района | 50 | 62.5 | 50 |  | 62.5 |  |  | Изготовлена одежда сцены для Баговского сельского Дома культуры и Псебайского Дома культуры
1.4. | Приобретение кресел для зрительных залов | Псебайское городское поселение Мостовского района | 250 | 840 | 250 | 840 |  |  |  | Приобретены и установлены кресла в Доме культуры пос.Псебай, увеличение показателей культурно-досуговой деятельности
1.5. | Приобретение звукоусилительного и сценического оборудования | Махошевское сельское поселение Мостовского района | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | Приобретено звуковое оборудование для Махошевского СДК, как результат -улучшение качества культурно-досугового обслуживания
1.6. | Приобретение автотранспортных средств | пос.Мостовской | 500 | 1488 | 500 | 500 | 988 |  |  | Приобретен автобус "Форд", как результат активизация участия школ в конкурсах и фестивалях различного уровня
2. | Укрепление и модернизация материально технической базы муниципальных учреждений культуры | все поселения Мостовского района
2.1. | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры |  | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 1500 | 0 | 0
2.1.1. | Капитальный ремонт Дома культуры пос.Псебай | Псебайское городское поселение (пос.Псебай) | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 1500 |  |  | Выполнена первая очередь ремонта, введен в эксплуатацию зрительный зал, построена и введена в эксплуатацию котельная, как результат увеличение показателей культурно-досуговой деятельности
3. | Развитие библиотек |  | 1078 | 1156 | 1078 | 246 | 910 | 0 | 0
3.1. | Комплектование поселенческих библиотек актуальной справочной, учебной, отраслевой, краеведческой литературой, книгами для детей и юношества, методической литературой, в том числе подписка на периодические издания | все поселения Мостовского района | 745 | 766 | 745 | 224 | 542 |  |  | Приобретена и распределена в муниципальные библиотеки книжная литература, оформлена подписка на периодические издания, как результат - улучшение качества библиотечного обслуживания населения (дополнительное финансирование из средств местного бюджета)
3.2. | Наращивание информационных ресурсов межпоселенческих и поселенческих библиотек, внедрение автоматизированных систем нового поколения, создание и оптимизация локальных вычислительных сетей | Анрюковское, Баговское, Губское, Костромское и Переправненское сельские поселения | 283 | 259 | 283 | 22 | 237 |  |  | К сети Интернет подключены Анрюковская, Баговская, Губская, Костромская и Переправненская сельские библиотеки, установлено и используется специализированное программное обеспечение
3.3. | Приобретение мебели | все поселения Мостовского района | 50 | 131 | 50 |  | 131 |  |  | Приобретена мебель во все муниципальные библиотеки. Дополнительное финансирование из средств местного бюджета
4. | Создание и развитие детских школ искусств |  | 1470 | 1814.5 | 740 | 500 | 110 | 730 | 1204.5
4.1. | Расширение общих и учебных площадей (создание условий для хранения натюрмортного и учебно-методического фонда, обустройство кабинета звукозаписи, камерного зала, кабинетов художественных дисциплин, устройство выставочного зала, комнаты отдыха для работников школы, зала совещаний для преподавательского состава), в том числе разработка проектно сметной документации | Псебайское городское поселение | 130 | 72 | 90 | 35 | 35 | 40 | 2 | Оборудованы мебелью 2 кабинета художественных дисциплин и 4 кабинета художественных дисциплин; завершено обустройство просмотрового класса. Эффект - соответствие федеральным государственным требованиям, предъявляемым при реализации образовательных программ (обязательства местного бюджета и план привлечения внебюджетных средств выполнены не в полном объеме)
4.2. | Ремонт и устройство систем отопления, электропроводки и электрооборудования, обустройство водопровода и канализации |  | 110 | 155 | 90 |  | 40 | 20 | 115 | ()
4.2.1. | Ремонт и устройство систем отопления, электропроводки и электрооборудования МБОУДОД «Мостовская ДШИ» | Мостовское городское поселение | 110 | 155 | 90 |  | 40 | 20 | 115 | Ремонт электропроводки и отопления
4.3. | Капитальный ремонт фасада здания, устройство пандуса МБОУДОД «Мостовская ДШИ» | Мостовское городское поселение | 90 | 188.5 | 90 |  |  | 0 | 188.5 | Обустроен пандус в здании Мостовской детской школы искусств, выполнение предписания надзорных органов (привлечены дополнительные внебюджетные средства)
4.4. | Обустройство звукоизоляции в музыкальных классах | Псебайское городское поселение | 250 | 315 | 0 | 0 | 10 | 250 | 305 | Выполнено в срок. Эффект - соответствие требованиям СанПиН, выполнение предписания надзорных органов (привлечены дополнительные внебюджетные средства)
4.5. | Капитальный ремонт (обустройство) санитарно бытовых помещений (в том числе душевых для кабинетов хореографических дисциплин и гардероба) |  | 590 | 605 | 370 | 446 | 0 | 220 | 159 | Выполнен ремонт санитарных помещений Мостовской и Псебайской детских школ искусств (перевыполнены обязательства краевого бюджета). Эффект - соответствие требованиям СанПиН, выполнение предписания надзорных органов
4.5.1. | Капитальный ремонт (обустройство) санитарно бытовых помещений (в том числе душевых для кабинетов хореографических дисциплин и гардероба) МБОУДОД «Мостовская ДШИ» | Мостовское городское поселение | 140 | 418 | 70 | 300 | 0 | 70 | 118
4.5.2. | Капитальный ремонт (обустройство) санитарно бытовых помещений (в том числе душевых для кабинетов хореографических дисциплин и гардероба) МБОУДОД «Псебайская ДШИ» | Псебайское городское поселение | 450 | 187 | 300 | 146 | 0 | 150 | 41 | ремонт санитарно бытовых помещений
4.6. | Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви для творческих коллективов и исполнителей |  | 30 | 61 |  |  |  | 30 | 61 | Пошиты и приобретены сценические костюмы для творческих коллективов Мостовской детской школы искусств, привлечены дополнительные внебюджетные средства, результат - рост активности концертной деятельности, уровня выступления творческих коллективов и исполнителей
4.7. | Приобретение музыкальных инструментов | Мостовское городское поселение | 50 | 75 |  |  |  | 50 | 75 | Приобретены баян и 2 аккордеона для Мостовской детской школы искусств
4.8. | Приобретение специального оборудования для изучения художественных и изобразительных дисциплин, а также светового, выставочного, сценического и звукового оборудования | Мостовское городское поселение |  | 60 |  |  |  |  | 60 | Приобретено мультимедийное оборудование для Мостовской детской школы искусств
4.9. | Приобретение компьютерного оборудования: интерактивных досок, мобильных компьтерных классов, мультимедиа. Создание электронных информационно образовательных ресурсов | Мостовское городское поселение Псебайское городское поселение |  | 61 |  | 19 |  |  | 42 | Приобретено компьютерное оборудование для Мостовской и Псебайской детских школ искусств (выполнено сверх плана)
4.10. | Организация участия в конкурсах, фестивалях и выставках детско юношеского творчества разного уровня | Мостовское городское поселение Псебайское городское поселение | 220 | 197 | 100 | 0 | 0 | 120 | 197 | Не выполнены обязательства муниципального бюджета. Выполнено за счет внебюджетных средств. Эффект - наличие участников и призеров конкурсных мероприятий
4.11. | Выдвижение кандидатов на стипендии администрации МО Мостовский район, администрации Краснодарского края (для учащихся победителей конкурсов международного, всероссийского, регионального, краевого уровней) | Мостовское городское поселение Псебайское городское поселение | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Выполнено сверх плана. Эффект - социальная поддержка и поощрение 5 одаренных учащихся
5. | Строительство и модернизация кинотеатров и кинозалов |  | 3000 | 1000 | 3000 | 1000
5.1. | Модернизация кинотеатра «Мир» пос.Мостовского | пос.Мостовской | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |  |  |  | ремонт и техническое оснащение фойе кинотеатра
5.1.1. | Приобретение цифрового кинотехнологического оборудования в малый зал № 1 | пос.Мостовской | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |  |  |  | Обязательства краевого бюджета в части приобретения оборудования остались не выполненными поступило 1000,0 тыс.рублей на модернизацию кинотеатра
6. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных учреждений культуры |  | 70 | 83 | 12 |  | 4 | 58 | 79
6.1. | Повышение квалификации 10 человек ежегодно МБОУДОД "Мостовская ДШИ" |  | 20 | 65 |  |  |  | 20 | 65 | Выполнено обучение 10 работников. Эффект - соблюдение требований законодательства, повышение квалификации преподавателей
6.2. | Повышение квалификации не менее 5 человек ежегодно МБОУДОД "Псебайская ДШИ" |  | 50 | 18 | 12 |  | 4 | 38 | 14 | Выполнено обучение 5 работников. Эффект - соблюдение требований законодательства, повышение квалификации преподавателей
Итого по разделу: |  |  | 14123 | 14188.5 | 13320 | 9236 | 3663.5 | 803 | 1289
6. Занятость населения
1 | Организация вре-менной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МО Мостов-ский район | 280 | 708.3 | 250 | 351.9 | 300 | 30 | 56.4 | Организация временной занятости 368 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
Итого по разделу: |  |  | 280 | 708.3 | 250 | 351.9 | 300 | 30 | 56.4
7. Топливно-энергетический комплекс
Газификация
| Газификация городских и сельских поселений | МО Мостовский район стГубская п. Мостовской | 73929.3 | 70458 | 73929.3 | 63054 | 7404 |  |  | Завершено строительство газопровода высокого давления 15,6 км.
Теплоэнергетика
1 | Реконструкция ко-тельных, реконст-рукция тепловых сетей | МО Мостов-ский район | 8960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960 | 0 | Мероприятия не реализованы в связи с убыточной деятельностью МУП Мостовские тепловые сети
1.1 | Реконструкция ко-тельных, реконст-рукция тепловых сетей | Мостовское городское поселение | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0
1.2 | Реконструкция ко-тельных, реконст-рукция тепловых сетей | Псебайское городское поселение | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
1.3 | Реконструкция ко-тельных, реконст-рукция тепловых сетей | Костромское сельское по-селение | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Итого по разделу: |  |  | 82889.3 | 70458 | 73929.3 | 63054 | 7404 | 8960 | 0
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1 | Ремонт и реконструкция объектов водоснабжения в Краснокутском с/п, ремонт насосной станции, ремонт каптажа, х. Красный Кут – ул. Советская, ул. Терешковой, строительство подводящего водопровода к х. Северный, строительство водопровода по ул. Комарова х. Северный | Краснокутское сельское поселение | 3958 | 3607.8 | 3607.8 | 3207.8 | 400 | 0 | 0 | проведен капитальный ремонт водозаборных сооружений
благоустройство
1 | Ремонт и восстановление наружного освещения ул.Аэродромной, Строительной п.Мостовского | Мостовское городское поселение | 1661 | 1661 | 1661 | 1316 | 345 | 0 | 0 | Заменено и установлено 94 светильника, построено и отремонтировано 2 км линий наружного освещения, установлено 38 опор, 3 прибора учета
2 | Ремонт наружного освещения по ул.Промышленной, пер.Пионерский, с.Соленое и ул.Красноармейская, ул.Ленина ст.Андрюки | Андрюков-ское сельское поселение | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | Заменено и установлено 47 светильника, построено и отремонтировано 3,35 км линий наружного освещения
3 | Ремонт наружного освещения ул.Промышленной и ул.Садовой ст.Баговской, ул.Ходзенская, ул.Советская, ул.Речная, ул.Клубная п.Узловой | Баговское сельское поселение | 750 | 750 | 750 | 600 | 150 | 0 | 0 | Заменено и установлено 47 светильника, построено и отремонтировано 2,6 км линий наружного освещения
4 | Ремонт наружного освещения ул.Пушкина с.Беноково | Беноковское сельское поселение | 480 | 541 | 480 | 400 | 141 | 0 | 0 | Заменено и установлено 40 светильника, построено и отремонтировано 1,7 км линий наружного освещения, установлено 3 прибора учета
5 | Ремонт наружного освещения ул.Мира, ул.Ленина ст.Губская | Губское сельское поселение | 875 | 900 | 875 | 700 | 200 | 0 | 0 | Заменено и установлено 59 светильника, построено и отремонтировано 2,1 км линий наружного освещения, установлено 65 опор и 6 приборов учета
6 | Ремонт наружного освещения ул.Комарова х.Северный | Краснокутское сельское поселение | 485.7 | 485.7 | 485.7 | 400 | 85.7 | 0 | 0 | Заменено и установлено 47 светильника, построено и отремонтировано 1,8 км линий наружного освещения, установлено 9 опор и 4 пробора учета
7 | Ремонт наружного освещения ул.Гоголя, ул. Тараненко, ул. Пушкина, ст.Переправная | Переправненское сельское поселение | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | Заменено и установлено 40 светильника, построено и отремонтировано 2,4 км линий наружного освещения, установлено 3 прибора учета
8 | Ремонт наружного освещения ул.Куйбышева с.Шедок | Шедокское сельское поселение | 505 | 505 | 505 | 404 | 101 | 0 | 0 | Заменено и установлено 35 светильника, построено и отремонтировано 2,4 км линий наружного освещения, установлено 4 прибора учета
9 | Ремонт наружного освещения ул. Р.Люксембург, ул.Кравченко, ул.Кирова, ул.Ленина с.Унароково | Унароковское сельское поселен | 600 | 600 | 600 | 480 | 120 | 0 | 0 | Заменено и установлено 41 светильник, построено и отремонтировано 2 км линий наружного освещения, установлено 12 опор, 5 приборов учета
10 | Ремонт наружного освещения ул.Чапаева, ул.Восточная ст.Ярославская | Ярославское сельское поселение | 936.1 | 936.1 | 936.1 | 700 | 236.1 | 0 | 0 | Заменено и установлено 52 светильника, построено и отремонтировано 3,4 км линий наружного освещения, установлено 13 опор и 4 прибора учета
Итого по разделу: |  |  | 7292.8 | 7378.8 | 7292.8 | 5800 | 1578.8 | 0 | 0
9. Обеспечение доступности жилья
| Предоставление социальных выплат гражданам, на оплату части стоимости жилья в виде первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение строительства жилья | Мостовское городское поселение Псебайское городское поселение | 4486 | 1328.4 | 4486 | 518.063 | 518.063 |  |  | Социальные выплаты предоставлены 3 семьям. Сумма средств из федерального бюджета составила 292,24 тыс. руб.
10. Архитектура и градостроительство
1 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации: |  | 19123 | 14344.5 | 2268.5 | 12370.2 | 1974.3 | 0 | 0 | Недофинансирование краевых средств в размере 2268,5тыс.руб. Перечисления планируются в 2014 году. По результатам открытых конкурсов на заключение муниципальных контрактов стоимость работ уменьшена на 2509,8 тыс.руб.
1.1 | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона пгт. Мостовской | пгт. Мостовской | 2033 | 1210.4 | 822.6 | 1107.4 | 103 | 0 | 0 | Недофинансирование краевых средств в размере 822,6тыс.руб. Перечисления планируются в 2014 г.
1.2 | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона х. Веселый | х. Веселый | 1319 | 1017 | 302 | 950 | 67 | 0 | 0 | Недофинансирование краевых средств а в размере 302,0тыс.руб. Перечисления планируются в 2014 г.
1.3 | Подготовка проекта планировки жилого микрорайона ст. Ярославская | ст. Ярославская | 1930 | 1930 | 0 | 1832.5 | 97.5 | 0 | 0
1.4 | Разработка правил землепользования и застройки Мостовского городского поселения |  | 1490 | 1436.6 | 0 | 1361.6 | 75 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,4 тыс. руб.
1.5 | Разработка правил землепользования и застройки Псебайского городского поселения |  | 1490 | 1436.6 | 0 | 1362.2 | 74.4 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,4 тыс. руб.
1.6 | Разработка правил землепользования и застройки Андрюковского сельского поселения |  | 817 | 756.7 | 0 | 683 | 73.7 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 60,3 тыс. руб.
1.7 | Разработка правил землепользования и застройки Баговского сельского поселения |  | 818 | 764.6 | 0 | 714.3 | 50.3 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,4 тыс. руб.
1.8 | Разработка правил землепользования и застройки Беноковского сельского поселения |  | 818 | 765 | 0 | 715 | 50 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,0 тыс. руб.
1.9 | Разработка правил землепользования и застройки Бесленеевского сельского поселения |  | 818 | 765 | 0 | 713.6 | 51.4 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,0 тыс. руб.
1.10 | Разработка правил землепользования и застройки Губского сельского поселения |  | 818 | 764.5 | 0 | 723.5 | 41 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,5 тыс. руб.
1.11 | Разработка правил землепользования и застройки Костромского сельского поселения |  | 1180 | 516.8 | 169.4 | 447.8 | 69 | 0 | 0 | По результатам открытого конкурса на заключение муниципального контракта стоимость работ уменьшена на 493,8 тыс. руб. Не в полном объеме перечислены краевые средства в размере 169.4 тыс.руб.
1.12 | Разработка правил землепользования и застройки Краснокутского сельского поселения |  | 1180 | 500 | 186.7 | 431.3 | 68.7 | 0 | 0 | По результатам открытого конкурса на заключение муниципаль-ного контракта стоимость работ уменьшена на сумму 493,3 тыс. руб.Не в полном объеме перечис-лены краевые средства в размере 186,7 тыс.руб.
1.13 | Разработка правил землепользования и застройки Махошевского сельского поселения |  | 160 | 110.3 | 0 | 90.3 | 20 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 49,7 тыс. руб.
1.14 | Разработка правил землепользования и застройки Переправненского сельского поселения |  | 1180 | 69 | 618 | 0 | 69 | 0 | 0 | По результатам открытого конкурса на заключение муниципаль-ного контракта стоимость работ уменьшена на сумму 493 тыс. руб. Не перечислены краевые средства в размере 618,0 тыс.руб.
1.15 | Разработка правил землепользования и застройки Унароковского сельского поселения |  | 818 | 764.5 | 0 | 672 | 92.5 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 53,5 тыс. руб.
1.16 | Разработка правил землепользования и застройки Шедокского сельского поселения |  | 1180 | 516.4 | 169.8 | 447.8 | 68.6 | 0 | 0 | По результатам открытого конкурса на заключение муниципального контракта стоимость работ уменьшена на сумму 493,8 тыс. руб. Не в полном объеме перечислены краевые средства в размере 169,7 тыс.руб.
1.17 | Разработка правил землепользования и застройки Ярославского сельского поселения |  | 1074 | 1021.1 | 0 | 117.9 | 903.2 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.12.2013 N 1611 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года N 603 "Об утверждении ведомственной целевой программы "О подготовке градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодарского края" на 2012 - 2014 годы" уменьшена стоимость работ на 52,7 тыс. руб.
2 | Разработка комплексных систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений: |  | 2274.942 | 2217.95 | 0 | 2109.9 | 108.05 | 0 | 0
2.1 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Мостовского г\п |  | 51.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование полностью проведено в 2012 году
2.2 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Андрюковского с\п |  | 171 | 179.1 | 0 | 162.8 | 16.3 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование местных средств увеличено на 8.1 тыс. руб.
2.3 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Баговского с\п |  | 171 | 171 | 0 | 162.8 | 8.2 | 0 | 0
2.4 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Беноковского с\п |  | 171 | 171.1 | 0 | 162.8 | 8.3 | 0 | 0
2.5 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Бесленеевского с\п |  | 171 | 170 | 0 | 161.5 | 8.5 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование местных средств уменьшено на 1.0 тыс. руб.
2.6 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Губского с\п |  | 171 | 171 | 0 | 162.7 | 8.3 | 0 | 0
2.7 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Костромского с\п |  | 171 | 170 | 0 | 161.5 | 8.5 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование краевых средств уменьшено на 1.0 тыс. руб.
2.8 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Краснокутского с\п |  | 171 | 171 | 0 | 162.8 | 8.2 | 0 | 0
2.9 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Махошевского с\п |  | 171 | 170 | 0 | 161.75 | 8.25 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование краевых средств уменьшено на 1.0 тыс. руб.
2.10 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Псебайского г\п |  | 171 | 171 | 0 | 162.8 | 8.2 | 0 | 0
2.11 | Разработка комплексной системы коммунальной инфра-структуры Переправненского с\п |  | 171 | 162.75 | 0 | 162.75 | 0 | 0 | 0 | Финансирование местных средств полностью проведено в 2012году.
2.12 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Унароковского сельского поселения |  | 171 | 170 | 0 | 161.5 | 8.5 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование краевых средств уменьшено на 1.0 тыс. руб.
2.13 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Шедокского с\п |  | 171 | 170 | 0 | 161.5 | 8.5 | 0 | 0 | В соотвествии с актами -сдачи выпоненных работ финансирование краевых средств уменьшено на 1.0 тыс. руб.
2.14 | Разработка комплексной системы коммунальной инфраструктуры Ярославского с\п |  | 171 | 171 | 0 | 162.7 | 8.3 | 0 | 0
Итого по разделу: |  |  | 21397.942 | 16562.45 | 2268.5 | 14480.1 | 2082.35 | 0 | 0
11. Развитие экономики
1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 900 | 900 | 900 | 700 | 200 | 0 | 0
1.1 | субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности |  | 760 | 760 | 760 | 700 | 60 | 0 | 0 | Трем субъектам малого предпринимательства оказана поддержкана ранней стадии деятельности
1.2 | информационно-консультационное обеспечение и проведение имиджевых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 140 | 140 | 140 |  | 140 |  |  | В рамках данных мероприятий проведены обучающие семинары для субъектов малого предпринимательства,потребительской сферы, конкурс поваров(в целях совершенствования и популяризации профессии на территории Мостовского) оказана информационная поддержка в виде буклетов,банеров статей в СМИ о мерах государственной поддержки малого предпринимательства района, в целях расширения собственного производства организованно участие субъектов малого предпринимательства в международных выставках .
1 | Инвестиционное развитие | Мостовский район | 1900 | 1887.7 | 1500 | 0 | 1487.7 | 400 | 400 |  | 0
1.1 | Участие в презентационно-выстовочных мероприятиях | Мостовский район | 1900 | 1887.7 | 1500 | 0 | 1487.7 | 400 | 400 | Администрация МО Мостовский район приняла участие в Международном инвестиционном форуме "Сочи-2013". На данное мероприятие было затрачено 1887725 руб. 80 коп. Не дофинансирование мероприятия 12274 руб. 20 коп.(покупка оргтехники). | 0
Санаторно-курортный и туристкий комплекс
1 | Участие в презентационно-выставочных мероприятиях | Мостовский район | 67.2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2 | 24 | 0 | Приняие участия в XVI международном фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" и в XII международном инвестиционном форуме "Сочи -2013", подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта ООО "Жемчужина Предгорья".
2 | Сохранение и развитие санаторно курортного и туристического комплекса | Мостовский район | 90.102 | 0 | 90.102 | 0 |  | 0 | 0 | Возврат денежных средств, за оказание услуг в организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов краевого уровня.
3 | Подготовка и вы-пуск информационно-рекламных мате-риалов о санаторно - курортных, туристических и экскурсионных возможностях муниципального образования; издания буклетов, книг, включающих информацию об инвестиционной и туристической привлекательности территории | Мостовский район | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | Подготовка информационного материала (брощюр) "Путеводитель по Мостовскому району" в количестве 100 штук
4 | Проведение работы по формированию земельных участков «под ключ», для реализации инвестиционных проектов в сфере туристского и санаторно – курортного комплекса | Мостовский район | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | Проведение работ по формированию земельного участка "под ключ" для реализации инвестиционного проекта "Гостиничный комплекс", расположенный в п. Мостовском по ул. Молодежная 21А.
5 | Организация предприятий для предприятия санаторно -курортного ком-плекса, стимулирующих повышения квалификации кадров отрасли (семинары. конкурсы, прочее) | Мостовский район | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | Организован семинар для специалистов (инструкторов-проводников, инструкторов туризма и др. специалистов), обслуживающих массовые туристические мероприятия по активным видам туризма в целях стимулирования профессионального мастерства, а также продвижения туристического потенциала.
Итого по разделу: |  |  | 2995.302 | 2868.9 | 2571.302 | 700 | 1768.9 | 424 | 400
12. Развитие АПК
1 | Поддержка малых форм хозяйствования | Мостовский район | 20000 | 16725.8 | 20000 | 16725.8 |  | 0 |  | 1183 хозяйствами получены субсидии на возмещение части затрат на произведенную продукцию, приобретение животных, строительство теплиц, субсидирование процентной ставки по кредитам
2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Мостовский район | 4300 | 5566 | 4300 | 2699 |  | 500 | 1777 | Приобретено жилье 5 семъями.
3 | Развитие элитного семеноводства | Мостовский район | 4000 | 3019 | 3500 | 39 | 0 | 500 | 2980 | Закупка элитных семян, картофеля ОАО АК "Губское" за счет собственных средств
4 | Поддержка племенного животноводства | Мостовский район | 17000 | 7781 | 17000 | 4131 |  | 5000 | 3650 | Приобретение племенных животных, 212 голов КРС. Содержание племенных животных
| Обучение специалистов АПК | Мостовский район | 100 |  | 100 |  |  | 0
5 | Субсидирование рекультивации пастбищ | Мостовский район | 10000 | 450 | 7000 |  |  | 3000 | 450 | Рекультивация пастбищ ЗАО "Агрокомплекс", 100 га.
Итого по разделу: |  |  | 55400 | 32451.8 | 46400 | 23594.8 | 0 | 9000 | 8857
12. Дорожное хозяйство
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Махошевское сельское поселение | 54707 | 53807 | 54707 | 49100 | 4707 |  |  | Денежные средства не поступили в бюджет Махошевского сельского поселения на сумму 900тыс.руб В результате отремонтировано 30 км
13. Предупреждение ЧС
В 2013 году финансирование мероприятий не предусмотрено
ВСЕГО: |  |  | 365060.384 | 313168.35 | 325097.242 | 262752.563 | 36498.713 | 22239.4 | 13624.8