## форма №2
Информация о реализации инвестиционных проектов, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования на период до 2017 года
№ п/п | Отрасль, в которой реализуется проект | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Место реализации | Текущая стадия реализации проекта | Соблюдение сроков реализации проектов
Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году
1 | Сельское хозяйство | Строительство теплиц по выращиванию роз на срез ст. Ярославская | 2007-20130 | Мостовский район, ст. Ярославская | Завершена модернизация системы электродосвечивания комбината | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Малоэтажное строительство (ООО "Вектор" | 2012-20130 | Мостовский район, пгт. Мостовской | строительство завершено | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
3 | Промышленность | Строительство объектов газоснабжения ( ООО "Бельчуг Строй") | 2012-2013 | Мостовский район, (подводящий газопровод высокого давления) пгт. Мостовской до ст. Губской с установкой ШГРП в х. Высокий, х. Пролетарский, х. Первомайский; распредилительные газопроводы низкого давления на х. Высокий, х. Пролетарский, х. Первомайский; подводящий газопровод к вновь строящемуся цеху № 2 для производства клинкерного кирпича | строительство завершено | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах
1. | Сельское хозяйство | Строительство животноводческого комплекса на 200 голов ( ООО "Кнауф Агро Кубань") | 2013-2015 | Мостовский район, пос. Псебай | Завершено строительство и введены в эксплуатацию телятника и многофкнкционального навеса. Оформляется земельно-правовая документация для строительства коровника. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
2. | Сельское хозяйство | Строительство теплиц по выращиванию роз на срез ст. Ярославская | 2014 | Мостовский район, ст. Ярославская | Продолжается реконструкция теплиц №1 и №2 - строительство склада-холодильника с зоной отгрузки. Строительство ТЭС-2 (увеличение мощности котельной)
3 | Промышленность | Строительство завода по производству клинкерного керамического кирпича ( ОАО "Губский кирпичный завод" | 2013-2015 | Мостовский район, ст. Губская | Оформление земельно-правовой документации. Стадия проектирования объекта. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
4 | Промышленность | Разработка карьера по добыче гипса и строительство завода по его переработке (ООО "Минерал-Хорс") | 2009-2016 | Мостовский район, Бесленеевское сельское поселение | Добыча гипсового камня | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
5 | Промышленность | Строительство завода по добыче и переработке камня ( ООО "Бесленеевский гипсовый комбинат") | 2012-2018 | Мостовский район, Бесленеевское сельское поселение | Оформление земельно-правовой документации. Приобритение оборудования. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
6 | Сельское хозяйство | Строительство животноводческого комплекса (ЗАО фирма "Агрокомплекс") | 2011-2015 | Мостовский район, Переправненское сельское поселение | Завершена реконструкция 8-ми корпусов, произведена реконструкция ЛЭП, ограждения пастбищ, построен дизбарьер, завершена реконструкция санпропускника, завершено строительство телятника, навеса для содержания телят №1 и №2, завершено строительство выгульного база к корпусу №7 и раскола. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
7 | Торговля | Строительство торгово-развлекательного комплекса (1 очередь строительства) (ООО "Вита") | 2011-2014 | Моствоский район, пос. Мостовской | Вод в эксплуатацию. Закупка оборудования. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
8 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство оздоровительного комплекса ( КФХ "Науменко Ю.Н.) | 2011-2014 | Моствоский район, ст. Ярославская | Строительные работы | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
9 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция туристической базы "Восход XXI век" | 2010-2015 | Моствоский район, пос. Псебай | Капитальный ремонт 3 корпуса, прачечной | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
10 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство базы отдыха (ООО "Дельта") | 2014 | Моствоский район, пос. Мостовской | Ведется строительство. Сданы в эксплуатацию два коттеджа. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
11 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство оздоровительного комплекса на термальных источниках "Пять звезд" | 2014 | Моствоский район, пос. Мостовской | Ведется строительство (1 очередь). Ввод в эксплуатацию IV квартал 2014 года. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
12 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Оздоровительный комплекс на термальных источниках на 100 мест | 2015-2020 | Моствоский район, пос. Мостовской |  | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
13 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство базы отдыха на темальных источника на 170 мест (ООО "Жемчужина Предгорья") | 2013 | Моствоский район, пос. Мостовской | Строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
14 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство спортивного парка, представляющеего собой крупную спортивно-оздоровительню площадку с развитой инфраструктурой с целью развития различных видов спорта, создания условий для занятия физической культурой и пропогандой здорового образа жизни | 2015-2025 | Моствоский район, Псебайское городское поселение |  | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
15 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Туристический комплекс | 2016-2020 | Моствоский район, Баговское сельское поселение |  | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
16 | Сельское хозяйство | Тепличный комплекс по выращиванию овощей | 2015-2018 | Мостовский район |  | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
17 | Сельское хозяйство | Тепличный комбинат | 2015-2017 | Мостовский район, Губское сельское поселение |  | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
18 | Промышленность | Строительство завода сухих строительных смесей (ООО "Максимум") | 2015-2018 | Мостовский район, пос. Мостовской | Ведется строительство железнодорожного пути не общего пользования. | нарушений сроков реализации инвестиционного проекта нет
19 | Промышленность | Строительство завода сухих строительных смесей (ООО "Баракаевский цемент") | 2017-2025 | Мостовский район, пос. Мостовской
20 | Промышленность | Завод по розливу и фасовке питьевой воды | 2016-2020 | Мостовский район, Псебайское городское поселение
21 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Гостиничный комплекс на 60 мест | 2015-2021 | Мостовский район, Псебайское городское поселение
22 | Жилищно-коммунальное хозяйство | Гостиничный комплекс на 50-70мест | 2015-2020 | Мостовский район, пос. Мостовской
23 | Социальное обеспечение | Многоквартирный жилой дом | 2017-2019 | Мостовский район, пос. Мостовской
24 | Промышленность | Высоковольтная линия | 2015 | Мостовский район, пос. Мостовской, республика Адыгея, ст. Новосвободная
25 | Промышленность | Высоковольтная линия | 2016 | Мостовский район, пос. Бурный, Лабинский район, ст. Ахметовская
26 | Промышленность | Электроподстанция с двумя трнасформаторами | 2016 | Мостовский район, пос. Бурный
27 | Промышленность | Высоковольтная линия | 2016 | Мостовский район, пос. Бурный, с. Никитино