ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Унароковского сельского поселения

от 13 мая  2013г. №38

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
УНАРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Унароковское сельское поселение Мостовского района |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 2932 чел. Бюджет (2009 год): расходы – 6649,9 тыс. руб. доходы – 8392,0 тыс. руб. |
| Градообразующее предприятие | ООО Агрофирма «Унароково» |
| Основные разработчики комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Органы исполнительной власти Краснодарского края, администрация муниципального образования Мостовский район, администрация Унароковского сельского поселения |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Большая изношенность инженерных сетей, отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление и строительство новых. |
| Цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов (земли) поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Унароковского сельского поселения |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры: строительство и ремонт водопроводных систем и систем наружного освещения, строительство дорог. Формирование стабильной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса: модернизация существующего предприятия, развитие малых форм предпринимательства среди жителей, занимающихся развитием сельскохозяйственного производства. Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Унароковском сельском поселении. Снижение напряженности на рынке труда Унароковского сельского поселения. |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2010-2014гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 36 825,5 тыс. рублей |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1) Повышение благосостояния жителей поселения: - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2009 года 2) развитие социально-культурной сферы, коммунально-инженерной инфраструктуры |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Всего – 36 млн.825,5 тыс. рублей, в том числе: - 1 млн.183,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета -29млн.302,1тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1 млн. рублей за счет средств бюджета МО - 5 млн.339,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (I этап –21 308,2 тыс. рублей, II этап –15517,3тыс. рублей) |

2. Анализ конкурентных возможностей Унароковского сельского поселения

Таблица 1. - Анализ сильных и слабых сторон Унароковского сельского поселения, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико-географическое положение | - географическое положение - близость к продовольственным источникам снабжения - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам - наличие и значимость транспортного сообщения | Унароковское сельское поселение расположено в северной части Мостовского района Краснодарского края. Граничит на северо-востоке, востоке с хутором Чехрак, Кошехабльского района; на западе, северо-западе с Гиагинским районом; на юго-западе с совхозом «Трехречный» республики Адыгея; на юге с землями КФХ «Н.В.Шепелиной»; на юго-востоке с землями ООО КХ «Попюк». Общая площадь территории поселения - 14537,0 га. Производство сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо, зерно) осуществляют 3 предприятия ООО АФ «Унароково», ООО КХ «Попюк», ООО «Донстройсервис», 18 КФХ и 1033 ЛПХ. Имеются источники природного сырья: кроме значительных запасов чернозема, есть запасы пресной питьевой и лечебной воды, общераспространенных полезных ископаемых (красной и синей глины.) Через Унароковское сельское поселение проходит асфальтированная автодорога регионального значения ст.Ярославская - с. Унароково. | Отнесение муниципального образования к зоне рискованного земледелия. - Отсутствие предприятий по производству промышленной продукции на территории поселения Подача электроэнергии и обслуживание электролиний в поселение осуществляется филиалом ОАО «Лабинские электрические сети Удаленность от автодороги федерального значения. |  |
| 2. Население | - структура населения по возрасту - безработица, ее структура - трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | 0-14 лет – 415 чел. 15-19 лет – 219 чел. 20-29 лет –509 чел. 30-39 лет –399 чел. 40-49 лет –387 чел. 50-59 лет –423 чел. от 60 лет и старше – 580 чел. Уровень безработицы – 0,5 %, количество безработных - 8 чел., из них женщин – 6 чел., мужчин -2 чел. Трудоспособное население -1663 чел. Без образования -11 чел. Неоконченное среднее –189 чел.; среднее – 861 человек; средне-специальное -534 чел., в том числе по специализации градообразующего предприятия - человек; высшее – 282 человек, в том числе по специализации градообразующего предприятия - человек | Снижение уровня рождаемости за последние 3 года (26-27 детей) не наблюдается, но связи с миграцией населения пенсионного возраста происходит увеличение численности населения в сторону пожилых людей, поэтому уровень смертности превышает рождаемость. Несоответствие спроса и предложения на рынке труда, отсутствие рабочих мест, низкий уровень заработной платы, в связи, с чем происходит отток квалифицированных кадров за пределы поселения |  |
| 3.Экономика |  |  |  |  |
| 3.1.Производство | -промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции - сельскохозяйствен ный потенциал - научный и образовательный потенциал - строительство - потенциал развития потребительской сферы | В производстве с/х продукции занято 1 крупное с/х предприятие ООО АФ «Унароково», 2 малых предприятия ООО КХ «Попюк», ООО «Донстрой- сервис» 18 фермерских хозяйств и 1 033 ЛПХ. Плодородные почвы, благородный климат для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Наличие пастбищ, сенокосов для разведения КРС, овец. Наличие на территории поселения образовательного учреждения начальной профессиональной подготовки кадров сельского хозяйства – филиала ГОУ НПО ПУ №13, МОУ МУК села Унароково. | Отсутствие предприятий промышленного производства. Неразвитость строительной индустрии. Предприятий по переработке сельхоз продукции нет. Отсутствие рынка сбыта с/х продукции и переработки. Зависимость сельхозпроизводства от погодных условий. Изношенность парка сельскохозяйственных машин и оборудования. Низкий уровень использования новых технологий в сельском хозяйстве Строительная отрасль неразвита Отсутствие торговых объектов реализующих товары хозяйственной группы, строительные материалы. Необходим магазин для приема и реализации сельскохозяйственной продукции |  |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов - финансовое обеспечение инвестиций |  | В стадии завершения Реализованы Предполагаемый срок реализации - 2010-2014 гг. Отсутствие инвесторов для реализации отдельных инвестиционных объектов |  |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура - инженерная инфраструктура - связь и телекоммуникации - финансовая инфраструктура | Общая протяженность дорог в поселении всего-54,48 км., в том числе с гравийным покрытием- 8,67 км, с асфальтным покрытием- 14,79 км, грунтовые – 31,02 км. Водоснабжение осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Унароковское» из 2 водозаборных скважин в с. Унароково и 1 скважины в х. Славянском. Эксплуатируется 45 км. водопроводных сетей Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания» оказывает населению и организациям поселения все виды традиционных услуг электрической связи, включающие в себя местную, междугородную и международную, телеграфную связь, а также новые виды услуг, такие как Интернет. На территории поселения осуществляют свою деятельность офис Лабинского отделения Сбербанка № 1851, в котором имеется банкомат | Недостаток денежных средств для ремонта улично-дорожной сети в полном объеме Высокий износ инженерных коммуникаций: общий процент износа водопроводных сетей – 77,8 %. Уровень потерь в разводящих сетях 74,9 %. Отсутствие залоговой базы у предприятий и населения для получения кредитных ресурсов |  |
| 4.Социальная сфера |  |  |  |  |
| 4.1.Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | - 6 чел. медицинского персонала; - 2 медицинское учреждение (амбулатория, фельдшерский пункт); - 1 спец. учреждение (МУДОД «ДЮСШ «Юность»»), открыты кружки и секции в и школах, на территории поселения имеется стадион, спортивная площадка В Краснодарском крае широко развит санаторно-курортный комплекс, жители Унароковского сельского поселения имеют возможность провести отдых в санаторно-курортных учреждениях края. | Факторами, сдерживающими развитие здравоохранения, является доступность медицинской помощи, обеспечение ее качества является недостаток финансирования отрасли, удорожание лекарственных средств. Отсутствие собственного здания ЦРБ для размещения Унароковской амбулатории, а используемые помещения требуют капитального ремонта. Санаторно-курортные учреждения отсутствуют |  |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования - наличие учреждений начального, среднего, высшего - наличие учреждений (секции, кружки) | На территории поселения 1 дошкольное образовательных учреждений и 2 учреждений общего образования 1 учреждения профессионального образования (ГОУ НПО ПУ № 13; | Сокращение численности учащихся общеобразовательных учреждений Необходим ремонт детского сада в х. Славянском, а так же закончить ремонт пищеблока в детском саду с. Унароково для начала работы 2-го корпуса детского сада. |  |
| 4.3.Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов - наличие учреждений для безнадзорных детей | Гражданам пожилого возраста оказывает помощь отделение ГУ СО КК Мостовской ЦСО Эдельвейс | Стационарного учреждения социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов нет. Учреждений для безнадзорных детей нет. |  |
| 5. Исторический и природный потенциал | -историко-культурные достопримечательности - природные ресурсы - народные промыслы | На территории поселения имеется 4 объекта культурного и исторического наследия, это 2 обелиска и захоронения посвященных погибшим участникам в Великой Отечественной войне в с.Унароково и х.Славянском, памятник В.И.Ленина и здание администрации 1908 года, где располагалось командование революционного пехотного полка и изначально было построено как административное здание села. Территория поселения богата ценнейшими гиагинскими черноземами, поэтому реализуются в основном инвестиционные проекты в виде улучшения сельскохозяйственного производства. На территории поселения в доме культуры действуют кружки вязания, бисероплетения. | Требует ремонта обелиск в х.Славянском и памятник В.И.Ленину. Недостаток финансовых ресурсов для проведения капитального ремонта отдельных исторических мест |  |
| 6. Обустройство территории | - озелененность территории - сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов - экологическая обстановка - освещение | На территории поселения имеется парк, аллея «Славы». Посадка клумб, уходные работы осуществляются на договорной основе с физическими лицами Сбор и вывоз мусора осуществляет МУП «Унароковское». Атмосферный воздух на территории Унароковского сельского поселения является чистым. Экологическая ситуация на территории поселения удовлетворительная По состоянию на 01.01.2010 года на территории Унароковского сельского поселения установлено 88 светильников уличного освещения, ими охвачено 6,2 км. улично-дорожной сети (11,4 % общей протяженности улично-дорожной сети) | Трудноразрешимой проблемой является оформление места сбора и утилизации твердых бытовых отходов Централизованные канализационные сети отсутствуют. В связи с недостатком денежных средств, отсутствует освещение на отдаленных улицах, в первую очередь производится освещение центральных улиц. |  |
| 7. Информацион-ное пространство | - наличие местных СМИ - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Услуги по информационному обслуживанию населения оказывают: районная газета «Предгорье», ТВ «Поиск» (районное телевидение) Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания» оказывает населению и организациям поселения услуги сети Интернет по коммутируемому доступу; по выделенной линии; с использованием технологии ADSL интеллектуальную сеть связи. Уровень обеспеченности предприятий и организаций информационными ресурсами сети «Интернет» составляет 70 % |  |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета) - сбалансирован-ность бюджета - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности по итогам 2009 года составил 2613,3 рубля на одного жителя поселения Бюджет Унароковского сельского поселения исполнен с профицитом в 1741,8 тыс. рублей. Доля собственных доходов бюджета составляет 43,1%. Бюджетная политика базируется на решении ключевых задач бюджета и эффективное расходование средств. Направленностью бюджета является поддержка культуры, соц. сферы, жилищно-коммунального хозяйства. | - |  |

3. Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Унароковского сельского поселения

Целями Плана являются:

максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

повышение конкурентоспособности отраслей экономики Унароковского сельского поселения

Основными направлениями реализации Плана признаются:

- развитие социально-культурной сферы

- развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения.

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов.

Реализация Плана будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование  бюджетных инвестиций:

2010 – 2012 гг. -  I этап:

-	в муниципальной сфере – капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, формирование документов территориального планирования;

2013 – 2014 гг. – II этап:

-	в муниципальной сфере – рост доходной части бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе - в объекты социальной сферы.

4. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края

Таблица 2. – Описание цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения Мостовского района

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. | Степень износа действующих водопроводных сетей Уровень потерь в разводящих сетях | 77,8 % 74,9% | 25,0% 30,0 % | 2014г | - МЦП «Инвестиции в МУП «Унароковское» на 2009-2011 годы, утверждена решением Совета Унароковского сельского поселения от 07 июля 2009 года № 164 МЦП «Развитие водоснабжения Унароковского сельского поселения на 2011-2013 годы» ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на2012-2020 годы» КЦП «Реконструкция, кап.ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края» на 2008г-2010г, «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края» на 2008-2010 годы», |
|  | Освещение улично-дорожной сети Ремонт улично-дорожной сети Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей | 1,3 % 1,8% 288 | 27,5 % 7,8% 533 | 2014 г. 2014 г. 2010-2011г. |  |
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Унароковского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции: -сельского хозяйства -торговли Сумма привлеченных инвестиций | 255,0 млн.руб. 9,3 млн. руб. | 387,6 млн.руб. или 152,0 % 12,1 млн.руб. 130,1 % | 2014 год 2014 год | Решение Совета Унароковского сельского поселения от 10 ноября 2009 г. года №08 «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Унароковского сельского поселения Мостовского района на 2010 год» |

Таблица 3. – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей) | Снижение уровня потерь в разводящих сетях Капитальный ремонт водопроводных сетей Протяженность улично-дорожной сети, из них -дорог с твердым покрытием -грунтовых дорог Протяженность линий уличного освещения Увеличение объектов коммунальной инфраструктуры | 74,9 % 4,4км 54,48 км 23,46 км. 31,02 км. 6,2 км нет | 30,0% 29,4км 54,48 км 26,79 км 27,69 км. 14,2 км да | 2010-2014 г. 2011-2014 г. 2010-2014 2010-2014 2010-2011 г. | Приобретение коммунальной техники (экскаватор – ЭО 2621) Установка систем управления водопогружными насосами Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети с. Унароково Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | МЦП «Инвестиции в МУП «Унароковское» на 2009-2011 годы, утверждена решением Совета Унароковского сельского поселения от 07 июля 2009 года №164 ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год», МЦП «Развитие водоснабжения Унароковского сельского поселения на 2011-2013 годы», ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» КЦП «Ремонт и реконструкция объектов улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края» на 2008-2010 годы, ВЦП « Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог местного значения на 2011год», ВЦП « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2014 годы» КЦП «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края» на 2008-2010 годы», ВЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год», долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014годы», МЦП «Проведение мероприятий по содержанию имущества Унароковского сельского поселения на 2010-2011 годы», утверждена решением Совета Унароковского сельского поселения от 17 февраля 2010 года № 27 |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей | Увеличение обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях | 288 | 533 | 2010-2011г. | Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд | Проектно-сметная документация |  |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Унароковского сельского поселения, правил землепользования и застройки | нет | да | 2010 - 2013 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края, по обеспечению подготовки документов территориального планирования» на 2008-2010 годы, ВЦП «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края» на 2012-2014 годы» |  |
| Развитие социально- культурной сферы | Сумма привлеченных инвестиций |  | 0,935 млн. руб. | 2011 | Создание модельной библиотеки в селе Унароково |  | Федеральная целевая программа « Культура России (2006-2011годы)» |

Таблица 4. – График достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| Цель/задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 г | Плановое значение в 2011 г | Плановое значение в 2012г | Плановое значение в 2013 г | Плановое значение 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Снижение уровня потерь в разводящих сетях Протяженность сетей: | 64,9 % | 58,0% | 57,0% | 55,0 % | 30% |
|  | - водопроводные сети |  | 1,9 км |  | 1,0 км | 1,5 км |
|  | -улично-дорожной сети | 1,1 км | 1,1 км | 1,0 км | 1,1 км | 1,1км |
|  | - уличное освещение | 1,2 км | 0,9 км | 2,1 км | 1,9 км | 1,9 км |
| Развитие социально-культурной сферы | Сумма привлеченных инвестиций | - | 0,935 млн. руб. |  | - | - |

5. Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

- Формирование паспорта меры комплексного инвестиционного плана

Таблица 5. – Паспорт меры «Капитальный ремонт  и модернизация систем водоснабжения»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей, скважин. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: перепады рабочего давления в системе; ветхость, не герметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Инвентаризация имеющихся водопроводов и сооружений водоснабжения. Закладка организационно-экономических и нормативно-правовых основ устойчивого развития водохозяйственного сектора. Технические мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения. Вовлечение общественности. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 100% оплаты потребителями услуг по водоснабжению. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - снижение уровня потерь в водопроводных сетях до 30%; -снижение износа водопроводных сетей до 25% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения, МУП «Унароковское» |
| 9 | Стоимость меры | 9,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Муниципальная целевая программа «Инвестиции в МУП «Унароковское» на 2009-2011 годы, утверждена решением Совета Унароковского сельского поселения от 07 июля 2009 года №164, ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год», МЦП «Развитие водоснабжения Унароковского сельского поселения на 2011-2013 годы», ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы» |

Таблица 6.- Паспорт меры «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения»

| 1 | Мера | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие уличного освещения на 21,5 км улично-дорожной сети |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Составление сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Контроль за эксплуатацией установленных систем |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 14,2 км освещенных улиц |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности осуществляется администрацией Унароковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2,17 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2010 годы», ВЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год», долгосрочная КЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014годы», |

Таблица 7.- Паспорт меры «Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети »

| 1 | Мера | Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие гравийного покрытия улично-дорожной сети, необходимость восстановления асфальтобетонного покрытия |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Составление сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Контроль за эксплуатацией, повышение безопасности дорожного движения |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 4,4 км гравийных дорог |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности осуществляется администрацией Унароковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 13,55 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа "Ремонт и реконструкция объектов улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края" на 2008-2010 годы, ВЦП « Капи-тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2011год», ВЦП « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2012-2014 годы» |

Таблица 8.  Паспорт меры «Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт здания по ул. Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие здания для размещения базы МУП «Унароковское» |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Составление сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Размещение базы для хранения техники, инвентаря |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Развитие коммунальной инфраструктуры |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Унароковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,9 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Муниципальная целевая программа «Проведение мероприятий по содержанию имущества Унароковского сельского поселения на 2010-2011 годы», утверждена решением Совета Унароковского сельского поселения от 17 февраля 2010 года № 27 |

Таблица 9.  Паспорт меры «Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4»

| 1 | Мера | Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд детского сада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Необходимость реконструкции пищеблока для работы 2 го корпуса детского сада |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Составление сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Обеспеченность местами дошкольных учреждений |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение обеспеченности в дошкольном образовательном учреждении на 40 мест. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | РУО МО Мостовский район |
| 9 | Стоимость меры | 7,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 10.- Паспорт меры «Разработка и утверждение генерального плана Унароковского сельского поселения», разработка правил землепользования и застройки Унароковского сельского поселения

| 1 | Мера | Разработка и утверждение генерального плана Унароковского сельского поселения, разработка правил землепользования и застройки Унароковского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие генерального плана, правил землепользования и застройки |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечить Унароковское сельское поселение документами территориального планирования |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Преобразование территории поселения |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Активизация инвестиционного процесса на территории поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Унароковского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 3,3млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решение Совета Унароковского сельского поселения от 14 декабря 2009 года 2010 года № 17 «О бюджете Унароковского сельского поселения Мостовского района на 2010 год» КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края, по обеспечению подготовки документов территориального планирования» на 2008-2010 годы», ВЦП «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края» на 2012-2012 годы». |

Таблица 11.  Паспорт меры «Создание модельной библиотеки в селе Унароково»

| 1 | Мера | Создание модельной библиотеки в селе Унароково |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Создание условий для культурного развития населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры |  |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Развитие социально-культурной сферы |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Мостовская межпоселенческая библиотека |
| 9 | Стоимость меры | 0,935 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Федеральная целевая программа «Культура России(2006-2011 годы)» |

- Описание необходимости / критичности предлагаемых мер

Таблица 12. – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей) | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей, скважин и отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление, а также новое строительство. Качество воды во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. | Снижение износа водопроводных сетей Снижение уровня потерь в водопроводных сетях | 77,8% 74,9% | 25% 30% |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |  | Недостаток денежных средств в местном бюджете, для освещения улиц отдаленных от центра поселения | Протяженность линий уличного освещения | 6,2 км | 14,2км |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети |  | Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и трудности проезда и прохода к центральным дорогам в осенне-зимний период | Протяженность дорог с твердым покрытием | 23,46 км | 26,79 км |
| Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» |  | Недостаток денежных средств в местном бюджете на внутреннюю отделку помещения | наличие здания под размещение базы МУП «Унароковское» | нет | да 0,9 млн.руб. |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 | Увеличение обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях | Произведен капитальный ремонт 2-го корпуса детского сада, для его работы необходимо произвести реконструкцию пищеблока . | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей | 288 | 533 |
| Разработка и утверждение генерального плана Унароковского сельского поселения | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие генерального плана Унароковского сельского поселения, правил землепользования и застройки | нет . | да 3,3 млн. руб. |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | Развитие социально-культурной сферы |  | Сумма привлеченных инвестиций | - | 0,935 млн. руб. |

- 6. Представление комплекса мер комплексного инвестиционного плана

- Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного инвестиционного плана

Таблица 13. – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  Унароковского сельского поселения

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 2010 год | 2014 год |
| 2 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010 год | 2014 год |
| 3 | Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 2010 год | 2014год |
| 4 | Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 2010 год | 2011 год |
| 5 | Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 | 2010 год | 2011 год |
| 6 | Разработка и утверждение генерального плана Унароковского сельского поселения, правил землепользования и застройки | 2010 год | 2013 год |
| 7 | Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 2011 год | 2011 год |
|  | ИТОГО | 2010 | 2014 |

- Формирование плана финансирования комплекса мер комплексного инвестиционного плана

Таблица 14. – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  Унароковского сельского поселения

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный бюджет | 1183,8 | 683,8 | 500,0 | - | - | - |
| Краевой бюджет | 29302,1 | 5063,8 | 5790,0 | 4170,0 | 6998,3 | 7280,0 |
| Местный бюджет | 6339,6 | 3548,4 | 1228,3 | 609,5 | 619,0 | 620,0 |
| -бюджет муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| -бюджет поселения | 5339,6 | 2548,4 | 1228,3 | 323,9 | 619,0 | 620 |
| ИТОГО | 36825,5 | 9296,0 | 7518,3 | 4493,5 | 7617,3 | 7900,0 |

Таблица 15. – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения (по мерам)

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Федеральный бюджет | 1183,8 | 683,8 | 500,0 | - | - | - |  |
| Приобретение коммунальной техники | 683,8 | 683,8 | - | - | - | - |  |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |  |
| Краевой бюджет | 29302,1 | 5063,8 | 5790,0 | 4170,0 | 6998,3 | 7280,0 | - |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 7000,0 | 0,0 | 1650,0 | 350,0 | 2000,0 | 3000,0 |  |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 1546,1 | 100,0 | 83,1 | 403,0 | 480,0 | 480,0 | - |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 12100,9 | 494,0 | 921,9 | 3085,0 | 3800,0 | 3800,0 |  |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | - | - |  |
| Разработка и утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки | 2520,1 | 1469,8 | - | 332,0 | 718,3 | - |  |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 135,0 | - | 135,0 | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 6339,6 | 3548,4 | 1228,3 | 323,9 | 619,0 | 620,0 |  |
| -бюджет муниципального района | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |  |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |  |
| -бюджет поселения | 5339,9 | 2548,4 | 1228,3 | 323,9 | 619,0 | 620,0 |  |
| Приобретение коммунальной техники | 333,0 | 333,0 | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 985,0 | 0 | 450,0 | 35,0 | 200,0 | 300,0 |  |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 622,5 | 191,5 | 83,1 | 107,9 | 120,0 | 120,0 |  |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 1452,2 | 494,0 | 395,2 | 163,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - |  |
| Разработка и утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки | 746,9 | 629,9 | - | 18,0 | 99,0 | - |  |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - |  |
| ИТОГО | 36825,5 | 9296,0 | 7518,3 | 4493,9 | 7617,3 | 7900,0 |  |

Таблица 16.   График расходования  средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| Мера | Стоимость, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана 2010 год | Средства во 2 год выполнения плана 2011 год | Средства в 3 год выполнения плана 2012 год | Средства в 4 год выполнения плана 2013 год | Средства в 5 год выполнения плана 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения, в т.ч. приобретение коммунальной техники | 9001,8 | 1016,8 | 2100,0 | 385,0 | 2200,0 | 3300,0 |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2168,6 | 291,5 | 166,2 | 510,9 | 600,0 | 600,0 |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 13553,1 | 988,0 | 1317,1 | 3248,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 | 7000,0 | 4000,0 | 3000,0 | - | - | - |
| Разработка и утверждение генерального плана, правил землепользования и застройки | 3267,0 | 2099,7 | - | 350,0 | 817,3 | - |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 935,0 | - | 935,0 | - | - | - |

Таблица 17.  Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| Показатель |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения |  |  |  |
| Снижение износа существующих инженерных сетей: -водопроводных |  | с 77,8% до 25,0 % |  |
| Решение проблем устойчивого обеспечения населения питьевой воды |  |  |  |
| Снижение уровня потерь в водопроводных сетях |  | с 74,9% до 30% |  |
| Повышение качества питьевой воды |  |  |  |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети |  |  |  |
| -повышение уровня безопасности дорожного движения; -увеличение пропускной способности дорог; -уменьшение негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы; -расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием. Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. В результате реализации Программы будет отремонтировано и увеличено дорог с твердым покрытием |  | 4,4 км дорог |  |
| Улучшение уличного освещения |  |  |  |
| -создание комфортных условий для проживания населения; -повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; -сформирование вечернего светового облика населенного пункта; -повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток. Общая протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения составит |  | 8,0 км сетей |  |
| Увеличение объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| - наличие здания под размещение базы МУП «Унароковское»; |  | 1 объект |  |
| -создание комфортных условий для проживания населения; |  | 1 объект |  |
| -создание условий для хранения техники, инвентаря |  | 1 объект |  |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд ДДОУ №4 |  |  |  |
| -увеличение рабочих мест; |  | 4 |  |
| - увеличение обеспеченности местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях |  | 40 мест |  |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково |  |  |  |
| -повышение образовательного уровня населения; |  |  |  |
| -создание комфортных условий для проживания населения |  |  |  |

Таблица 18. Перечень ответственных  за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики  Унароковского сельского поселения

| ФИО | Организация | Должность | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Грищенко Лариса Николаевна | Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района | Глава Унароковскогосельского поселения Мостовского района | 8 (86192) 6-42-68 |
| Орлова Ольга Александровна | Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района | Заместитель главы Унароковского сельского поселения Мостовского района | 8 (86192) 6-42-26 |
| Грищенко Владимир Иванович | МУП «Унароковское» Унароковского сельского поселения Мостовского района | Руководитель МУП «Унароковское» | 8(86192)6-42-68 |
| Менжулова Наталья Александровна | Районное управление образованием МО Мостовский район | Начальник районного управления образованием |  |
| Шеина Инна Владимировна | Отдел культуры администрации МО Мостовский район | Начальник отдела культуры администрации МО Мостовский район |  |
| Дубинина Людмила Юрьевна | Мостовская межпоселенческая библиотека | Директор муниципального учреждения «Мостовская межпоселенческая библиотека» |  |
| Шуликов Анатолий Васильевич | Клубное учреждение с. Унароково | Директор клубного учреждения с. Унароково | 8 (86192) 6-43-58 |
| Романчук Оксана Викторовна | Унароковская сельская библиотека | Заведующий филиалом №18 | 8 (86192) 6-42-55 |

7. Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

Таблица 19. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Унароковского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования | Целевое значение показателя | Финансовые показатели проекта (NPV, IRR) | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 2011-2014 | Федеральный, краевой и местный бюджеты | Достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. | Приобретены системы управления для водопогружных насосов, подготовка приобретен экскаватор, произведен ремонт водопроводных сетей 1,9 км. | 9,0 млн. руб. | Снижение износа существующих -водопроводных сетей до 25% Снижение уровня потерь в водопроводных сетях до 30% |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 2010-2014 | Краевой и местный бюджеты |  | Произведен ремонт дорог 2,2 км, произведен ремонт асфальтных дорог -1 км. | 13,6 млн. руб. | Увеличение протяженность дорог с твердым покрытием на 4,4 км, ремонт асфальтобетонного покрытия -1 км. |  |  |
| 3 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010-2014 | Краевой и местный бюджеты |  | Проведено уличное освещение на 5,8 км. | 2,17 млн.руб. | Увеличение линий уличного освещения на 8,0 км |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 2010-2011 | Местный бюджет |  | Произведен кап. ремонт здания | 0,9 млн. руб. | Наличие здания для размещения базы МУП «Унароковское» |  |  |
| 5 | Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд МДОУ №4 | 2010-2011 | Краевой и местный бюджеты | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях | Произведена реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд | 7,0 млн. руб. | Увеличение на 40 мест в дошкольных образовательных учреждениях, численности работающих на 4 чел. |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение генерального плана поселения | 2010 | Краевой и местный бюджеты | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Утвержден генеральный план Унароковского сельского поселения, выполняются работы по разработке правил землепользования и застройки | 3,3 млн.руб. |  |  |  |
| 7 | Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 2011 | Федеральный, краевой и местный бюджеты | создания более комфортных условий труда, отдыха, образования | Проведено открытие модельной библиотеки | 0,935 млн. руб. | Развитие социально- культурной сферы |  |  |

Таблица 20.  Сводная информация на основе показателей реализации 
			инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, тыс. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 2010-2014 | 9,00 |  |  |
| Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 2010-2014 | 13,55 |  |  |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010-2014 | 2,17 |  |  |
| Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 2010-2011 | 0,9 |  |  |
| Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд МДОУ №4 | 2010-2011 | 7,0 | 4 |  |
| Разработка и утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки | 2010-2013 | 3,3 |  |  |
| Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 2011 | 0,935 |  |  |

Таблица 21. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования

| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. рублей | 2010г |  |  |  | За период 2011-2012 гг |  |  |  |  | За период 2013-2014 гг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | 2010-2014 | 9001,8 | - | 683,8 |  | 333,0 |  | - | - | 2000,0 | 485,0 | - | - | 5000,0 | 500,0 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | 2010-2014 | 13553,1 | - | - | 494,0 | 494,0 |  | - | - | 4006,9 | 558,2 | - | - | 7600,0 | 400,0 |  |  |
| 3 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010-2014 | 2168,6 | - | - | 100,0 | 191,5 |  | - | - | 486,1 | 191,0 | - | - | 960,0 | 240,0 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» | 2010-2011 | 900,0 | - | - | - | 900,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Реконструкция пищеблока, благоустройство территории, строительство игровых веранд МДОУ №4 | 2010-2011 | 7000,0 | - | - | 3000,0 | 1000,0 |  | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение генерального плана поселения | 2010 | 3267,0 | - | - | 1469,8 | 629,9 |  | - | - | 332,0 | 18,0 | - | - | 718,3 | 99,0 |  |  |
| 7 | Создание модельной библиотеки в селе Унароково | 2011 | 935,0 | - | - | - | - |  | - | 500,0 | 135,0 | 300,0 | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО |  | 36825,5 | - | 683,8 | 5063,8 | 3548,4 |  | - | 500,0 | 9960,0 | 1552,2 | - | - | 14278,3 | 1239,0 |  |  |

- Таблица 22.  Ожидаемые результаты реализации плана

| Этапы и мероприятия реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Ожидаемые результаты этапа реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 2010 -2012год - капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения 2010-2012 годы Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети 2010-2012 годы Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 2010 год Капитальный ремонт здания по ул.Комсомольской,45, под размещение базы МУП «Унароковское» 2010 -2012год - организация разработки документов территориального планирования | Снижение износа существующих инженерных сетей: Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 74,9% до 60%. Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики Создание комфортных условий для проживания населения Развитие коммунальной инфраструктуры -формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования |  |
| 2011год Создание модельной библиотеки в селе Унароково | Развитие социально-культурной сферы |  |
| Этап 2 |  |  |
| 2013-2014 годы Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения | Снижение износа существующих инженерных сетей: водопроводных с 77,8% до30,0% Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 60,0% до 30,0%. |  |
| 2013-2014 годы Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения |  |
| 2013-2014 годы Капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети | Создание комфортных условий для проживания населения, повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2013 организация разработки документов территориального планирования | формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования |  |

Начальник отдела по финансам, бюджету и экономики

администрации Унароковского сельского поселения	                                                                     О.С.Дроздова