Выполнение плана мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в Мостовском районе в 2015 году

| № п/п | Наименование | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн. рублей | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Разработка правовых актов администрации муниципального образования Мостовский район, стратегического планирования муниципального образования в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации. | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 25.12.2014 г. № 2933 «О мерах по выполнению в Краснодарском крае Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район | - | Подготовка проектов постановления администрации МО Мостовский район: «О порядке разработки, мониторинга и корректировке стратегии социально-экономического развития МО Мостовский район»; «О порядке разработки и корректировке прогноза социально-экономического развития МО Мостовский район на среднесрочный и долгосрочный периоды»; « О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза МО Мостовский район на среднесрочный и долгосрочный периоды». |
| - 22 | Осуществление контроля за исполнением показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район | - Решение Совета муниципального образования Мостовский район от 24.12.2014 г. № 371 «Об утверждении индикативного социально - экономического развития муниципального образования Мостовский район на 2015-2017 годы» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район | - | По итогам 1 полугодия 2015 г. плановые темпы роста индикативного плана достигнуты в сельском хозяйстве, торговле, общественном питании. В промышленности снижение составляет – 11,8% из-за снижения объемов производства в АО «Мостовской ДСЗ» на 21,3%, причины недостаток оборотных средств, снижение объемов реализации, в ООО «Кнауф гипс Кубань» на 1,9%, ООО «Губский кирпичный завод» на 6%, на 20,6% по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (ОАО "НЭСК" - уточнение своего основного вида деятельности по ОКВЭД, изменение основного вида деятельности в АО "Мостовскойрайгаз" на 45.21.4), по оценке социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов края 21 место |
| - 33 | - Осуществление мониторинга привлечения кредитных ресурсов в экономику муниципального образования; - информирование кредитных организаций района о действующих федеральных и краевых механизмах государственной поддержки населения и бизнеса. |  | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район | - | По итогам 8 месяцев объем кредитов составил – 282,1 млн. руб., что составляет 40,6% к аналогичному периоду прошлого года, малый и средний бизнес - 91,1 млн. руб. (31,1%), причины: снижение реальных доходов населения, высокие процентные ставки |
| - 44 | Выполнение мероприятий, направленных на рост доходной части бюджета муниципального образования Мостовский район, оптимизацию расходов бюджета муниципального образования Мостовский район и совершенствование долговой политики Мостовского района | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район - от 25.12.2014 г.№2933 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования Мостовский район на период до 2018 года» | в течение 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район; управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район | - | По итогам 8 месяцев: исполнение бюджета муниципального образования района к плану составляет – 100% (148,1 млн. руб.) к соответствующему периоду 2014 г.- 103,2%. В целях мобилизации доходов в бюджет проведено 17 заседаний балансовых комиссий, из задолженности в консолидированный бюджет – 29,8 млн. руб., погашено – 20,6 млн. руб., или 69,1%. |
| - 555 | Проведение оценки результативности и эффективности реализации мер, предусмотренных планами мероприятий по реализации программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Мостовского района | Доклад (информация) | в течение 2015 года (согласно утвержденным срокам) | финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район | - |  |
| - 566 | Формирование положительного инвестиционного имиджа и презентация инвестиционного потенциала района посредством участия в Международном инвестиционном форуме «Сочи» | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» | сентябрь 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 1,5 | Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в 1 полугодии составил – 91,0 млн. руб., темп роста – 151,3% к уровню 1 полугодия 2014 г. Для презентации в рамках форума «Соси – 2015» будут предложены 18 инвестиционных проектов на общую сумму – 3940,35 млн. руб., из которых 6 приоритетных на сумму – 2701,39 млн. руб.: - гостиничный комплекс – 201,62 млн. руб., - солевой завод – 1454,1 млн. руб. - тепличный комплекс по выращиванию овощей – 564,9 млн. руб. - торговый комплекс – 248,9 млн. руб. - туристический комплекс х. Кизинка – 206,2 млн. руб. - животноводческий комплекс ст. Губская – 56,7 млн. руб. |
| 7 | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |  | Ежеквартально предоставление в министерство экономики края информации об имуществе предприятий находящихся в различных стадиях банкротства |
| Меры по импортозамещению |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оказание мер государственной поддержки инвестиционных проектов по размещению, реконструкции объектов, реализуемых на территории муниципального образования Мостовский район Краснодарского края и направленных на содействие импортозамещению в промышленности, энергетике,агропромышленном комплексе, курортно-туристской сфере и др. | Муниципальные правовые акты | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район | - | В целях реализации мероприятий по импортозамещению подготовлены и будут представлены на форуме «Сочи-2015»: - тепличный комплекс по выращиванию овощей – 564,9 млн. руб. - животноводческий комплекс ст. Губская – 56,7 млн. руб. |
| - 999 | Содействие созданию альтернативной торговой сети: - организация проведения ярмарки «выходного дня»; - организация проведения агропромышленных выставок-ярмарок и др. | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 02.02.2015 года № 104 «О проведении сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории муниципального образования Мостовский район в 2015 году» | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства; управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | На территории Моствоского и Псебайского городских поселений организовано проведение ярмарок выходного дня. По состоянию на 1 сентября 2015 года проведено 165 ярмарок, в которых приняли участие 45 производителей, участие в краевых ярмарках: - «выставка - ярмарка «АгроТУР - 2015» - «Кубанская ярмарка - 2015» |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение критериев, которым должны соответствовать крупные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельного участка юридическим лицам, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район, (проект) Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 г. N 3123-КЗ "О предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения" | до 1 мая 2015 года | управление имущественных и земельных отношений; управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Обеспечение мероприятий, направленных на субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы в Мостовском районе» | до 1 декабря 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,065 | В соответствии с подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы в Мостовском районе» проводятся мероприятия по финансово-кредитной и инвестиционной поддержке малого и среднего бизнеса. В 2015 году из бюджета муниципального образования планируется оказание финансовой поддержки в виде субсидий по трем направлениям: - Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности; - Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); - Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства. |
| - 12 | Снижение налоговой нагрузки для налогоплательщиков применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход за счет снижения корректирующего коэффициента К2 | Решение Совета муниципального образования Мостовский район | 1 квартал 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район | - | решением совета МО Мостовский район от 25.02.2015 г. № 389 « О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 29 октября 2014 года № 358 «О едином налоге на вмененный доход» для отдельных видов деятельности» снижен корректирующий коэффициент К2 для предпринимателей осуществляющих розничную торговлю, через объекты стационарной торговли, не имеющих торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового мест в которых превышает 5кв.м. |
| - 13 | Информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства. Проведение семинаров, совещаний, конференций по проблемам малого предпринимательства | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015 | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,03 | По итогам 1 полугодия 2015 года опубликовано 12 статей в районной газете "Предгорье" о деятельности отдельных предпринимателей и малых предприятиях района. Ежемесячно проводятся выездные заседания "День открытых дверей" во все поселения муниципального образования Мостовский район на тему "Вопросы поддержки малого предпринимательства". Ежеквартально проводятся заседания Совета по предпринимательству. 25 мая 2015 года состоялась конференция "Итоги развития малого и среднего предпринимательства в Мостовском районе за 2014 год" приуроченная к празднованию Дня Российского предпринимателя в рамках недели предпринимательства. 10 июня состоялся семинар для специалистов поселений на тему: "Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Обсуждались вопросы оказания поддержки на муниципальном уровне. |
| - 14 | Проведение мероприятий по имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства Организация методической работы и системы мониторинга, контроля за предоставлением муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду. Формирование и обновление информационной базы данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015 | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район |  | Постановление администрации №266 от 21.06.2010 "Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мостовское городское поселение". Перечень размещается на официальном сайте администрации муниципального образования, на досках объеявлений при администрациях городских и сельских поселений. В настоящее время арендаторами являются 10 предпринимателей, восемь помещений остаются свободными (7 в здании дома быта по ул.Боженко 3-а и 1 одно помещение по ул.Заводская 1). Свободных площадей 255,3 кв.м. Информация о имуществе предоставляемом субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду ежемесячно предоставляется в департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края. База данных по недвижимому имуществу, включая земельные участки для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса на сайте администрации МО Мостовский район обновляется по мере поступления информации и доступна пользователям сети интернет. |
| - 15 | Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015 | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,01 | Планируется обновить баннер о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. |
| - 16 | Организация выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015 | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,01 | 25 мая 2015 года проведена выставка-ярмарка товаров народного промысла, ремесленников Мостовского района |
| - 17 | Организация и проведение районных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства Участие в краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2746 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2015 | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,12 | Участие в краевой выставке- ярмарке сельского туризма "АгроТУР-2015", 30 мая 2015 г., Краснодар, приняли участие: - база отдыха "Рыбный ручей" (КФХ Аникеев С.А.), - база отдыха "Телец" (КФХ Ситников В.Г.), - проект "Баракаевские умельцы"(куратор проекта ИП Изотова Наталья Юрьевна) |
| - 18 | Рекомендовать муниципальным заказчикам Краснодарского края осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 20 % совокупного годового объема закупок |  | в течение 2015 года | заказчики, осуществляющие закупки для обеспечения нужд муниципального образования Мостовский район | - | По итогам 8 месяцев 2015 года объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме закупок составил - 22,9% |
| - 19 | Создание технической и технологической основы становления информационного общества в Мостовском районе, в том числе - установка специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления; - реализация мероприятий, направленных на увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 15 декабря 2014 года №2825 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Кубани Мостовского района»» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг, структурные подразделения администрации муниципального образования Мостовский район; органы местного самоуправления городских и сельских поселений | 7,1 | В целях создания технической и технологической основы становления информационного общества в Мостовском районе: - обеспечены в полном объёме программными и техническими средствами 3 рабочих места в структурных подразделениях администрации муниципального образования Мостовский район, предоставляющих услуги в рамках межведомственного взаимодействия (обновлён защищённый канал связи VipNetClient до версии 3.2, получены электронная подпись органа власти (1 шт.), электронная подпись служебного пользования (3 шт.)); открыты в городских и сельских поселениях 15 окон в 13 территориально - обособленных структурных подразделений МБУ «Мостовской МФЦ». |
| - Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | Обеспечение мероприятий по реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Мостовском районе, в том числе: - предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства; - субсидирование затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах; - возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 15.12.2014 года № 2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Мостовский район | 6,86 | По итогам 8 месяцев 2015 г.: сумма субсидий за реализованную продукцию составила – 6,882 млн. руб. платежи по возмещению части процентной ставки по кредитам – 0,9 млн. руб. |
| - 21 | Обустройство в поселениях мест захоронения биологических отходов в специальных печах (крематорах) в рамках реализации отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 15.12.2014 года № 2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Мостовский район; органы местного самоуправления городских и сельских поселений | 1,44 | В Мостовском городском поселении определена площадка под захоронение биологических отходов, приобретен крематор |
| - 22 | Регулирование численности безнадзорных животных в рамках реализации отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 15.12.2014 года № 2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  | 0,04 | уменьшение количества безнадзорных животных по итогам 8 месяцев освоено - 0,018 млн. руб. |
| - 23 | Оказание организационной и информационной поддержки субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций в экономику района |  | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства; управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | В Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края включены три инвестиционных проекта в области АПК: - животноводческий комплекс; - тепличный комплекс в ст. Губская и в пос. Мостовском. Также инвестиционные предложения в сфере АПК размещены на инвестиционном портале МО Мостовский район |
| - 24 | Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях (форумы, выставки, ярмарки), в том числе региональных, всероссийских и международных, с целью привлечения инвестиций в АПК Мостовского района, продвижения продукции, произведенной на территории района на новые рынки сбыта |  | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Мостовский район | - | участие в краевых выставках-ярмарках: - «выставка - ярмарка «АгроТУР - 2015» - «Кубанская ярмарка - 2015», участие в форуме «Сочи -2015» |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | Мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий промышленного и топливно-энергетического комплексов | протоколы заседаний рабочей группы | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг; управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования Мостовский район | - | ежеквартальное проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ По итогам 1 полугодия объем оказанных услуг по всем предприятиям ЖКХ составил 37,3 млн. руб., что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года, реализовано воды всем потребителям в объеме – 360,36 т.м3, с ростом на 6% к 1 полугодию 2014 г. Предприятия сработавшие с отрицательным финансовым результатом отсутствуют. |
| - 26 | Проведение первого энергетического обследования объектов администрации муниципального образования Мостовский район | постановление администрации МО Мостовский район от 23.12.2014г. № 2910 | декабрь 2015 года | управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования Мостовский район | 0,045 | Ведется работа по организации конкурсных процедур на проведение первого энергетического обследования на объекте «Дом работников леса». |
| - 27 | Подготовка объектов теплоснабжения и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду |  | июнь-октябрь 2015г | управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования Мостовский район | 0,209 | Проведены осмотры, гидравлические испытания и опресовка систем теплоснабжения многоквартирных домов, внутридомового газового оборудования, заключены договора по проведению периодического обследования технического состояния домовых и вентиляционных каналов. Составлены паспорта готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Заключены с объектами социальной сферы договоры на техническое обслуживание газового оборудования, вентиляционных каналов, опресовки. |
| Курортно-туристическая сфера |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | Координации и реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский район» | - Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2752 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие cанаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский район» | в течение 2015 год | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,165 | В рамках реализации программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский район» проведены следующие мероприятия: - в 2015 году делегации Мостовского района приняли участие в следующих презентационно-выставочных мероприятиях: - десятая Международная туристская выставка «Интурмаркет 2015» (с 14-17 марта 2015 года, заочное участие); - выставка-ярмарка сельского туризма "АгроТУР-2015" (30 мая 2015 год, КФХ Аникеева, КФХ Ситникова, ИП Изотова). - Проведен фестиваль авторской песни «Псебай – жемчужина Кубани» (12-14 июня 2015 год). - В печатных изданиях размещено 5 материалов, размещено 2 баннера «Курорты Краснодарского края» на территории п. Мостовского и п. Псебай. На официальном сайте администрации, инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район, инвестиционном портале Краснодарского края размещено 16 информационных материалов в сфере туризма. - На постоянной основе ведется работа по сопровождению официального сайта муниципального образования Мостовский район (раздел «Туризм и отдых») и ведению ЕГИС «Реестр санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края». - Ежемесячно проводится мониторинг (в курортный сезон 2 раза в месяц) деятельности предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса района. - Проведена 1 балансовая комиссия с предприятиями туристского комплекса (ИП Забазнова, НКО ЛДЦ «Березки», ИП Шабаев). Принято участие в обучающем семинаре по вопросам реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018) (с 17-18 августа 2015 года, г.Геленджик, ООО «Дельта»); круглом столе «Подготовка к участию в «Кубанской Ярмарке - 2015» (Крымский район (пос. Саук-Дере), с 21-23 августа 2015 года, ИП Красноружев). По итогам 8 месяцев 2015 г. освоение составило 35 тыс. рублей. |
| - 29 | Позиционирование туристского потенциала муниципального образования на презентационно-выставочных мероприятиях, а также рекламно-информационное обеспечение продвижения санаторно-курортных, туристских возможностей района | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 5 декабря 2014 года № 2752 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие манаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Мостовский район» | в течение 2015 год | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | 0,035 | Приняли участие в следующих презентационно-выставочных мероприятиях: - десятая Международная туристская выставка «Интурмаркет 2015» (с 14-17 марта 2015 года, заочное участие); - выставка-ярмарка сельского туризма "АгроТУР-2015" (30 мая 2015 год, КФХ Аникеева, КФХ Ситникова, ИП Изотова). Принято участие в обучающем семинаре по вопросам реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018) (с 17-18 августа 2015 года, г.Геленджик, ООО «Дельта»); круглом столе «Подготовка к участию в «Кубанской Ярмарке - 2015» (Крымский район (пос. Саук-Дере), с 21-23 августа 2015 года, ИП Красноружев). Проведен фестиваль авторской песни «Псебай – жемчужина Кубани» (12-14 июня 2015 год). В печатных изданиях размещено 5 материалов, размещено 2 баннера «Курорты Краснодарского края» на территории п.Мостовского и п.Псебай. На официальном сайте администрации, инвестиционном портале муниципального образования Мостовский район, инвестиционном портале Краснодарского края размещено 16 информационных материалов в сфере туризма. |
| - 30 | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания |  | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | Организована работа по проведению классификации коллективных средств размещения (далее- КСР) района, а также их информированию о необходимости проведения классификации КСР района. Составлен график проведения классификации гостиниц и иных средств размещения на территории МО Мостовский район. По результатам проведенной работы руководителю базы отдыха «Аква - Вита» выдано свидетельство о присвоении категории «одна звезда». Документы 7 объектов находятся на рассмотрении в ОАО "Курорт Экспертиза", а также в НП «Национальный центр независимой экспертизы» |
| Потребительская сфера |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | Оказание содействия для своевременного введения в эксплуатацию запланированных к открытию в 2015 году объектов потребительской сферы |  | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | за 8 месяцев 2015 г. введено – 12 объектов, в т.ч.: розничная торговля – 6 объектов, торговая площадь – 1242,61 м2, общественное питание – 2 объекта, площадь – 1122,4 м2, 1 аптека, площадь – 195,5 м2, оздоровительные бассейны -2, площадь – 1115,1 м2, 1 автомойка – 11,9 м2. |
| - 32 | Организация и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, по продвижению продукции предприятий АПК на потребительский рынок |  | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | Участие в краевых выставках-ярмарках: - «выставка - ярмарка «АгроТУР - 2015» - «Кубанская ярмарка - 2015», участие в форуме «Сочи -2015» |
| Строительство, архитектура и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | Обновление Схемы территориального планирования (внесение изменений в схему) | Документ территориального планирования | в течение 2015 год | управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Мостовский район администрации муниципального образования Мостовский район | 0,5 |  |
| - 34 | Разработка нормативов градостроительного проектирования | Местные нормативы градостроительного проектирования | в течение 2015 год | управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Мостовский район | 0,25 |  |
| - 35 | Реализация мероприятий по ведению ИСОГД муниципального образования Мостовский район | - | в течение 2015 год | управления архитектуры и градостроительства муниципального образования Мостовский район | 0,45 |  |
| - 36 | Проведение информационно - консультационных мероприятий, направленных на продвижение ипотечного кредитования |  | в течение 2015 год | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район | - | в СМИ на постоянной основе размещаются материалы по вопросам реализации программы «Накопительная ипотека», «Жилье - студенту» и государственной поддержке, информация кредитных организаций по вопросам кредитования, на ТВ «Поиск» бегущей срокой транслируется информация о программах кредитования, проведено 4 семинара, проведена ярмарка кредитных и страховых продуктов, рейтинг среди районов края – 18 место |
|  | III Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |
| - 37 | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов района, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее погашению | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 10.02.2015 года № 203 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Мостовском районе в 2015 году» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг, администрации муниципального образования Мостовский район государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» |  | По состоянию на 1 сентября 2015 года задолженность по заработной плате составляет по: действующим предприятиям – 7902,86 тыс. руб. по предприятиям находящимся в стадии банкротства – 6658,2 тыс. руб. |
| - 38 | Обеспечение комплекса мероприятий по администрированию и снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование |  | в течение 2015 года | управление Пенсионного фонда России в Мостовском районе (по согласованию), территориальный филиал № 20 государственного учреждения «Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» в Мостовском районе (по согласованию), управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг муниципального образования Мостовский район |  | Задолженность по страховым взносам на ОПС плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, по состоянию на 01.04.2015 г. составляла 84 623,3 тыс. руб., на ОМС -14 756,6 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2015 г. -76 715,0 тыс. руб. и 15 334,9 тыс. руб. соответственно. Из них: 55,8% -задолженность предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства; 40,7% -задолженность крупных предприятий района, уплачивающих страховые взносы нерегулярно; 3,5% -безнадежная задолженность предприятий, ликвидированных в связи с банкротством. Для снижения задолженности по страховым взносам Управлением ПФР в 1 полугодии предпринимались меры: предъявлено плательщикам 423 требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов (процент предъявления требований от общей суммы задолженности составляет 100%), направлено в банк инкассовых поручений на общую сумму 107,8 млн. руб., в службу судебных приставов –на общую сумму 8,4 млн. руб. В течение 1 полугодия 2015 г. Управление ПФР принимало участие в заседаниях балансовых комиссий, на которые были приглашены руководители 53 предприятий района, комиссиях по легализации заработной платы, комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Проведено 6 заседаний постоянно действующей рабочей группы по организации взаимодействия Управления ПФР в Мостовском р-не и Мостовского районного отдела Федеральной службы судебных приставов. В Управлении ПФР еженедельно проводятся комиссии по контролю за уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. В результате проведенных мероприятий 26 плательщиками района погашена задолженность на общую сумму 45 826,8 тыс. руб. |
| - 39 | Мониторинг своевременного перечисления платежей по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета |  | в течение 2015 года | финансовое управление муниципального образования Мостовский район, городские и сельские поселения муниципального образования Мостовский район (по согласованию) |  | Задолженности во внебюджетные фонды по организациям, финансируемым за счет средств местного бюджета бюджетным отсутствует. |
| - 40 | Осуществление мониторинга за установленными предельными размерами цен на товары первой необходимости и принятие соответствующих мер по их сдерживанию, в том числе путем организации сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 02.02.2015 года № 104 «О проведении сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории муниципального образования Мостовский район в 2015 году» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг, управление сельского хозяйства муниципального образования Мостовский район |  | проведение еженедельно мониторинга цен на соц. значимые товары регулярное проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня работа группы совместно с произ |
| Содействие занятости |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | Организация занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 15.12.2014 года № 2823 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения» |  | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» (по согласованию) | 1,45 | В целях снижения напряженности на рынке труда Мостовского района: - проведено 13 ярмарок - вокансий, - принятие участия в краевой ярмарке, - обеспечена работа телефона «горячей линии», - проводится разъяснительная работа через СМИ, - проводится день открытого письма, проведено 12 выездных приемов не занятого населения и рабочих встреч, приняли участие - главы поселений, 77 работодателей, 187 граждан, ищущих работу за 8 месяцев государственными услугами службы занятости воспользовались 1613 чел. |
| - 442 | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций |  | ежене-дельно, в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» (по согласованию) |  | обеспечение оперативного контроля ситуации на рынке труда Мостовского района по состоянию на 1 сентября 2015 г. 27 хозяйствующими субъектами района планируется к увольнению - 101 работник, высвободились - 93 чел., обратились в ЦЗН – 73 чел. |
| - 443 | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»), не оформления трудовых отношений трудовыми договорами в письменной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) |  | в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» (по согласованию), управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг муниципального образования Мостовский район |  | ежеквартально в 183 организациях района проводится мониторинг выплаты з платы ниже минимального размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае. По итогам 8 месяцев 2015 г. нарушений не выявлено. Информация об изменении минимального размера оплаты труда для трудоспособного населения ежеквартально размещается в СМИ, на сайте администрации района, направляется работодателям. |
| 44 | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, предувольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации |  | в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» (по согласованию) |  | на постоянной основе размещается информация в СМИ, на сайте администрации и департамента труда, в общественных местах поселений в последнюю пятницу каждого месяца проводится день открытого письма |
| 45 | Организация работы «горячих линий», информирование населения по вопросам соблюдения трудовых прав |  | в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Мостовского района» (по согласованию), управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг муниципального образования Мостовский район |  | Организована на постоянной основе работа телефона «горячей линии» по вопросам содействия занятости опубликовано 24 статьи социально-трудовой тематики |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |
| - 46 | Обеспечение своевременного предоставления жителям Мостовского района пособий, компенсаций, субсидий и других выплат, предусмотренных действующим законодательством |  | в течение 2015 года | управление социальной защиты населения в Мостовском районе (по согласованию), финансовое управление муниципального образования Мостовский район |  | ежемесячно за 8 месяцев 2015 г. выплачено пособий, компенсаций, субсидий и других выплат, предусмотренных действующим законодательством в сумме – 199,3 млн. руб. |
| Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Осуществление отдельных государственных полномочий по первичной медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, скорой медицинской помощи | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 23.01.2015 года № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения»» | в течение 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» | 41,2 | Объемы финансирования мероприятий по итогам 1 полугодия составили 24,6 млн. руб., 8 месяцев – 27,5 млн. руб. |
| 48 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных групп населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 23.01.2015 года № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения»» | в течение 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» | 7,9 | объемы финансирования для обеспечения льготной категории граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по итогам 1 полугодия составили – 2,6 млн. руб., 8 месяцев - 5,3 млн. руб. |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | Постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 10.02.2015 года № 203 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Мостовском районе в 2015 году» | в течение 2015 года | управление экономики, инвестиций, туризма торговли и сферы услуг муниципального образования Мостовский район, органы местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального образования Мостовский район (по согласованию) |  |  |

Заместитель главы по экономики,

финансам и инвестициям             	                                                                                            М.Г. Чеботова