ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Мостовский район

от  21.12.2015 года № 1229

ПЛАН-ГРАФИК

перехода к предоставлению в электронном виде первоочередных услуг, оказываемых администрацией муниципального образования Мостовский район и подведомственными муниципальными учреждениями и организациями

| № п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р, от 25.04.2011 года № 729-р, от 26.12.2013 года №2516-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании Мостовский район |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Срок реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  | 4 этап |  | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Услуги в сфере образования и науки Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  |  |  |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года | До 1 марта 2016 года |  |  | - |
|  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  | Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года | До 1 марта 2016 года |  |  | - |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачисление в образовательное учреждение/ Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные учреждения |  | Зачисление в образовательную организацию |  |  | Муниципальные образовательные учреждения с участием районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район |  | До 1 июля 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  |  | До 1 января 2017 года | - |
|  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  |  | Муниципальные образовательные учреждения с участием районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район |  | До 1 июля 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  |  | До 1 января 2017 года | - |
|  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  |  | Муниципальные образовательные учреждения с участием районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район |  | До 1 июля 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  |  | До 1 января 2017 года | - |
|  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  |  | Муниципальные образовательные учреждения с участием районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район |  | До 1 июля 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  |  | До 1 января 2017 года | - |
|  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена |  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Краснодарского края об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена |  |  | Муниципальные образовательные учреждения с участием районного управления образованием администрации муниципального образования Мостовский район |  | До 1 июля 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  |  | До 1 января 2017 года | - |
| - Услуги в сфере здравоохранения Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» | До 1 марта 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  | До 1 января 2017 года |  | - |
|  | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» | До 1 марта 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  | До 1 января 2017 года |  | - |
|  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки рецептов |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» | До 1 марта 2016 года | До 1 июля 2016 года | До 1 января 2017 года |  | До 1 января 2017года |  | - |
| - Услуги в сфере имущественных и земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества |  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года |  | До 1 марта 2016 года |  | - |
|  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Мостовский район, аннулирование таких разрешений |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года |  | До 1 марта 2016 года |  | - |
|  | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию/ Подготовка и выдача разрешений на строительство | - Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений в границах муниципального района |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года |  | До 1 марта 2016 года |  | - |
|  |  | - Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, если ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений в границах муниципального района |  |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район |  |  | До 1 января 2016 года | До 1 января 2016 года | До 1 марта 2016 года |  | До 1 марта 2016 года |  | - |

Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р:

I этап – размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином портале государственных услуг (функций).

II этап – размещение на Едином портале государственных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде

III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг (функций).

IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных услуг (функций)мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)

V этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных услуг (функций), если это не запрещено федеральными законами».

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район                                                        					            О.В.Денисова